|  | Приложение №3 к муниципальной программе Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2015-2017 годы» 02 декабря 2014 г. № 1036 |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального района на 2015 –2017 годы» муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края  «Развитие образования Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального района на 2015 –2017 годы» муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края  «Развитие образования Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2015-2017 годы»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального района на 2015 –2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | постановление администрации Шпаковского муниципального района от 31.10.2013 № 789 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, принимаемых к разработке в 2014 году» |
| Заказчик подпрограммы | Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района |
| Разработчик подпрограммы | Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района |
| Цели подпрограммы | создание условий для обеспечения высокого качества образования и воспитания в соответствии с социальным запросом районного сообщества; устойчивое инновационное развитие системы образования Шпаковского муниципального района; |
| Задачи подпрограммы | обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса; повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы образования |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района составит 1 407,85 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 1 090,85 тыс. рублей; в 2016 году – 217,0 тыс. рублей; в 2017 году – 100,00 тыс. рублей. |
| Система управления реализацией подпрограммы | управление реализацией Подпрограммы осуществляет отдел образования администрации Шпаковского муниципального района контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел образования администрации Шпаковского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной безопасности; доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие требованиям СанПиНа; доля обеспеченности освещением территорий образовательных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап – 2015-2017 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы | объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района составит 500,000 тыс. рублей, в том числе: по годам: в 2015 году –500,000 тыс. рублей; в 2016 году –0,000 тыс. рублей; в 2017 году –0,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | удовлетворение потребности населения в образовательных услугах в соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей; развитие инфраструктуры муниципальной системы образования; повышение удовлетворенности населения качеством образования; повышение уровня культуры здоровья; улучшения социального эффекта деятельности районного образовательного комплекса; повышение эффективности использования бюджетных средств; |

Раздел I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Сегодня в стране сформирован запрос на качественное, современное образование. Предъявляемые требования и социальный заказ ставят общеобразовательные учреждения перед необходимостью работать в режиме развития, основным механизмом которого является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности и улучшению результатов образовательного процесса.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в целом создано комфортное образовательное пространство. За годы реализации комплексного проекта модернизации образования и приоритетного национального проекта значительно улучшилась материально-техническая база образовательных учреждений Шпаковского муниципального района.

На сегодняшний день в Шпаковском муниципальном районе 41,6% учащихся обучаются в общеобразовательных учреждениях, в которых созданы современные условия для обучения.

В целях устранения аварийности зданий, создания безопасных условий для образовательного процесса комиссией по определению приоритетов развития объектов социальной сферы, в состав которой входят представители администрации Шпаковского муниципального района и депутаты Михайловской городской Думы, формируется список муниципальных образовательных учреждений для финансирования работ по капитальному, текущему ремонту и проведению противоаварийных мероприятий.

Во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина по развитию спорта среди учащихся и молодежи, восстановлению комплекса ГТО, ведется поэтапная работа по модернизации спортивных залов, усовершенствованию спортивных площадок.

В последние годы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях были приняты меры по созданию необходимых условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Внедрение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих педагогических технологий позволило обеспечить стабильность в показателях состояния здоровья детей и молодежи.

В единственном загородном детском оздоровительном (профильном) центре «Солнечный» ежегодно в летний период отдыхает более 630 подростков. Ведется планомерная работа по модернизации материальной базы центра, востребованного у горожан. Необходимо продолжить планомерную работу по созданию современной комфортной среды детского оздоровительного (профильного) центра «Солнечный».

Проблемами остаются устаревшая материально-техническая база учреждений системы дополнительного образования детей, низкие темпы ее модернизации. С целью сохранения занятости детей и подростков во внеурочное время в городе необходима модернизация комнат школьника и клубов по месту жительства, приведение их в соответствие с современными требованиями.

В 2013 году за счет средств местного бюджета созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов  в 5 общеобразовательных учреждениях. Однако работа по совершенствованию организации и осуществлению специального (коррекционного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья требует продолжения.

Материально-техническая база муниципальных учреждений образования требует обновления. Модернизация системы образования Шпаковского муниципального района предполагает качественное изменение инфраструктуры учреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН территории образовательных учреждений должны иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка должен быть не менее 10 лк на уровне земли. В настоящее время 45 дошкольных и общеобразовательных учреждениях данные требования не выполняются. Недостаточное освещение территорий затрудняет работу технических средств охраны, систем видеонаблюдения и физической охраны. Также территории дошкольных образовательных учреждений должны быть огорожены забором. В 3 образовательных учреждениях данные требования в полном объеме не выполняются, в 38 образовательных учреждениях требуется частичный ремонт ограждений.

Ежегодно в образовательных учреждениях организуется работа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности», «Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ - интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» от 10.05.1989 ППБ-101-89 и с предписаниями Государственного пожарного надзора для устранения нарушений технического регламента и правил пожарной безопасности.

Создание современной и комфортной образовательной среды, решение задач по развитию человеческого капитала и формированию высоконравственной личности напрямую связано с повышением эффективности образовательной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, проводимой в том числе в рамках Подпрограммы.

Решение обозначенных проблем программно-целевым методом управления более эффективно по сравнению с планово-нормативным, так как обеспечивает возможность учета стратегических приоритетов социально- экономического развития Шпаковского муниципального района, снижает риск неэффективного использования финансовых ресурсов, создает условия для комплексной реализации мер по развитию учебно-материальной базы образовательных учреждений и всей системы образования в целом.

Раздел II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является:

создание условий для обеспечения высокого качества образования и воспитания в соответствии с социальным запросом районного сообщества;

устойчивое инновационное развитие системы образования Шпаковского муниципального района.

Задачами Подпрограммы являются:

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса;

повышение качества ресурсного обеспечения районной системы образования.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 4.

Таблица №4

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | 2014 год (оценка) | Значения целевых индикаторов по годам (прогноз) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной безопасности | 68% | 73% | 78% | 80% |
| 2 | Доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие требованиям СанПиНа | 27% | 37% | 47% | 57% |
| 3 | Доля обеспеченности освещением территорий образовательных учреждений | 82% | 82% | 87% | 90% |

Для примера расчета фактически достигнутого значения целевого индикатора предлагается

целевой индикатор «Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по

пожарной безопасности».

Расчет производится по формуле: С=Ч/Т×100%, где

С - Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной

безопасности;

Ч – Количество образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной

безопасности;

Т – Общее число образовательных учреждений.

Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года, с 2015 года по 2017 год включительно.

Раздел III.Перечень мероприятий  подпрограммы

Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим разделам:

1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях района.

2. Установка (ремонт) периметрального ограждения в муниципальных образовательных учреждениях района.

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 5 к Программе.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит               1 407,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 1 090,85 тыс. рублей;

в 2016 году – 217,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 100,00 тыс. рублей.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  подпрограммы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета Шпаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел V.Оценка эффективности реализации подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается создать комфортные и безопасные условия организации образовательного процесса.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

удовлетворить потребности населения в образовательных услугах в соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей;

развить инфраструктуру муниципальной системы образования;

повысить удовлетворенность населения качеством образования;

повысить уровень культуры здоровья;

улучшить социальный эффект деятельности районного образовательного комплекса;

повысить эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

анализа выполнения программных мероприятий и их финансового обеспечения;

анализа статистической и ведомственной информации, связанной с достижением цели и задач Программы.

Эффективность реализации Программы определяется при достижении следующих целевых индикаторов:

Доля учащихся, обучающихся в учреждениях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям технического регламента по пожарной безопасности;

Доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие

требованиям СанПиНа;

Доля обеспеченности освещением территорий образовательных Учреждений

___________________