П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

27 декабря 2019 г. **г. Михайловск** № 1147

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район», утвержденной постанов-лением администрации Шпаковского муниципального района от 29.01.2018 № 57, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 05.04.2019 № 302 «О внесении изменений в Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Шпаковского муници-пального района Ставропольского края от 31.10.2017 № 1355», админист-рация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план - график реализации муни-ципальной программы Шпаковского муниципального района Ставрополь-ского края «Чистый Шпаковский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 29.01.2018 № 57, на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяй-ства администрации Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края С.В.Гультяев

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Шпаковского муниципального районаСтавропольского краяот 27 декабря 2019 г. № 1147 |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

 реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края

 «Чистый Шпаковский муниципальный район» на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия)Программы (подпрограммы), контрольного события мероприятия (мероприятия) Программы (подпрограммы) | ОтветственныйИсполнитель(соисполнитель) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения программы |
| всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Чистый Шпаковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное Мероприятие 1: Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципальных образований Шпаковского района | Мартусенко С.Н. - начальник управления муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | декабрь  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |
| 2. | Контрольное событие 1:Награждение победителей соревно-ваний между муниципальными образованиями поселений Шпаков-ского района на лучшее проведение экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» | Мартусенко С.Н. - начальник управления муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | декабрь  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_