ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за 9 месяцев 2020 года.

В 2020 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация 19 муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию программ в 2020 году составляет  3  430 335,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 2 682 116,10 тыс. рублей, за счет бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края  (далее – местный бюджет) – 748 219,19 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по мероприятиям программ составили 2 376 715,33  тыс. рублей (69,29 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 1 884 071,35 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 492 643,98 тыс. рублей.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

1. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 2 719,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 022,30 тыс. рублей (37,6 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных за счет средств местного бюджета – 353,32 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники за счет средств местного бюджета – 49,38 тыс. рублей;

приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения за счет средств местного бюджета – 476,86 тыс. рублей;

обеспечение защиты информации ограниченного распространения – 1,14 тыс. рублей;

обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, за счет средств местного бюджета – 141,60 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 357,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 229,5 тыс. рублей   (64,2 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств местного бюджета – 34,39 тыс. рублей;

поощрение и стимулирование организаций, предприятий, муниципальных служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности, за счет средств местного бюджета – 28,2 тыс. рублей;

обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, статистической документацией, за счет средств местного бюджета – 35,56 тыс. рублей;

прохождение диспансеризации муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 131,35 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 1,05  тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

Повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной направленности за счет средств местного бюджета – 1,05 тыс. рублей.

Проведение мероприятий Программы запланировано на IV квартал 2020 года.

4. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год.

5. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 470,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2020 года.

6. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 43,95 тыс. рублей   (29,3 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета – 43,95 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 548,05  тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 328,05 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 541,2  тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – животноводства за счет средств местного бюджета – 28,0 тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства-растениеводства за счет средств местного бюджета – 185,15 тыс. рублей;

проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами на территории Шпаковского района за счет средств краевого бюджета – 328,05 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет местного бюджета 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2020 года.

9. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 67 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 51 213,47 тыс. рублей (75,8 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края за счет средств местного бюджета – 51 213,47 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год.

11. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 2 053 118,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1 455 027,74 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 598 090,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 198 082,94 тыс. рублей (58,4 % к запланированному объему), в том числе освоено за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края –              821 270,63 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 376 812,31 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных  общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 166 770,07  тыс. рублей;

оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета – 9 096,64 тыс. рублей;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, за счет средств местного бюджета – 160 123,11 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети дошкольных образовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета – 37 964,62 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 696,85 тыс. рублей;

проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) за счет средств краевого бюджета – 152,94 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  за счет средств федерального и краевого бюджетов – 371 505,75 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 119 635,28  тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 34 569,69 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети общеобразовательных учреждений за счет федерального бюджета – 201 205,37 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 10 701,28 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 32 419,08 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся, за счет средств федерального и краевого бюджетов – 1073,8 тыс. рублей, местного бюджета – 11 941,5 тыс. рублей;

организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время за счет средств местного бюджета – 84,65 тыс. рублей;

создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств местного бюджета – 1 835,75 тыс. рублей;

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета – 2 296,72 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 159,27 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности за счет средств федерального бюджета – 1 313,92 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 83,87 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 73,57 тыс. рублей;

обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета – 18 055,66  тыс. рублей;

обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям за счет средств краевого бюджета – 1 050 тыс. рублей;

обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования за счет средств местного бюджета – 7 113,60 тыс. рублей;

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) за счет средств местного бюджета – 151,91 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 68 429,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 9 130,65 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 59 298,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 46 438,45 тыс. рублей (78,3 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства за счет средств местного бюджета – 29 654,96 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе за счет средств местного бюджета – 2 752,9 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно - досуговых учреждений района за счет средств местного бюджета – 1 565,93 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения – 1 149,07 тыс. рублей;

развитие библиотечного обслуживания населения за счет средств федерального и краевого бюджетов – 246,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 303,73 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек за счет средств местного бюджета – 10 544,29 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 1 045 256,12 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 880 578,91 тыс. рублей (84 % от запланированного объема), в том числе освоено средств федерального бюджета – 543 013,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 337 269,40 тыс. рублей, местного бюджета – 295,71 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в районе из федерального бюджета – 74 967,66 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 210 447,17 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе из федерального бюджета – 466 336,68 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 126 713,12 тыс. рублей;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в районе за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. рублей;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности района за счет средств федерального бюджета – 1 709,46 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 109,11 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 95,71 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 220,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 80,7 тыс. рублей   (36,7 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, за счет средств местного бюджета – 76,7 тыс. рублей;

приобретение для сборных команд района спортивной формы и спортивного инвентаря за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 166,0  тыс. рублей,  в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 100,0 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 66,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили  9,46 тыс. рублей (5,7% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта за счет средств краевого бюджета – 8,98 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,48 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 8 720,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 7 061,71 тыс. рублей (81 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории за счет местного бюджета 3 776,10  тыс. рублей;

техническое обслуживание систем охранно – пожарной и тревожной сигнализации за счет средств местного бюджета – 5,33 тыс. рублей;

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств местного бюджета – 773,78 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание за счет средств местного бюджета 842,55 тыс. рублей;

ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования за счет средств местного бюджета – 153,05 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта, за счет средств местного бюджета – 1 510,9 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2020 года.

18. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шпаковском районе Ставропольского края» на 2019-2021 годы, данная программа реализуется без финансирования.

19. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 182 281 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета -   95 655,4 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края - 77 394,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 231,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 182 281,0 тыс. рублей, в том числе освоено средств федерального бюджета – 95 655,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 77 394,44  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 231,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них – за счет средств федерального бюджета – 95 655,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 77 394,44  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 231,2 тыс. рублей.

Первый заместитель

главы администрации

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края                                                                     В.Д.Приходько