УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 12 августа 2025 г. № 1032

(в редакции постановления администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 26 февраля 2026 г. № 222)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2026–2028 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Количество этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | В том числе жилых помеще ний, находящихся в собственности |  |  |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7285 | 1 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1444,00 | 868,20 | 868,20 | 47 | 2 | 3 | 6 115 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 589,60 | 31.12.2026 |
| 7678 | 2 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 1860,00 | 1483,20 | 1483,20 | 71 | 4 | 3 | 7 477 740,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 740,90 | 31.12.2026 |
| 7889 | 3 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 703,80 | 574,30 | 574,30 | 26 | 2 | 2 | 4 298 602,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 602,76 | 31.12.2026 |
| 23922 | 4 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1609,70 | 1541,00 | 1541,00 | 163 | 5 | 1 | 13 990 864,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 990 864,49 | 31.12.2026 |
| 10564 | 5 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3210,80 | 2655,40 | 2655,40 | 166 | 5 | 4 | 6 120 621,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 621,02 | 31.12.2026 |
| 13096 | 6 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3088,30 | 2536,80 | 2536,80 | 180 | 5 | 4 | 11 543 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 543 960,85 | 31.12.2026 |
| 11209 | 7 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 177 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 3330,96 | 2378,60 | 2378,60 | 190 | 5 | 4 | 14 646 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646 873,96 | 31.12.2026 |
| 9245 | 8 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 3540,50 | 2663,90 | 2663,90 | 132 | 5 | 4 | 12 342 650,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 342 650,71 | 31.12.2026 |
| 9248 | 9 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 7630,50 | 5733,40 | 5733,40 | 293 | 5 | 9 | 12 557 099,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 557 099,77 | 31.12.2026 |
| 10593 | 10 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195/2 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 3564,40 | 3257,30 | 3257,30 | 186 | 5 | 3 | 6 162 735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 735,38 | 31.12.2026 |
| 11070 | 11 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/2 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 5421,50 | 4922,10 | 4922,10 | 189 | 6 | 3 | 9 117 759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 117 759,98 | 31.12.2026 |
| 10398 | 12 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2959,44 | 2213,20 | 2213,20 | 120 | 5 | 2 | 6 082 263,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 082 263,36 | 31.12.2026 |
| 9974 | 13 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 19 | 1 | 1998 |  | нет | нет | нет | 5452,44 | 4243,70 | 4243,70 | 243 | 5 | 4 | 8 226 339,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 339,26 | 31.12.2026 |
| 10002 | 14 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3497,20 | 2944,80 | 2944,80 | 161 | 5 | 4 | 5 678 420,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678 420,19 | 31.12.2026 |
| 11213 | 15 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 1 564 948,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 948,22 | 31.12.2026 |
| 11260 | 16 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 5 613 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 293,68 | 31.12.2026 |
| 10061 | 17 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,90 | 4195,90 | 240 | 5 | 2 | 2 837 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 653,48 | 31.12.2026 |
| 10077 | 18 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 760 738,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 738,72 | 31.12.2026 |
| 11151 | 19 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 2559,40 | 1737,80 | 1737,80 | 138 | 5 | 3 | 6 029 373,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 373,23 | 31.12.2026 |
| 10782 | 20 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 276,20 | 193,90 | 193,90 | 18 | 2 | 1 | 553 854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 854,15 | 31.12.2026 |
| 12991 | 21 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,70 | 2973,40 | 2973,40 | 141 | 5 | 3 | 4 475 141,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 141,53 | 31.12.2026 |
| 10847 | 22 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 1 | 1 433 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 279,55 | 31.12.2026 |
| 11089 | 23 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 950 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 923,40 | 31.12.2026 |
| 10871 | 24 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 640,40 | 435,60 | 435,60 | 48 | 2 | 2 | 2 948 005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 005,54 | 31.12.2026 |
| 13417 | 25 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 1950,00 | 1941,30 | 669,10 | 80 | 3 | 3 | 5 166 028,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 028,75 | 31.12.2026 |
| 13431 | 26 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3782,00 | 2441,20 | 2442,20 | 45 | 3 | 4 | 14 864 220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 864 220,73 | 31.12.2026 |
|  |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 69035,90 | 54885,00 | 53613,80 | 3088,00 |  |  | 171 558 983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 558 983,20 |  |
| 7285 | 1 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1444,00 | 868,20 | 868,20 | 47 | 2 | 3 | 1 785 764,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 764,69 | 31.12.2027 |
| 10559 | 2 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2306,40 | 1789,20 | 1789,20 | 86 | 5 | 2 | 4 365 494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 494,24 | 31.12.2027 |
| 7344 | 3 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 393,60 | 284,80 | 284,80 | 15 | 2 | 1 | 515 980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 980,64 | 31.12.2027 |
| 7346 | 4 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 410,00 | 384,00 | 384,00 | 19 | 2 | 1 | 515 980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 980,64 | 31.12.2027 |
| 7356 | 5 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 386,30 | 258,90 | 258,90 | 28 | 2 | 1 | 946 521,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 521,17 | 31.12.2027 |
| 7340 | 6 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 13 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 377,30 | 261,00 | 261,00 | 19 | 2 | 1 | 347 766,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 766,27 | 31.12.2027 |
| 7678 | 7 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 1860,00 | 1483,20 | 1483,20 | 71 | 4 | 3 | 11 662 175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 175,65 | 31.12.2027 |
| 23922 | 8 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1609,70 | 1541,00 | 1541,00 | 163 | 5 | 1 | 1 889 722,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 722,78 | 31.12.2027 |
| 13096 | 9 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3088,30 | 2536,80 | 2536,80 | 180 | 5 | 4 | 1 024 490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 490,76 | 31.12.2027 |
| 9245 | 10 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 3540,50 | 2663,90 | 2663,90 | 132 | 5 | 4 | 2 837 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 653,48 | 31.12.2027 |
| 9248 | 11 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 7630,50 | 5733,40 | 5733,40 | 293 | 5 | 9 | 12 461 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 461 718,38 | 31.12.2027 |
| 13045 | 12 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 183 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 3313,30 | 2447,60 | 2447,60 | 94 | 5 | 4 | 15 519 143,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 519 143,43 | 31.12.2027 |
| 9264 | 13 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 191/1 | 1 | 2001 |  | нет | нет | нет | 4831,10 | 3780,50 | 3780,50 | 182 | 5 | 4 | 7 467 578,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 467 578,79 | 31.12.2027 |
| 13043 | 14 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 1 952 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 841,01 | 31.12.2027 |
| 11212 | 15 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | 1999 |  | нет | нет | нет | 5421,50 | 4922,10 | 4922,10 | 189 | 6 | 3 | 8 708 051,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 051,31 | 31.12.2027 |
| 9280 | 16 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3422,16 | 2526,40 | 2526,40 | 126 | 5 | 2 | 7 467 578,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 467 578,79 | 31.12.2027 |
| 11082 | 17 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Некрасова, д. 6 | 1 | 1998 |  | нет | нет | нет | 1047,90 | 634,50 | 634,50 | 36 | 3 | 2 | 4 913 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 342,56 | 31.12.2027 |
| 11151 | 18 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 2559,40 | 1737,80 | 1737,80 | 138 | 5 | 3 | 1 990 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 494,11 | 31.12.2027 |
| 9969 | 19 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055,40 | 643,60 | 643,60 | 48 | 2 | 2 | 2 015 911,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 911,65 | 31.12.2027 |
| 11175 | 20 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732,30 | 488,30 | 488,30 | 30 | 2 | 2 | 30 307 328,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 307 328,08 | 31.12.2027 |
| 11179 | 21 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 488,50 | 488,50 | 26 | 2 | 2 | 2 540 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 364,80 | 31.12.2027 |
| 11191 | 22 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1106,20 | 723,40 | 723,40 | 53 | 3 | 2 | 1 929 016,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 016,04 | 31.12.2027 |
| 10398 | 23 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2959,44 | 2213,20 | 2213,20 | 120 | 5 | 2 | 6 767 376,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 376,81 | 31.12.2027 |
| 9995 | 24 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 43 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3330,96 | 2378,60 | 2218,60 | 168 | 5 | 4 | 11 098 205,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098 205,55 | 31.12.2027 |
| 10002 | 25 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3497,20 | 2944,80 | 2944,80 | 161 | 5 | 4 | 1 174 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 170,80 | 31.12.2027 |
| 10011 | 26 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3529,68 | 2523,40 | 2523,40 | 189 | 5 | 1 | 10 410 701,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 410 701,93 | 31.12.2027 |
| 10088 | 27 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 2 736 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 208,03 | 31.12.2027 |
| 10093 | 28 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 744 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 437,18 | 31.12.2027 |
| 11222 | 29 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 778,90 | 745,70 | 745,70 | 38 | 2 | 2 | 1 564 948,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 948,22 | 31.12.2027 |
| 10782 | 30 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 276,20 | 193,90 | 193,90 | 18 | 2 | 1 | 984 604,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 604,07 | 31.12.2027 |
| 10802 | 31 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 388,60 | 273,50 | 273,50 | 24 | 2 | 1 | 947 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 859,20 | 31.12.2027 |
| 10813 | 32 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 377,40 | 266,40 | 266,40 | 24 | 2 | 1 | 947 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 859,20 | 31.12.2027 |
| 52552 | 33 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1419,00 | 965,00 | 965,00 | 52 | 3 | 3 | 326 030,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 030,88 | 31.12.2027 |
| 10421 | 34 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,70 | 2983,70 | 2983,70 | 165 | 5 | 3 | 5 465 227,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465 227,45 | 31.12.2027 |
| 12994 | 35 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 4 811 496,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 496,93 | 31.12.2027 |
| 12996 | 36 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 467 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 452,90 | 31.12.2027 |
| 12997 | 37 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 3761,30 | 2847,10 | 2847,10 | 161 | 5 | 3 | 5 789 350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 789 350,15 | 31.12.2027 |
| 10822 | 38 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 3 | 3 430 652,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 652,79 | 31.12.2027 |
| 10871 | 39 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 640,40 | 435,60 | 435,60 | 48 | 2 | 2 | 1 043 298,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 298,82 | 31.12.2027 |
| 11020 | 40 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 11 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 720,30 | 474,30 | 474,30 | 48 | 2 | 2 | 2 060 940,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 940,06 | 31.12.2027 |
| 11026 | 41 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1495,30 | 1100,40 | 1100,40 | 72 | 3 | 2 | 1 385 631,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 631,24 | 31.12.2027 |
| 11051 | 42 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 967 224,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 224,94 | 31.12.2027 |
| 11059 | 43 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 647,50 | 420,70 | 420,70 | 20 | 2 | 2 | 1 043 298,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 298,82 | 31.12.2027 |
| 11076 | 44 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 978 092,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 092,64 | 31.12.2027 |
| 11089 | 45 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 2 813 618,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 618,10 | 31.12.2027 |
| 11095 | 46 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334,90 | 220,80 | 220,80 | 24 | 2 | 1 | 6 535 461,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535 461,61 | 31.12.2027 |
| 11097 | 47 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 479,70 | 479,70 | 48 | 2 | 2 | 2 164 905,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 905,31 | 31.12.2027 |
| 11113 | 48 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 363,30 | 230,40 | 230,40 | 24 | 2 | 1 | 1 843 545,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 545,29 | 31.12.2027 |
| 11147 | 49 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658,10 | 449,7 | 449,7 | 45 | 2 | 2 | 5 588 435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 435,87 | 31.12.2027 |
| 13439 | 50 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440,00 | 430,20 | 430,20 | 10 | 2 | 2 | 4 861 175,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 175,58 | 31.12.2027 |
| 13440 | 51 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1310,00 | 1304,60 | 1304,60 | 16 | 2 | 2 | 6 440 386,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 386,63 | 31.12.2027 |
| 11934 | 52 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 20 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 411,50 | 365,10 | 365,10 | 15 | 2 | 2 | 4 889 846,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 846,27 | 31.12.2027 |
| 11293 | 53 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 1557,30 | 883,40 | 883,40 | 35 | 2 | 2 | 500 588,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 588,14 | 31.12.2027 |
|  |  | Итого 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 298,34 | 73 716,50 | 73 556,50 | 4 251,00 |  |  | 223 947 950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 947 950,62 |  |
| 9958 | 1 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 826,93 | 560,20 | 560,20 | 73 | 3 | 2 | 7 556 923,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 923,96 | 31.12.2028 |
| 11026 | 2 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1495,30 | 1100,40 | 1100,40 | 72 | 3 | 2 | 8 208 268,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208 268,65 | 31.12.2028 |
| 11051 | 3 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 3 893 249,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893 249,95 | 31.12.2028 |
| 11059 | 4 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 647,50 | 420,70 | 420,70 | 20 | 2 | 2 | 5 596 546,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596 546,81 | 31.12.2028 |
| 11076 | 5 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392,90 | 260,80 | 260,80 | 26 | 2 | 2 | 3 974 359,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 359,33 | 31.12.2028 |
| 11089 | 6 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641,60 | 423,10 | 423,10 | 48 | 2 | 2 | 5 677 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 656,18 | 31.12.2028 |
| 12994 | 7 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3698,00 | 3044,10 | 3044,10 | 138 | 5 | 3 | 12 934 226,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 934 226,81 | 31.12.2028 |
| 12996 | 8 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3248,90 | 2882,90 | 2882,90 | 146 | 5 | 3 | 13 589 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589 684,58 | 31.12.2028 |
| 12997 | 9 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 3761,30 | 2847,10 | 2847,10 | 53 | 5 | 3 | 37 171 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 171 263,94 | 31.12.2028 |
| 10400 | 10 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 14 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 4124,64 | 3131,00 | 3131,00 | 180 | 5 | 3 | 8 353 661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 661,45 | 31.12.2028 |
| 10406 | 11 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 1996,63 | 1512,30 | 1512,30 | 32 | 4 | 2 | 2 017 347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 347,92 | 31.12.2028 |
| 12979 | 12 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1512,10 | 1442,60 | 1442,60 | 104 | 4 | 2 | 2 210 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 287,13 | 31.12.2028 |
| 10417 | 13 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395,87 | 961,90 | 961,90 | 72 | 3 | 2 | 822 567,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 567,71 | 31.12.2028 |
| 12988 | 14 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 3 | 13 839 398,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 839 398,47 | 31.12.2028 |
| 10822 | 15 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687,40 | 1852,40 | 1852,40 | 180 | 5 | 3 | 27 113 880,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 113 880,97 | 31.12.2028 |
| 10421 | 16 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3840,70 | 2983,70 | 2983,70 | 165 | 5 | 3 | 24 112 739,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 112 739,15 | 31.12.2028 |
| 12991 | 17 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3536,70 | 2973,40 | 2973,40 | 141 | 5 | 3 | 32 279 636,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 279 636,51 | 31.12.2028 |
| 7678 | 18 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 1860,00 | 1483,20 | 1483,20 | 71 | 4 | 3 | 6 301 976,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301 976,04 | 31.12.2028 |
| 10847 | 19 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 1 | 3 649 921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 921,83 | 31.12.2028 |
| 7285 | 20 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1444,00 | 868,20 | 868,20 | 47 | 2 | 3 | 14 633 635,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 633 635,55 | 31.12.2028 |
| 7363 | 21 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,3 | 4505,5 | 4505,5 | 417 | 5 | 7 | 2 560 863,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 863,81 | 31.12.2028 |
| 7364 | 22 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26а | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 6277,30 | 4505,50 | 4505,50 | 417 | 5 | 7 | 10 631 804,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 631 804,67 | 31.12.2028 |
| 7403 | 23 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гражданская, д. 9 | 1 | 1996 |  | нет | нет | нет | 541,00 | 481,80 | 481,80 | 26 | 3 | 1 | 1 013 859,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 859,68 | 31.12.2028 |
| 7889 | 24 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 703,80 | 574,30 | 574,30 | 26 | 2 | 2 | 1 551 704,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 704,37 | 31.12.2028 |
| 13097 | 25 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2919,00 | 2279,00 | 2240,30 | 139 | 5 | 4 | 13 281 606,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 281 606,98 | 31.12.2028 |
| 10548 | 26 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1197,10 | 722,90 | 722,90 | 36 | 3 | 3 | 13 026 165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 165,46 | 31.12.2028 |
| 10553 | 27 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125б | 1 | 1991 |  | нет | нет | нет | 2367,90 | 2138,90 | 2138,90 | 92 | 5 | 3 | 8 113 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 113 980,40 | 31.12.2028 |
| 23922 | 28 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1609,70 | 1541,00 | 1541,00 | 163 | 5 | 1 | 12 728 125,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 728 125,91 | 31.12.2028 |
| 9164 | 29 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 156/2 | 1 | 2004 |  | нет | нет | нет | 3719,70 | 3374,70 | 3374,70 | 170 | 5 | 6 | 508 940,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 940,13 | 31.12.2028 |
| 9233 | 30 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2327,00 | 1790,60 | 1790,60 | 97 | 5 | 2 | 21 469 764,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 469 764,08 | 31.12.2028 |
| 9235 | 31 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087,40 | 714,30 | 714,30 | 36 | 2 | 2 | 1 924 072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 072,46 | 31.12.2028 |
| 11967 | 32 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 1 304 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 123,52 | 31.12.2028 |
| 10559 | 33 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2306,40 | 1789,20 | 1789,20 | 86 | 5 | 2 | 8 759 812,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 812,39 | 31.12.2028 |
| 10564 | 34 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3210,80 | 2655,40 | 2655,40 | 166 | 5 | 4 | 21 072 618,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 072 618,83 | 31.12.2028 |
| 13096 | 35 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3088,30 | 2536,80 | 2536,80 | 180 | 5 | 4 | 19 389 009,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 389 009,38 | 31.12.2028 |
| 10576 | 36 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842,30 | 2465,60 | 2465,60 | 249 | 5 | 4 | 21 045 410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 045 410,77 | 31.12.2028 |
| 10592 | 37 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | 1984 |  | нет | нет | нет | 4352,60 | 2884,50 | 2884,50 | 193 | 5 | 4 | 36 259 929,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 259 929,09 | 31.12.2028 |
| 9244 | 38 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 3696,60 | 2823,50 | 2823,50 | 153 | 5 | 4 | 14 937 618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 937 618,58 | 31.12.2028 |
| 11750 | 39 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5318,10 | 4599,20 | 3909,20 | 241 | 5 | 8 | 54 438 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 438 125,04 | 31.12.2028 |
| 11209 | 40 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 177 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 3330,96 | 2378,60 | 2378,60 | 190 | 5 | 4 | 1 802 255,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 255,09 | 31.12.2028 |
| 9245 | 41 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 3540,50 | 2663,90 | 2663,90 | 132 | 5 | 4 | 28 172 638,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 172 638,05 | 31.12.2028 |
| 9248 | 42 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 7630,50 | 5733,40 | 5733,40 | 293 | 5 | 9 | 73 325 425,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 325 425,64 | 31.12.2028 |
| 13045 | 43 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 183 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 3313,30 | 2447,60 | 2447,60 | 94 | 5 | 4 | 1 280 083,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 083,82 | 31.12.2028 |
| 13043 | 44 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2868,20 | 2172,60 | 2172,60 | 93 | 5 | 2 | 16 334 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 334 575,47 | 31.12.2028 |
| 10593 | 45 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195/2 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 3564,40 | 3257,30 | 3257,30 | 60 | 5 | 3 | 9 677 179,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 677 179,61 | 31.12.2028 |
| 10594 | 46 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 2436,20 | 2144,70 | 2144,70 | 106 | 5 | 2 | 5 626 403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626 403,60 | 31.12.2028 |
| 9200 | 47 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3569,40 | 3267,20 | 3267,20 | 143 | 5 | 3 | 2 196 069,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 069,41 | 31.12.2028 |
| 11060 | 48 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 1874,60 | 1320,50 | 1320,50 | 81 | 5 | 2 | 5 580 191,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 191,93 | 31.12.2028 |
| 11212 | 49 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 3 107,80 | 2454,30 | 2454,30 | 124 | 5 | 2 | 15 823 490,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 823 490,56 | 31.12.2028 |
| 9280 | 50 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3422,16 | 2526,40 | 2526,40 | 40 | 5 | 2 | 14 205 252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 205 252,35 | 31.12.2028 |
| 11151 | 51 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 2559,40 | 17337,80 | 1737,80 | 52 | 5 | 3 | 24 625 531,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 625 531,42 | 31.12.2028 |
| 9198 | 52 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 17 | 3 | 1994 |  | нет | нет | нет | 2338,80 | 2143,20 | 2143,20 | 111 | 5 | 2 | 6 500 979,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 979,59 | 31.12.2028 |
| 11167 | 53 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 739,70 | 493,40 | 493,40 | 32 | 2 | 2 | 6 300 971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 971,02 | 31.12.2028 |
| 11191 | 54 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1106,20 | 723,40 | 723,40 | 53 | 3 | 2 | 7 786 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 786 499,90 | 31.12.2028 |
| 11204 | 55 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 6317,50 | 5262,50 | 5262,50 | 321 | 5 | 8 | 57 820 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 820 196,73 | 31.12.2028 |
| 9998 | 56 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806,85 | 477,90 | 477,90 | 36 | 2 | 2 | 878 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 496,95 | 31.12.2028 |
| 10002 | 57 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3497,70 | 2944,80 | 2944,80 | 161 | 5 | 4 | 22 892 670,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 892 670,57 | 31.12.2028 |
| 10011 | 58 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3529,68 | 2523,40 | 2523,40 | 189 | 5 | 1 | 24 910 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 910 372,47 | 31.12.2028 |
| 10022 | 59 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3671,52 | 2641,60 | 2641,60 | 180 | 5 | 1 | 4 421 589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 589,53 | 31.12.2028 |
| 10006 | 60 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1512,93 | 1071,70 | 1071,70 | 72 | 3 | 2 | 9 718 756,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718 756,78 | 31.12.2028 |
| 10054 | 61 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 409 852,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 852,07 | 31.12.2028 |
| 10061 | 62 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 5535,36 | 4195,9 | 4195,9 | 240 | 5 | 2 | 47 268 352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 268 352,06 | 31.12.2028 |
| 10069 | 63 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 3370,44 | 2354,1 | 2354,1 | 100 | 5 | 3 | 574 900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 900,61 | 31.12.2028 |
| 10077 | 64 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 4 858 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 451,50 | 31.12.2028 |
| 10088 | 65 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795,30 | 733,30 | 733,30 | 48 | 2 | 2 | 4 664 760,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 760,10 | 31.12.2028 |
| 10093 | 66 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 3 898 116,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 116,51 | 31.12.2028 |
| 11213 | 67 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780,00 | 745,70 | 745,70 | 44 | 2 | 2 | 5 677 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 656,18 | 31.12.2028 |
| 11222 | 68 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 778,90 | 745,70 | 745,70 | 38 | 2 | 2 | 5 677 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 656,18 | 31.12.2028 |
| 11248 | 69 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 806,00 | 746,20 | 746,20 | 35 | 2 | 2 | 5 677 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 656,18 | 31.12.2028 |
| 11260 | 70 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775,30 | 742,10 | 742,10 | 47 | 2 | 2 | 5 677 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 656,18 | 31.12.2028 |
| 10398 | 71 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 2959,44 | 2213,20 | 2213,20 | 120 | 5 | 2 | 17 060 732,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060 732,05 | 31.12.2028 |
| 10788 | 72 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 379,50 | 271,10 | 271,10 | 24 | 2 | 1 | 549 071,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 071,96 | 31.12.2028 |
| 10795 | 73 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382,20 | 269,60 | 269,60 | 24 | 2 | 1 | 478 178,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 178,62 | 31.12.2028 |
| 10813 | 74 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 377,40 | 266,40 | 266,40 | 24 | 2 | 1 | 506 425,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 425,44 | 31.12.2028 |
| 52552 | 75 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1419,00 | 965,00 | 965,00 | 52 | 3 | 3 | 7 551 282,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 282,72 | 31.12.2028 |
| 10399 | 76 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522,00 | 1050,50 | 1050,50 | 78 | 3 | 2 | 1 895 197,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 197,49 | 31.12.2028 |
| 10859 | 77 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 11 915 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 915 163,15 | 31.12.2028 |
| 11284 | 78 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 757,90 | 709,10 | 709,10 | 24 | 2 | 2 | 3 260 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 308,80 | 31.12.2028 |
| 11293 | 79 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 1557,30 | 883,40 | 883,40 | 35 | 2 | 2 | 7 935 101,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 101,35 | 31.12.2028 |
| 11266 | 80 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 704,40 | 655,50 | 655,50 | 30 | 2 | 2 | 3 260 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 308,80 | 31.12.2028 |
| 13418 | 81 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 430,00 | 420,00 | 350,00 | 28 | 2 | 1 | 6 586 050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 050,44 | 31.12.2028 |
| 13416 | 82 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 1950,00 | 1941,30 | 780,00 | 69 | 3 | 3 | 13 984 951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 984 951,43 | 31.12.2028 |
| 13417 | 83 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 1950,00 | 1941,30 | 669,10 | 80 | 3 | 3 | 8 386 862,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 386 862,31 | 31.12.2028 |
| 8975 | 84 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 417,90 | 384,80 | 241,80 | 21 | 2 | 1 | 9 656 045,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656 045,66 | 31.12.2028 |
| 11441 | 85 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 14 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 431,10 | 397,60 | 258,00 | 11 | 2 | 1 | 5 974 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 142,48 | 31.12.2028 |
| 13191 | 86 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 16 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 386,30 | 352,80 | 212,50 | 13 | 2 | 1 | 6 450 016,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 016,82 | 31.12.2028 |
| 11933 | 87 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 18 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 431,20 | 397,60 | 258,00 | 15 | 2 | 1 | 646 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 963,37 | 31.12.2028 |
| 11934 | 88 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 20 | 1 | 1953 |  | нет | нет | нет | 411,50 | 365,10 | 252,90 | 15 | 2 | 2 | 739 386,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 386,70 | 31.12.2028 |
| 13110 | 89 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 22 | 1 | 1952 |  | нет | нет | нет | 391,40 | 362,30 | 252,50 | 20 | 2 | 2 | 739 386,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 386,70 | 31.12.2028 |
| 13186 | 90 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 167 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 743,40 | 478,00 | 478,00 | 38 | 2 | 2 | 5 250 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 337,75 | 31.12.2028 |
| 13220 | 91 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 723,00 | 735,00 | 435,00 | 32 | 2 | 2 | 10 187 685,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 187 685,25 | 31.12.2028 |
| 13436 | 92 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 2 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 440,00 | 436,30 | 395,10 | 8 | 2 | 2 | 4 909 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 579,72 | 31.12.2028 |
| 13434 | 93 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 425,00 | 420,40 | 382,10 | 8 | 2 | 2 | 1 632 811,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 811,06 | 31.12.2028 |
| 13437 | 94 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 440,00 | 431,70 | 390,10 | 8 | 2 | 2 | 4 824 090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 090,59 | 31.12.2028 |
| 13435 | 95 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1680,70 | 1150,70 | 1090,70 | 56 | 3 | 2 | 13 713 036,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 713 036,72 | 31.12.2028 |
| 13432 | 96 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1360,00 | 1350,00 | 977,20 | 20 | 5 | 1 | 3 076 433,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 433,31 | 31.12.2028 |
| 13431 | 97 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 3782,00 | 3776,00 | 2441,20 | 45 | 3 | 4 | 21 135 524,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 135 524,98 | 31.12.2028 |
| 13439 | 98 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440,00 | 430,20 | 388,00 | 10 | 2 | 2 | 2 233 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 471,86 | 31.12.2028 |
| 13440 | 99 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1310,00 | 1304,60 | 729,20 | 16 | 2 | 2 | 2 607 223,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 223,57 | 31.12.2028 |
| 5761 | 100 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 25 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 2490,20 | 2490,20 | 2490,20 | 95 | 4 | 3 | 1 950 417,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 417,62 | 31.12.2028 |
|  |  | Итого 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 210009,61 | 182563,40 | 160140,40 | 9153,00 |  |  | 1 101 315 645,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 315 645,29 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  | 375343,85 | 311164,90 | 287310,70 | 16492,00 |  |  | 1 496 822 579,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 822 579,11 |  |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

| Код МКД* | Код конструктивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7285 | 71815 | 1 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт крыши | 704,00 | м2 | 6 872,00 | 4 941 418,80 | 4 837 888,00 | 103 530,80 | 0,00 |
| 7285 | 71814 | 2 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 530,00 | пм | 2 169,00 | 1 174 170,80 | 1 149 570,00 | 24 600,80 | 0,00 |
| 7678 | 75733 | 3 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 715,00 | м2 | 6 872,00 | 5 018 628,47 | 4 913 480,00 | 105 148,47 | 0,00 |
| 7678 | 75730 | 4 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1110,00 | пм | 2 169,00 | 2 459 112,43 | 2 407 590,00 | 51 522,43 | 0,00 |
| 7889 | 78276 | 5 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 450,00 | м2 | 6 872,00 | 3 158 577,36 | 3 092 400,00 | 66 177,36 | 0,00 |
| 7889 | 78274 | 6 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 70,00 | пм | 4 790,00 | 342 475,42 | 335 300,00 | 7 175,42 | 0,00 |
| 7889 | 78275 | 7 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 360,00 | пм | 2 169,00 | 797 549,98 | 780 840,00 | 16 709,98 | 0,00 |
| 23922 | 96462 | 8 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, у л. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 6 872,00 | 5 348 524,33 | 5 236 464,00 | 112 060,33 | 0,00 |
| 23922 | 96461 | 9 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3901,00 | пм | 2 169,00 | 8 642 340,16 | 8 461 269,00 | 181 071,16 | 0,00 |
| 10564 | 85806 | 10 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт крыши | 872,00 | м2 | 6 872,00 | 6 120 621,02 | 5 992 384,00 | 128 237,02 | 0,00 |
| 13096 | 92758 | 11 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт крыши | 872,00 | м2 | 6 872,00 | 6 120 621,02 | 5 992 384,00 | 128 237,02 | 0,00 |
| 13096 | 92755 | 12 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2448,00 | пм | 2 169,00 | 5 423 339,84 | 5 309 712,00 | 113 627,84 | 0,00 |
| 11209 | 87559 | 13 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 177 | 1 | ремонт крыши | 1244,00 | м2 | 6 872,00 | 8 731 711,64 | 8 548 768,00 | 182 943,64 | 0,00 |
| 11209 | 87558 | 14 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 177 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2670,00 | пм | 2 169,00 | 5 915 162,32 | 5 791 230,00 | 123 932,32 | 0,00 |
| 9245 | 82791 | 15 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт крыши | 881,00 | м2 | 6 872,00 | 6 183 792,56 | 6 054 232,00 | 129 560,56 | 0,00 |
| 9245 | 82790 | 16 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2780,00 | пм | 2 169,00 | 6 158 858,15 | 6 029 820,00 | 129 038,15 | 0,00 |
| 9248 | 82804 | 17 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт крыши | 1789,00 | м2 | 6 872,00 | 12 557 099,77 | 12 294 008,00 | 263 091,77 | 0,00 |
| 10593 | 85839 | 18 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195/2 | 1 | ремонт крыши | 878,00 | м2 | 6 872,00 | 6 162 735,38 | 6 033 616,00 | 129 119,38 | 0,00 |
| 11070 | 86960 | 19 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/2 | 1 | ремонт крыши | 1299,00 | м2 | 6 872,00 | 9 117 759,98 | 8 926 728,00 | 191 031,98 | 0,00 |
| 10398 | 85284 | 20 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 640,00 | м2 | 6 872,00 | 4 492 198,91 | 4 398 080,00 | 94 118,91 | 0,00 |
| 10398 | 85286 | 21 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 325,00 | пм | 4 790,00 | 1 590 064,45 | 1 556 750,00 | 33 314,45 | 0,00 |
| 9974 | 84539 | 22 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 1172,00 | м2 | 6 872,00 | 8 226 339,26 | 8 053 984,00 | 172 355,26 | 0,00 |
| 10002 | 84710 | 23 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт крыши | 809,00 | м2 | 6 872,00 | 5 678 420,19 | 5 559 448,00 | 118 972,19 | 0,00 |
| 11260 | 87841 | 24 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт крыши | 563,00 | м2 | 6 872,00 | 3 951 731,23 | 3 868 936,00 | 82 795,23 | 0,00 |
| 11260 | 87840 | 25 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750,00 | пм | 2 169,00 | 1 661 562,45 | 1 626 750,00 | 34 812,45 | 0,00 |
| 10061 | 84895 | 26 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 580,00 | пм | 4 790,00 | 2 837 653,48 | 2 778 200,00 | 59 453,48 | 0,00 |
| 11213 | 87601 | 27 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 288,00 | пм | 5 320,00 | 1 564 948,22 | 1 532 160,00 | 32 788,22 | 0,00 |
| 10077 | 84975 | 28 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 140,00 | пм | 5 320,00 | 760 738,72 | 744 800,00 | 15 938,72 | 0,00 |
| 11151 | 87236 | 29 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт крыши | 859,00 | м2 | 6 872,00 | 6 029 373,23 | 5 903 048,00 | 126 325,23 | 0,00 |
| 10782 | 86170 | 30 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 2 169,00 | 553 854,15 | 542 250,00 | 11 604,15 | 0,00 |
| 12991 | 92436 | 31 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020,00 | пм | 2 169,00 | 4 475 141,53 | 4 381 380,00 | 93 761,53 | 0,00 |
| 10847 | 86467 | 32 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт фундамента | 150,00 | м2 | 9 355,00 | 1 433 279,55 | 1 403 250,00 | 30 029,55 | 0,00 |
| 11089 | 87017 | 33 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 175,00 | пм | 5 320,00 | 950 923,40 | 931 000,00 | 19 923,40 | 0,00 |
| 10871 | 86604 | 34 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 420,00 | м2 | 6 872,00 | 2 948 005,54 | 2 886 240,00 | 61 765,54 | 0,00 |
| 13417 | 95800 | 35 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт крыши | 736,00 | м2 | 6 872,00 | 5 166 028,75 | 5 057 792,00 | 108 236,75 | 0,00 |
| 13431 | 95837 | 36 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2559,00 | пм | 2 169,00 | 5 669 251,08 | 5 550 471,00 | 118 780,08 | 0,00 |
| 13431 | 95838 | 37 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт крыши | 1310,00 | м2 | 6 872,00 | 9 194 969,65 | 9 002 320,00 | 192 649,65 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 171 558 983,20 | 167 964 542,00 | 3 594 441,20 | 0,00 |
| 7285 | 71813 | 1 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 365,00 | пм | 4 790,00 | 1 785 764,69 | 1 748 350,00 | 37 414,69 | 0,00 |
| 10559 | 85799 | 2 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 590,00 | пм | 5 320,00 | 3 205 970,32 | 3 138 800,00 | 67 170,32 | 0,00 |
| 10559 | 85795 | 3 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 237,00 | пм | 4 790,00 | 1 159 523,92 | 1 135 230,00 | 24 293,92 | 0,00 |
| 7344 | 72517 | 4 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 54,00 | м2 | 9 355,00 | 515 980,64 | 505 170,00 | 10 810,64 | 0,00 |
| 7346 | 72539 | 5 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 54,00 | м2 | 9 355,00 | 515 980,64 | 505 170,00 | 10 810,64 | 0,00 |
| 7356 | 72644 | 6 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 54,00 | м2 | 9 355,00 | 515 980,64 | 505 170,00 | 10 810,64 | 0,00 |
| 7356 | 72643 | 7 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 88,00 | м2 | 4 790,00 | 430 540,53 | 421 520,00 | 9 020,53 | 0,00 |
| 7340 | 72478 | 8 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 64,00 | м2 | 5 320,00 | 347 766,27 | 340 480,00 | 7 286,27 | 0,00 |
| 7678 | 75734 | 9 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт подвального помещения | 728,00 | м2 | 6 448,00 | 4 794 598,68 | 4 694 144,00 | 100 454,68 | 0,00 |
| 7678 | 75732 | 10 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 471,00 | пм | 4 790,00 | 2 304 370,33 | 2 256 090,00 | 48 280,33 | 0,00 |
| 7678 | 75731 | 11 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 765,00 | пм | 5 840,00 | 4 563 206,64 | 4 467 600,00 | 95 606,64 | 0,00 |
| 23922 | 96460 | 12 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 183,00 | пм | 4 790,00 | 895 328,60 | 876 570,00 | 18 758,60 | 0,00 |
| 23922 | 96457 | 13 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 183,00 | пм | 5 320,00 | 994 394,18 | 973 560,00 | 20 834,18 | 0,00 |
| 13096 | 92757 | 14 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 209,40 | пм | 4 790,00 | 1 024 490,76 | 1 003 026,00 | 21 464,76 | 0,00 |
| 9245 | 82793 | 15 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 580,00 | пм | 4 790,00 | 2 837 653,48 | 2 778 200,00 | 59 453,48 | 0,00 |
| 9248 | 82803 | 16 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5625,00 | пм | 2 169,00 | 12 461 718,38 | 12 200 625,00 | 261 093,38 | 0,00 |
| 13045 | 92723 | 17 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 183 | 1 | ремонт крыши | 2211,00 | м2 | 6 872,00 | 15 519 143,43 | 15 193 992,00 | 325 151,43 | 0,00 |
| 9264 | 82831 | 18 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 191/1 | 1 | ремонт крыши | 1063,90 | м2 | 6 872,00 | 7 467 578,79 | 7 311 120,80 | 156 457,99 | 0,00 |
| 13043 | 92714 | 19 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 269,10 | пм | 4 790,00 | 1 316 573,36 | 1 288 989,00 | 27 584,36 | 0,00 |
| 13043 | 92710 | 20 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 287,20 | пм | 2 169,00 | 636 267,65 | 622 936,80 | 13 330,85 | 0,00 |
| 11212 | 87587 | 21 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт крыши | 1153,20 | м2 | 6 872,00 | 8 094 380,91 | 7 924 790,40 | 169 590,51 | 0,00 |
| 11212 | 87586 | 22 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 277,00 | пм | 2 169,00 | 613 670,40 | 600 813,00 | 12 857,40 | 0,00 |
| 9280 | 82881 | 23 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | ремонт крыши | 1063,90 | м2 | 6 872,00 | 7 467 578,79 | 7 311 120,80 | 156 457,99 | 0,00 |
| 11082 | 86980 | 24 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Некрасова, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 700,00 | м2 | 6 872,00 | 4 913 342,56 | 4 810 400,00 | 102 942,56 | 0,00 |
| 11151 | 87234 | 25 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 271,00 | пм | 4 790,00 | 1 325 869,13 | 1 298 090,00 | 27 779,13 | 0,00 |
| 11151 | 87235 | 26 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300,00 | пм | 2 169,00 | 664 624,98 | 650 700,00 | 13 924,98 | 0,00 |
| 9969 | 84516 | 27 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 175,00 | пм | 4 790,00 | 856 188,55 | 838 250,00 | 17 938,55 | 0,00 |
| 9969 | 84513 | 28 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 138,00 | пм | 5 320,00 | 749 871,02 | 734 160,00 | 15 711,02 | 0,00 |
| 9969 | 84517 | 29 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 185,00 | пм | 2 169,00 | 409 852,07 | 401 265,00 | 8 587,07 | 0,00 |
| 11175 | 87385 | 30 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 286,00 | пм | 4 790,00 | 1 399 256,72 | 1 369 940,00 | 29 316,72 | 0,00 |
| 11175 | 87382 | 31 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 5320,00 | пм | 5 320,00 | 28 908 071,36 | 28 302 400,00 | 605 671,36 | 0,00 |
| 11179 | 87403 | 32 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 210,00 | пм | 5 320,00 | 1 141 108,08 | 1 117 200,00 | 23 908,08 | 0,00 |
| 11179 | 87406 | 33 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 286,00 | пм | 4 790,00 | 1 399 256,72 | 1 369 940,00 | 29 316,72 | 0,00 |
| 11191 | 87482 | 34 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 355,00 | пм | 5 320,00 | 1 929 016,04 | 1 888 600,00 | 40 416,04 | 0,00 |
| 10398 | 85285 | 35 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1028,00 | пм | 5 840,00 | 6 131 995,33 | 6 003 520,00 | 128 475,33 | 0,00 |
| 10398 | 85283 | 36 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 286,80 | пм | 2 169,00 | 635 381,48 | 622 069,20 | 13 312,28 | 0,00 |
| 9995 | 84658 | 37 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 43 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 305,00 | пм | 5 320,00 | 1 657 323,64 | 1 622 600,00 | 34 723,64 | 0,00 |
| 9995 | 84661 | 38 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 43 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 580,00 | пм | 4 790,00 | 2 837 653,48 | 2 778 200,00 | 59 453,48 | 0,00 |
| 9995 | 84660 | 39 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 43 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1107,00 | пм | 5 840,00 | 6 603 228,43 | 6 464 880,00 | 138 348,43 | 0,00 |
| 10002 | 84709 | 40 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 530,00 | пм | 2 169,00 | 1 174 170,80 | 1 149 570,00 | 24 600,80 | 0,00 |
| 10011 | 84752 | 41 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт крыши | 735,35 | м2 | 6 872,00 | 5 161 466,36 | 5 053 325,20 | 108 141,16 | 0,00 |
| 10011 | 84749 | 42 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 320,00 | пм | 5 320,00 | 1 738 831,36 | 1 702 400,00 | 36 431,36 | 0,00 |
| 10011 | 84745 | 43 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600,00 | пм | 4 790,00 | 2 935 503,60 | 2 874 000,00 | 61 503,60 | 0,00 |
| 10011 | 84746 | 44 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 259,50 | пм | 2 169,00 | 574 900,61 | 562 855,50 | 12 045,11 | 0,00 |
| 10088 | 85031 | 45 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 138,00 | пм | 5 320,00 | 749 871,02 | 734 160,00 | 15 711,02 | 0,00 |
| 10088 | 85039 | 46 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 333 | пм | 5 840,00 | 1 986 337,01 | 1 944 720,00 | 41 617,01 | 0,00 |
| 10093 | 85074 | 47 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 137,00 | пм | 5 320,00 | 744 437,18 | 728 840,00 | 15 597,18 | 0,00 |
| 11222 | 87643 | 48 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 288,00 | пм | 5 320,00 | 1 564 948,22 | 1 532 160,00 | 32 788,22 | 0,00 |
| 10782 | 86175 | 49 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 53,00 | м2 | 9 355,00 | 506 425,44 | 495 815,00 | 10 610,44 | 0,00 |
| 10782 | 86174 | 50 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88,00 | пм | 5 320,00 | 478 178,62 | 468 160,00 | 10 018,62 | 0,00 |
| 10802 | 86269 | 51 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 96,00 | пм | 4 790,00 | 469 680,58 | 459 840,00 | 9 840,58 | 0,00 |
| 10802 | 86272 | 52 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88,00 | пм | 5 320,00 | 478 178,62 | 468 160,00 | 10 018,62 | 0,00 |
| 10813 | 86330 | 53 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88,00 | пм | 5 320,00 | 478 178,62 | 468 160,00 | 10 018,62 | 0,00 |
| 10813 | 86332 | 54 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 96,00 | пм | 4 790,00 | 469 680,58 | 459 840,00 | 9 840,58 | 0,00 |
| 52552 | 99559 | 55 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60,00 | пм | 5 320,00 | 326 030,88 | 319 200,00 | 6 830,88 | 0,00 |
| 10421 | 85416 | 56 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270,00 | пм | 2 169,00 | 598 162,48 | 585 630,00 | 12 532,48 | 0,00 |
| 10421 | 85415 | 57 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 994,80 | пм | 4 790,00 | 4 867 064,97 | 4 765 092,00 | 101 972,97 | 0,00 |
| 12994 | 92452 | 58 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 865,80 | пм | 4 790,00 | 4 235 931,69 | 4 147 182,00 | 88 749,69 | 0,00 |
| 12994 | 92448 | 59 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 259,80 | пм | 2 169,00 | 575 565,23 | 563 506,20 | 12 059,03 | 0,00 |
| 12996 | 92475 | 60 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 211,00 | пм | 2 169,00 | 467 452,90 | 457 659,00 | 9 793,90 | 0,00 |
| 12997 | 92488 | 61 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 269,00 | пм | 2 169,00 | 595 947,07 | 583 461,00 | 12 486,07 | 0,00 |
| 12997 | 92485 | 62 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 739,90 | м2 | 6 872,00 | 5 193 403,09 | 5 084 592,80 | 108 810,29 | 0,00 |
| 10822 | 86364 | 63 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 560,00 | пм | 5 320,00 | 3 042 954,88 | 2 979 200,00 | 63 754,88 | 0,00 |
| 10822 | 86361 | 64 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175,00 | пм | 2 169,00 | 387 697,91 | 379 575,00 | 8 122,91 | 0,00 |
| 10871 | 86594 | 65 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 192,00 | пм | 5 320,00 | 1 043 298,82 | 1 021 440,00 | 21 858,82 | 0,00 |
| 11020 | 86819 | 66 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 208,00 | пм | 4 790,00 | 1 017 641,25 | 996 320,00 | 21 321,25 | 0,00 |
| 11020 | 86824 | 67 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 192,00 | пм | 5 320,00 | 1 043 298,82 | 1 021 440,00 | 21 858,82 | 0,00 |
| 11026 | 86848 | 68 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 255,00 | пм | 5 320,00 | 1 385 631,24 | 1 356 600,00 | 29 031,24 | 0,00 |
| 11051 | 86885 | 69 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 178,00 | пм | 5 320,00 | 967 224,94 | 946 960,00 | 20 264,94 | 0,00 |
| 11059 | 86920 | 70 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 192,00 | пм | 5 320,00 | 1 043 298,82 | 1 021 440,00 | 21 858,82 | 0,00 |
| 11076 | 86976 | 71 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 180 | пм | 5 320,00 | 978 092,64 | 957 600,00 | 20 492,64 | 0,00 |
| 11089 | 87021 | 72 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 318,40 | пм | 6 448,00 | 2 096 978,32 | 2 053 043,20 | 43 935,12 | 0,00 |
| 11089 | 87012 | 73 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 75,00 | пм | 9 355,00 | 716 639,78 | 701 625,00 | 15 014,78 | 0,00 |
| 11095 | 87059 | 74 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 55,00 | м2 | 9 355,00 | 525 535,84 | 514 525,00 | 11 010,84 | 0,00 |
| 11095 | 87067 | 75 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180,00 | м2 | 5 840,00 | 1 073 695,68 | 1 051 200,00 | 22 495,68 | 0,00 |
| 11095 | 87066 | 76 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 180,00 | м2 | 5 320,00 | 978 092,64 | 957 600,00 | 20 492,64 | 0,00 |
| 11095 | 87069 | 77 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 488,00 | м2 | 7 941,00 | 3 958 137,45 | 3 875 208,00 | 82 929,45 | 0,00 |
| 11097 | 87082 | 78 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 212,00 | пм | 4 790,00 | 1 037 211,27 | 1 015 480,00 | 21 731,27 | 0,00 |
| 11097 | 87085 | 79 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 190,00 | пм | 5 320,00 | 1 032 431,12 | 1 010 800,00 | 21 631,12 | 0,00 |
| 11097 | 87084 | 80 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 43,00 | пм | 2 169,00 | 95 262,91 | 93 267,00 | 1 995,91 | 0,00 |
| 11113 | 87139 | 81 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 188,00 | пм | 4 790,00 | 919 791,13 | 900 520,00 | 19 271,13 | 0,00 |
| 11113 | 87137 | 82 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 170,00 | пм | 5 320,00 | 923 754,16 | 904 400,00 | 19 354,16 | 0,00 |
| 11147 | 87215 | 83 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 689,00 | м2 | 7 941,00 | 5 588 435,87 | 5 471 349,00 | 117 086,87 | 0,00 |
| 13439 | 95903 | 84 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 504,00 | м2 | 9 314,00 | 4 794 713,08 | 4 694 256,00 | 100 457,08 | 0,00 |
| 13439 | 95902 | 85 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30,00 | пм | 2 169,00 | 66 462,50 | 65 070,00 | 1 392,50 | 0,00 |
| 13440 | 95916 | 86 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 670,00 | м2 | 9 314,00 | 6 373 924,13 | 6 240 380,00 | 133 544,13 | 0,00 |
| 13440 | 95914 | 87 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30,00 | пм | 2 169,00 | 66 462,50 | 65 070,00 | 1 392,50 | 0,00 |
| 11934 | 91109 | 88 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 514,00 | м2 | 9 314,00 | 4 889 846,27 | 4 787 396,00 | 102 450,27 | 0,00 |
| 11293 | 88058 | 89 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 42,00 | пм | 4 790,00 | 205 485,25 | 201 180,00 | 4 305,25 | 0,00 |
| 11293 | 88055 | 90 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40,00 | пм | 2 169,00 | 88 616,66 | 86 760,00 | 1 856,66 | 0,00 |
| 11293 | 88054 | 91 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 38,00 | пм | 5 320,00 | 206 486,22 | 202 160,00 | 4 326,22 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2027 год |  |  |  |  |  |  | 223 947 950,62 | 219 255 874,90 | 4 692 075,72 | 0,00 |  |
| 7285 | 71811 | 1 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 78,00 | пм | 7 567,00 | 720 902,04 | 590 226,00 | 12 630,84 | 118 045,20 |
| 7285 | 71816 | 2 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт подвального помещения | 630,00 | м2 | 6 448,00 | 4 149 171,94 | 4 062 240,00 | 86 931,94 | 0,00 |
| 7285 | 71812 | 3 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 360,00 | пм | 5 840,00 | 2 147 391,36 | 2 102 400,00 | 44 991,36 | 0,00 |
| 7285 | 71817 | 4 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Войкова, д. 557д | 1 | ремонт фасада | 939,00 | м2 | 7 941,00 | 7 616 170,22 | 7 456 599,00 | 159 571,22 | 0,00 |
| 7363 | 72731 | 5 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180,00 | пм | 7 567,00 | 1 663 620,08 | 1 362 060,00 | 29 148,08 | 272 412,00 |
| 7363 | 72732 | 6 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 405,00 | пм | 2 169,00 | 897 243,72 | 878 445,00 | 18 798,72 | 0,00 |
| 7364 | 72744 | 7 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 210,00 | пм | 2 169,00 | 465 237,49 | 455 490,00 | 9 747,49 | 0,00 |
| 7364 | 72743 | 8 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1100,00 | пм | 7 567,00 | 10 166 567,18 | 8 323 700,00 | 178 127,18 | 1 664 740,00 |
| 7403 | 73219 | 9 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гражданская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 46,20 | пм | 7 567,00 | 426 995,82 | 349 595,40 | 7 481,34 | 69 919,08 |
| 7403 | 73220 | 10 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гражданская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 264,90 | пм | 2 169,00 | 586 863,86 | 574 568,10 | 12 295,76 | 0,00 |
| 7678 | 75735 | 11 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 671,00 | м2 | 7 941,00 | 5 442 439,00 | 5 328 411,00 | 114 028,00 | 0,00 |
| 7678 | 75729 | 12 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Кавказский, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 93,00 | пм | 7 567,00 | 859 537,04 | 703 731,00 | 15 059,84 | 140 746,20 |
| 7889 | 78272 | 13 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15,80 | пм | 7 567,00 | 146 028,87 | 119 558,60 | 2 558,55 | 23 911,72 |
| 7889 | 78273 | 14 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 47,60 | пм | 5 840,00 | 283 932,86 | 277 984,00 | 5 948,86 | 0,00 |
| 7889 | 78277 | 15 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Константинова, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 138,30 | м2 | 7 941,00 | 1 121 742,64 | 1 098 240,30 | 23 502,34 | 0,00 |
| 13097 | 92773 | 16 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 211,80 | пм | 5 320,00 | 1 150 889,01 | 1 126 776,00 | 24 113,01 | 0,00 |
| 13097 | 92772 | 17 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт фасада | 1495,60 | м2 | 7 941,00 | 12 130 717,98 | 11 876 559,60 | 254 158,38 | 0,00 |
| 10548 | 85774 | 18 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фасада | 1606 | м2 | 7 941,00 | 13 026 165,46 | 12 753 246,00 | 272 919,46 | 0,00 |
| 10553 | 85784 | 19 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125б | 1 | ремонт крыши | 935,00 | м2 | 6 872,00 | 6 562 821,85 | 6 425 320,00 | 137 501,85 | 0,00 |
| 10553 | 85783 | 20 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 162,00 | пм | 2 169,00 | 358 897,49 | 351 378,00 | 7 519,49 | 0,00 |
| 10553 | 85782 | 21 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 129,00 | пм | 7 567,00 | 1 192 261,06 | 976 143,00 | 20 889,46 | 195 228,60 |
| 23922 | 96464 | 22 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт фасада | 780,00 | м2 | 7 941,00 | 6 326 531,17 | 6 193 980,00 | 132 551,17 | 0,00 |
| 23922 | 96463 | 23 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт подвального помещения | 380,00 | м2 | 6 448,00 | 2 502 675,14 | 2 450 240,00 | 52 435,14 | 0,00 |
| 23922 | 96459 | 24 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 477,00 | пм | 5 840,00 | 2 845 293,55 | 2 785 680,00 | 59 613,55 | 0,00 |
| 23922 | 96458 | 25 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152Б | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 114,00 | пм | 7 567,00 | 1 053 626,05 | 862 638,00 | 18 460,45 | 172 527,60 |
| 9164 | 108918 | 26 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 156/2 | 1 | установка приборов учета газа | 1,00 | шт | 498 277,00 | 508 940,13 | 498 277,00 | 10 663,13 | 0,00 |
| 9233 | 82732 | 27 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт подвального помещения | 392,28 | м2 | 6 448,00 | 2 583 551,06 | 2 529 421,44 | 54 129,62 | 0,00 |
| 9233 | 82730 | 28 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 815,00 | пм | 5 840,00 | 4 861 455,44 | 4 759 600,00 | 101 855,44 | 0,00 |
| 9233 | 82731 | 29 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 499,00 | пм | 4 790,00 | 2 441 360,49 | 2 390 210,00 | 51 150,49 | 0,00 |
| 9233 | 82733 | 30 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт фасада | 1229,70 | м2 | 7 941,00 | 9 974 019,72 | 9 765 047,70 | 208 972,02 | 0,00 |
| 9233 | 82727 | 31 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 112,00 | пм | 7 567,00 | 1 035 141,39 | 847 504,00 | 18 136,59 | 169 500,80 |
| 9233 | 82728 | 32 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 259,20 | пм | 2 169,00 | 574 235,98 | 562 204,80 | 12 031,18 | 0,00 |
| 9235 | 82747 | 33 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 138,00 | пм | 5 320,00 | 749 871,02 | 734 160,00 | 15 711,02 | 0,00 |
| 9235 | 82742 | 34 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 240,00 | пм | 4 790,00 | 1 174 201,44 | 1 149 600,00 | 24 601,44 | 0,00 |
| 11967 | 91154 | 35 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 240,00 | пм | 5 320,00 | 1 304 123,52 | 1 276 800,00 | 27 323,52 | 0,00 |
| 10559 | 85798 | 36 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт фасада | 1080,00 | м2 | 7 941,00 | 8 759 812,39 | 8 576 280,00 | 183 532,39 | 0,00 |
| 10564 | 85807 | 37 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 218,00 | пм | 5 840,00 | 1 300 364,77 | 1 273 120,00 | 27 244,77 | 0,00 |
| 10564 | 85808 | 38 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 220,00 | пм | 4 790,00 | 1 076 351,32 | 1 053 800,00 | 22 551,32 | 0,00 |
| 10564 | 85809 | 39 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт фасада | 2100,00 | м2 | 7 941,00 | 17 032 968,54 | 16 676 100,00 | 356 868,54 | 0,00 |
| 10564 | 85804 | 40 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 120,00 | пм | 7 567,00 | 1 109 080,06 | 908 040,00 | 19 432,06 | 181 608,00 |
| 10564 | 85805 | 41 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 2 169,00 | 553 854,15 | 542 250,00 | 11 604,15 | 0,00 |
| 13096 | 92759 | 42 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт подвального помещения | 595,60 | пм | 6 448,00 | 3 922 613,98 | 3 840 428,80 | 82 185,18 | 0,00 |
| 13096 | 92756 | 43 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 378,00 | пм | 5 840,00 | 2 254 760,93 | 2 207 520,00 | 47 240,93 | 0,00 |
| 13096 | 92760 | 44 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт фасада | 1487,00 | м2 | 7 941,00 | 12 060 963,91 | 11 808 267,00 | 252 696,91 | 0,00 |
| 13096 | 92754 | 45 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 124,50 | пм | 7 567,00 | 1 150 670,56 | 942 091,50 | 20 160,76 | 188 418,30 |
| 10576 | 85820 | 46 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт фасада | 2275,00 | м2 | 7 941,00 | 18 452 382,59 | 18 065 775,00 | 386 607,59 | 0,00 |
| 10576 | 85817 | 47 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 530,00 | пм | 4 790,00 | 2 593 028,18 | 2 538 700,00 | 54 328,18 | 0,00 |
| 10592 | 85826 | 48 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 330,00 | пм | 7 567,00 | 3 049 970,15 | 2 497 110,00 | 53 438,15 | 499 422,00 |
| 10592 | 85828 | 49 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 247,00 | пм | 2 169,00 | 547 207,90 | 535 743,00 | 11 464,90 | 0,00 |
| 10592 | 85829 | 50 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт крыши | 1350,00 | м2 | 6 872,00 | 9 475 732,08 | 9 277 200,00 | 198 532,08 | 0,00 |
| 10592 | 85827 | 51 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520,00 | пм | 5 840,00 | 3 101 787,52 | 3 036 800,00 | 64 987,52 | 0,00 |
| 10592 | 85830 | 52 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 536,00 | пм | 4 790,00 | 2 622 383,22 | 2 567 440,00 | 54 943,22 | 0,00 |
| 10592 | 85831 | 53 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171 | 3 | ремонт фасада | 2153,00 | м2 | 7 941,00 | 17 462 848,22 | 17 096 973,00 | 365 875,22 | 0,00 |
| 9244 | 82776 | 54 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 189,00 | пм | 7 567,00 | 1 746 801,09 | 1 430 163,00 | 30 605,49 | 286 032,60 |
| 9244 | 82782 | 55 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт фасада | 1626,30 | м2 | 7 941,00 | 13 190 817,49 | 12 914 448,30 | 276 369,19 | 0,00 |
| 11750 | 90587 | 56 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1084,00 | пм | 4 790,00 | 5 303 476,50 | 5 192 360,00 | 111 116,50 | 0,00 |
| 11750 | 90588 | 57 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт фасада | 2947,90 | м2 | 7 941,00 | 23 910 232,36 | 23 409 273,90 | 500 958,46 | 0,00 |
| 11750 | 90586 | 58 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт подвального помещения | 478,90 | пм | 6 448,00 | 3 154 029,27 | 3 087 947,20 | 66 082,07 | 0,00 |
| 11750 | 90585 | 59 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 527,00 | пм | 5 840,00 | 3 143 542,35 | 3 077 680,00 | 65 862,35 | 0,00 |
| 11750 | 90582 | 60 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 547,00 | пм | 7 567,00 | 5 055 556,59 | 4 139 149,00 | 88 577,79 | 827 829,80 |
| 11750 | 90583 | 61 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 885,00 | пм | 2 169,00 | 1 960 643,69 | 1 919 565,00 | 41 078,69 | 0,00 |
| 11750 | 90584 | 62 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 175 | 4 | ремонт крыши | 1696,90 | м2 | 6 872,00 | 11 910 644,27 | 11 661 096,80 | 249 547,47 | 0,00 |
| 11209 | 87557 | 63 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 177 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 195,00 | пм | 7 567,00 | 1 802 255,09 | 1 475 565,00 | 31 577,09 | 295 113,00 |
| 9245 | 82795 | 64 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт фасада | 1800,00 | м2 | 7 941,00 | 14 599 687,32 | 14 293 800,00 | 305 887,32 | 0,00 |
| 9245 | 82794 | 65 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт подвального помещения | 566,34 | пм | 6 448,00 | 3 729 907,99 | 3 651 760,32 | 78 147,67 | 0,00 |
| 9245 | 82792 | 66 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1348,00 | пм | 5 840,00 | 8 040 787,65 | 7 872 320,00 | 168 467,65 | 0,00 |
| 9245 | 82789 | 67 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 179 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 195,00 | пм | 7 567,00 | 1 802 255,09 | 1 475 565,00 | 31 577,09 | 295 113,00 |
| 9248 | 82806 | 68 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1685,00 | пм | 4 790,00 | 8 243 872,61 | 8 071 150,00 | 172 722,61 | 0,00 |
| 9248 | 82808 | 69 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт фасада | 4500 | м2 | 7 941,00 | 36 499 218,30 | 35 734 500,00 | 764 718,30 | 0,00 |
| 9248 | 82807 | 70 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт подвального помещения | 1271,80 | пм | 6 448,00 | 8 376 058,52 | 8 200 566,40 | 175 492,12 | 0,00 |
| 9248 | 82805 | 71 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2667,00 | пм | 5 840,00 | 15 908 590,99 | 15 575 280,00 | 333 310,99 | 0,00 |
| 9248 | 82802 | 72 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 465,00 | пм | 7 567,00 | 4 297 685,22 | 3 518 655,00 | 75 299,22 | 703 731,00 |
| 13045 | 92721 | 73 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 183 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 75,70 | пм | 7 567,00 | 699 644,67 | 572 821,90 | 12 258,39 | 114 564,38 |
| 13045 | 92722 | 74 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 183 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 262,00 | пм | 2 169,00 | 580 439,15 | 568 278,00 | 12 161,15 | 0,00 |
| 13043 | 92712 | 75 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт фасада | 1060,00 | м2 | 7 941,00 | 8 597 593,64 | 8 417 460,00 | 180 133,64 | 0,00 |
| 13043 | 92715 | 76 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт подвального помещения | 324,80 | м2 | 6 448,00 | 2 139 128,64 | 2 094 310,40 | 44 818,24 | 0,00 |
| 13043 | 92713 | 77 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 715,80 | пм | 5 840,00 | 4 269 729,82 | 4 180 272,00 | 89 457,82 | 0,00 |
| 13043 | 92709 | 78 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 143,70 | пм | 7 567,00 | 1 328 123,37 | 1 087 377,90 | 23 269,89 | 217 475,58 |
| 10593 | 85837 | 79 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 990,00 | пм | 7 567,00 | 9 149 910,46 | 7 491 330,00 | 160 314,46 | 1 498 266,00 |
| 10593 | 85838 | 80 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 238,00 | пм | 2 169,00 | 527 269,15 | 516 222,00 | 11 047,15 | 0,00 |
| 10594 | 85849 | 81 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 580,00 | пм | 7 567,00 | 5 360 553,60 | 4 388 860,00 | 93 921,60 | 877 772,00 |
| 10594 | 85850 | 82 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120,00 | пм | 2 169,00 | 265 849,99 | 260 280,00 | 5 569,99 | 0,00 |
| 9200 | 82676 | 83 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 132,50 | пм | 7 567,00 | 1 224 609,23 | 1 002 627,50 | 21 456,23 | 200 525,50 |
| 9200 | 82677 | 84 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 438,50 | пм | 2 169,00 | 971 460,18 | 951 106,50 | 20 353,68 | 0,00 |
| 11060 | 86927 | 85 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 575,00 | пм | 7 567,00 | 5 314 341,94 | 4 351 025,00 | 93 111,94 | 870 205,00 |
| 11060 | 86928 | 86 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120,00 | пм | 2 169,00 | 265 849,99 | 260 280,00 | 5 569,99 | 0,00 |
| 11212 | 87591 | 87 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт фасада | 1073,00 | м2 | 7 941,00 | 8 703 035,83 | 8 520 693,00 | 182 342,83 | 0,00 |
| 11212 | 87590 | 88 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 580,00 | пм | 6 448,00 | 3 819 872,58 | 3 739 840,00 | 80 032,58 | 0,00 |
| 11212 | 87589 | 89 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 205,00 | пм | 4 790,00 | 1 002 963,73 | 981 950,00 | 21 013,73 | 0,00 |
| 11212 | 87588 | 90 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 207,00 | пм | 5 840,00 | 1 234 750,03 | 1 208 880,00 | 25 870,03 | 0,00 |
| 11212 | 87585 | 91 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 115,00 | пм | 7 567,00 | 1 062 868,39 | 870 205,00 | 18 622,39 | 174 041,00 |
| 9280 | 82882 | 92 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 123,00 | пм | 7 567,00 | 1 136 807,06 | 930 741,00 | 19 917,86 | 186 148,20 |
| 9280 | 82883 | 93 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 295,50 | пм | 2 169,00 | 654 655,61 | 640 939,50 | 13 716,11 | 0,00 |
| 9280 | 82884 | 94 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 204/3 | 3 | ремонт фасада | 1530,50 | м2 | 7 941,00 | 12 413 789,69 | 12 153 700,50 | 260 089,19 | 0,00 |
| 9958 | 84479 | 95 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт подвального помещения | 206,73 | пм | 6 448,00 | 1 361 521,13 | 1 332 995,04 | 28 526,09 | 0,00 |
| 9958 | 84476 | 96 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 71,00 | пм | 5 840,00 | 423 513,30 | 414 640,00 | 8 873,30 | 0,00 |
| 9958 | 84478 | 97 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 258,42 | м2 | 9 314,00 | 2 458 432,05 | 2 406 923,88 | 51 508,17 | 0,00 |
| 9958 | 84477 | 98 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 103,00 | пм | 4 790,00 | 503 928,12 | 493 370,00 | 10 558,12 | 0,00 |
| 9958 | 84480 | 99 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 282,00 | м2 | 7 941,00 | 2 287 284,35 | 2 239 362,00 | 47 922,35 | 0,00 |
| 9958 | 84474 | 100 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 45,00 | пм | 7 567,00 | 415 905,02 | 340 515,00 | 7 287,02 | 68 103,00 |
| 9958 | 84475 | 101 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Майский, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 48,00 | пм | 2 169,00 | 106 340,00 | 104 112,00 | 2 228,00 | 0,00 |
| 11151 | 87238 | 102 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт фасада | 2205,00 | м2 | 7 941,00 | 17 884 616,97 | 17 509 905,00 | 374 711,97 | 0,00 |
| 11151 | 87237 | 103 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт подвального помещения | 487,00 | м2 | 6 448,00 | 3 207 375,77 | 3 140 176,00 | 67 199,77 | 0,00 |
| 11151 | 87233 | 104 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 267,00 | пм | 5 840,00 | 1 592 648,59 | 1 559 280,00 | 33 368,59 | 0,00 |
| 11151 | 87232 | 105 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Почтовая, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210,00 | пм | 7 567,00 | 1 940 890,10 | 1 589 070,00 | 34 006,10 | 317 814,00 |
| 10398 | 85288 | 106 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 1563,90 | м2 | 7 941,00 | 12 684 695,00 | 12 418 929,90 | 265 765,10 | 0,00 |
| 9198 | 82664 | 107 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 17 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 190,00 | пм | 7 567,00 | 1 756 043,42 | 1 437 730,00 | 30 767,42 | 287 546,00 |
| 9198 | 82666 | 108 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 17 | 3 | ремонт крыши | 587,00 | м2 | 6 872,00 | 4 120 188,69 | 4 033 864,00 | 86 324,69 | 0,00 |
| 9198 | 82665 | 109 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 17 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 282,00 | пм | 2 169,00 | 624 747,48 | 611 658,00 | 13 089,48 | 0,00 |
| 11167 | 87314 | 110 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 270,00 | пм | 5 840,00 | 1 925 903,52 | 1 576 800,00 | 33 743,52 | 315 360,00 |
| 11167 | 87322 | 111 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 286,00 | пм | 4 790,00 | 1 673 244,72 | 1 369 940,00 | 29 316,72 | 273 988,00 |
| 11167 | 87313 | 112 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 210,00 | пм | 5 320,00 | 1 364 548,08 | 1 117 200,00 | 23 908,08 | 223 440,00 |
| 11167 | 87323 | 113 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт подвального помещения | 169,80 | пм | 6 448,00 | 1 337 274,71 | 1 094 870,40 | 23 430,23 | 218 974,08 |
| 11191 | 87481 | 114 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт фасада | 960,00 | м2 | 7 941,00 | 7 786 499,90 | 7 623 360,00 | 163 139,90 | 0,00 |
| 11204 | 87531 | 115 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1820,00 | пм | 7 567,00 | 16 821 047,52 | 13 771 940,00 | 294 719,52 | 2 754 388,00 |
| 11204 | 87533 | 116 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 790,00 | 7 338 759,00 | 7 185 000,00 | 153 759,00 | 0,00 |
| 11204 | 87537 | 117 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт фасада | 4150,00 | м2 | 7 941,00 | 33 660 390,21 | 32 955 150,00 | 705 240,21 | 0,00 |
| 9998 | 84677 | 118 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 105,00 | пм | 5 320,00 | 570 554,04 | 558 600,00 | 11 954,04 | 0,00 |
| 9998 | 84674 | 119 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 139,00 | пм | 2 169,00 | 307 942,91 | 301 491,00 | 6 451,91 | 0,00 |
| 10002 | 84711 | 120 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт фасада | 570,00 | м2 | 7 941,00 | 4 623 234,32 | 4 526 370,00 | 96 864,32 | 0,00 |
| 10002 | 84713 | 121 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 593,00 | пм | 4 790,00 | 2 901 256,06 | 2 840 470,00 | 60 786,06 | 0,00 |
| 10002 | 84712 | 122 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 952,00 | пм | 5 840,00 | 5 678 657,15 | 5 559 680,00 | 118 977,15 | 0,00 |
| 10002 | 84714 | 123 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 699,40 | м2 | 6 448,00 | 4 606 239,45 | 4 509 731,20 | 96 508,25 | 0,00 |
| 10002 | 84708 | 124 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 550,00 | м2 | 7 567,00 | 5 083 283,59 | 4 161 850,00 | 89 063,59 | 832 370,00 |
| 10011 | 84748 | 125 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт фасада | 1750,00 | м2 | 7 941,00 | 14 194 140,45 | 13 896 750,00 | 297 390,45 | 0,00 |
| 10011 | 84747 | 126 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 588,28 | пм | 6 448,00 | 3 874 404,55 | 3 793 229,44 | 81 175,11 | 0,00 |
| 10011 | 84744 | 127 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1147,00 | пм | 5 840,00 | 6 841 827,47 | 6 698 480,00 | 143 347,47 | 0,00 |
| 10022 | 84783 | 128 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 305,00 | пм | 5 320,00 | 1 657 323,64 | 1 622 600,00 | 34 723,64 | 0,00 |
| 10022 | 84781 | 129 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 565,00 | пм | 4 790,00 | 2 764 265,89 | 2 706 350,00 | 57 915,89 | 0,00 |
| 10006 | 84741 | 130 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 166,00 | пм | 5 320,00 | 902 018,77 | 883 120,00 | 18 898,77 | 0,00 |
| 10006 | 84739 | 131 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт подвального помещения | 378,23 | м2 | 6 448,00 | 2 491 017,94 | 2 438 827,04 | 52 190,90 | 0,00 |
| 10006 | 84740 | 132 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт фасада | 779,90 | м2 | 7 941,00 | 6 325 720,08 | 6 193 185,90 | 132 534,18 | 0,00 |
| 10054 | 84860 | 133 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 185,00 | пм | 2 169,00 | 409 852,07 | 401 265,00 | 8 587,07 | 0,00 |
| 10077 | 84974 | 134 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт фасада | 599,00 | м2 | 7 941,00 | 4 858 451,50 | 4 756 659,00 | 101 792,50 | 0,00 |
| 10093 | 85073 | 135 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт фасада | 480,60 | м2 | 7 941,00 | 3 898 116,51 | 3 816 444,60 | 81 671,91 | 0,00 |
| 11213 | 87600 | 136 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт фасада | 700,00 | м2 | 7 941,00 | 5 677 656,18 | 5 558 700,00 | 118 956,18 | 0,00 |
| 11222 | 87642 | 137 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт фасада | 700,00 | м2 | 7 941,00 | 5 677 656,18 | 5 558 700,00 | 118 956,18 | 0,00 |
| 11248 | 87752 | 138 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт фасада | 700,00 | м2 | 7 941,00 | 5 677 656,18 | 5 558 700,00 | 118 956,18 | 0,00 |
| 11260 | 87842 | 139 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт фасада | 700,00 | м2 | 7 941,00 | 5 677 656,18 | 5 558 700,00 | 118 956,18 | 0,00 |
| 10061 | 84897 | 140 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт фасада | 3105,00 | м2 | 7 941,00 | 25 184 460,63 | 24 656 805,00 | 527 655,63 | 0,00 |
| 10061 | 84896 | 141 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт подвального помещения | 922,56 | м2 | 6 448,00 | 6 075 968,35 | 5 948 666,88 | 127 301,47 | 0,00 |
| 10061 | 84894 | 142 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1907,00 | пм | 5 840,00 | 11 375 209,23 | 11 136 880,00 | 238 329,23 | 0,00 |
| 10061 | 84891 | 143 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 315,00 | пм | 7 567,00 | 2 911 335,15 | 2 383 605,00 | 51 009,15 | 476 721,00 |
| 10061 | 84892 | 144 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 777,00 | пм | 2 169,00 | 1 721 378,70 | 1 685 313,00 | 36 065,70 | 0,00 |
| 10069 | 84925 | 145 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 259,50 | пм | 2 169,00 | 574 900,61 | 562 855,50 | 12 045,11 | 0,00 |
| 10088 | 85030 | 146 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт фасада | 485,10 | м2 | 7 941,00 | 3 934 615,73 | 3 852 179,10 | 82 436,63 | 0,00 |
| 10088 | 85036 | 147 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 79,00 | пм | 7 567,00 | 730 144,37 | 597 793,00 | 12 792,77 | 119 558,60 |
| 10398 | 85287 | 148 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 493,24 | м2 | 6 448,00 | 3 248 472,33 | 3 180 411,52 | 68 060,81 | 0,00 |
| 10398 | 85282 | 149 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 122,00 | пм | 7 567,00 | 1 127 564,72 | 923 174,00 | 19 755,92 | 184 634,80 |
| 10788 | 86203 | 150 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 32,00 | пм | 2 169,00 | 70 893,33 | 69 408,00 | 1 485,33 | 0,00 |
| 10788 | 86206 | 151 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88,00 | пм | 5 320,00 | 478 178,62 | 468 160,00 | 10 018,62 | 0,00 |
| 10795 | 86263 | 152 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88,00 | пм | 5 320,00 | 478 178,62 | 468 160,00 | 10 018,62 | 0,00 |
| 10813 | 86333 | 153 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 7 | 1 | ремонт фундамента | 53,00 | м2 | 9 355,00 | 506 425,44 | 495 815,00 | 10 610,44 | 0,00 |
| 52552 | 99566 | 154 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 931,00 | м2 | 7 941,00 | 7 551 282,72 | 7 393 071,00 | 158 211,72 | 0,00 |
| 10399 | 85295 | 155 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 166,00 | пм | 5 320,00 | 902 018,77 | 883 120,00 | 18 898,77 | 0,00 |
| 10399 | 85297 | 156 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 203,00 | пм | 4 790,00 | 993 178,72 | 972 370,00 | 20 808,72 | 0,00 |
| 12988 | 92427 | 157 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 1370,60 | м2 | 7 941,00 | 11 116 850,80 | 10 883 934,60 | 232 916,20 | 0,00 |
| 10421 | 85419 | 158 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 1415,80 | м2 | 7 941,00 | 11 483 465,17 | 11 242 867,80 | 240 597,37 | 0,00 |
| 12991 | 92438 | 159 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 1895,00 | м2 | 7 941,00 | 15 370 226,37 | 15 048 195,00 | 322 031,37 | 0,00 |
| 12994 | 92450 | 160 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 1350,70 | м2 | 7 941,00 | 10 955 443,15 | 10 725 908,70 | 229 534,45 | 0,00 |
| 12994 | 92447 | 161 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 214,10 | пм | 7 567,00 | 1 978 783,67 | 1 620 094,70 | 34 670,03 | 324 018,94 |
| 12996 | 92476 | 162 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 1430,60 | м2 | 7 941,00 | 11 603 507,04 | 11 360 394,60 | 243 112,44 | 0,00 |
| 12996 | 92474 | 163 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 214,90 | пм | 7 567,00 | 1 986 177,53 | 1 626 148,30 | 34 799,57 | 325 229,66 |
| 12997 | 92486 | 164 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 1580,30 | м2 | 7 941,00 | 12 817 714,37 | 12 549 162,30 | 268 552,07 | 0,00 |
| 12997 | 92487 | 165 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2635,00 | пм | 7 567,00 | 24 353 549,56 | 19 939 045,00 | 426 695,56 | 3 987 809,00 |
| 10400 | 85307 | 166 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160,00 | пм | 7 567,00 | 1 478 773,41 | 1 210 720,00 | 25 909,41 | 242 144,00 |
| 10400 | 85308 | 167 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 380,70 | пм | 2 169,00 | 843 409,10 | 825 738,30 | 17 670,80 | 0,00 |
| 10400 | 85309 | 168 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 859,30 | м2 | 6 872,00 | 6 031 478,95 | 5 905 109,60 | 126 369,35 | 0,00 |
| 10406 | 85343 | 169 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 114,40 | м2 | 9 355,00 | 1 093 114,54 | 1 070 212,00 | 22 902,54 | 0,00 |
| 10406 | 85338 | 170 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100,00 | пм | 7 567,00 | 924 233,38 | 756 700,00 | 16 193,38 | 151 340,00 |
| 12979 | 92416 | 171 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 115,60 | м2 | 9 355,00 | 1 104 580,77 | 1 081 438,00 | 23 142,77 | 0,00 |
| 12979 | 92414 | 172 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 226,00 | м2 | 4 790,00 | 1 105 706,36 | 1 082 540,00 | 23 166,36 | 0,00 |
| 10417 | 85401 | 173 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 89,00 | пм | 7 567,00 | 822 567,71 | 673 463,00 | 14 412,11 | 134 692,60 |
| 12988 | 92428 | 174 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 240,80 | пм | 5 320,00 | 1 308 470,60 | 1 281 056,00 | 27 414,60 | 0,00 |
| 12988 | 92422 | 175 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 153,00 | пм | 7 567,00 | 1 414 077,07 | 1 157 751,00 | 24 775,87 | 231 550,20 |
| 10822 | 86358 | 176 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 630,00 | пм | 7 567,00 | 5 822 670,29 | 4 767 210,00 | 102 018,29 | 953 442,00 |
| 10822 | 86363 | 177 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 2625,00 | м2 | 7 941,00 | 21 291 210,68 | 20 845 125,00 | 446 085,68 | 0,00 |
| 10421 | 85413 | 178 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 256,20 | пм | 7 567,00 | 2 367 885,92 | 1 938 665,40 | 41 487,44 | 387 733,08 |
| 10421 | 85418 | 179 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 579,90 | м2 | 6 448,00 | 3 819 213,98 | 3 739 195,20 | 80 018,78 | 0,00 |
| 10421 | 85414 | 180 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1080,00 | пм | 5 840,00 | 6 442 174,08 | 6 307 200,00 | 134 974,08 | 0,00 |
| 12991 | 92441 | 181 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 564,70 | м2 | 6 448,00 | 3 719 106,97 | 3 641 185,60 | 77 921,37 | 0,00 |
| 12991 | 92439 | 182 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1020,00 | пм | 5 840,00 | 6 084 275,52 | 5 956 800,00 | 127 475,52 | 0,00 |
| 12991 | 92435 | 183 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 197,50 | пм | 7 567,00 | 1 825 360,93 | 1 494 482,50 | 31 981,93 | 298 896,50 |
| 12991 | 92440 | 184 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 902,60 | пм | 4 790,00 | 5 280 666,72 | 4 323 454,00 | 92 521,92 | 864 690,80 |
| 10847 | 86465 | 185 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт фасада | 450,00 | м2 | 7 941,00 | 3 649 921,83 | 3 573 450,00 | 76 471,83 | 0,00 |
| 10859 | 86539 | 186 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт фасада | 1005,00 | м2 | 7 941,00 | 8 151 492,09 | 7 980 705,00 | 170 787,09 | 0,00 |
| 10859 | 86540 | 187 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 266,00 | пм | 5 320,00 | 1 445 403,57 | 1 415 120,00 | 30 283,57 | 0,00 |
| 10859 | 86538 | 188 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт подвального помещения | 352,00 | пм | 6 448,00 | 2 318 267,49 | 2 269 696,00 | 48 571,49 | 0,00 |
| 11051 | 86884 | 189 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 480,00 | м2 | 7 941,00 | 3 893 249,95 | 3 811 680,00 | 81 569,95 | 0,00 |
| 11059 | 86919 | 190 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 690,00 | м2 | 7 941,00 | 5 596 546,81 | 5 479 290,00 | 117 256,81 | 0,00 |
| 11076 | 86975 | 191 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 490,00 | м2 | 7 941,00 | 3 974 359,33 | 3 891 090,00 | 83 269,33 | 0,00 |
| 11089 | 87022 | 192 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 700,00 | м2 | 7 941,00 | 5 677 656,18 | 5 558 700,00 | 118 956,18 | 0,00 |
| 11026 | 86852 | 193 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 1012,00 | пм | 7 941,00 | 8 208 268,65 | 8 036 292,00 | 171 976,65 | 0,00 |
| 13418 | 95815 | 194 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт фасада | 315,00 | м2 | 7 941,00 | 2 554 945,28 | 2 501 415,00 | 53 530,28 | 0,00 |
| 13418 | 95813 | 195 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20,00 | пм | 4 790,00 | 97 850,12 | 95 800,00 | 2 050,12 | 0,00 |
| 13418 | 95814 | 196 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт подвального помещения | 250,00 | м2 | 6 448,00 | 1 646 496,80 | 1 612 000,00 | 34 496,80 | 0,00 |
| 13418 | 95810 | 197 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 10,00 | пм | 7 567,00 | 92 423,34 | 75 670,00 | 1 619,34 | 15 134,00 |
| 13418 | 95811 | 198 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40,00 | пм | 2 169,00 | 88 616,66 | 86 760,00 | 1 856,66 | 0,00 |
| 13418 | 95812 | 199 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 158 | 1 | ремонт крыши | 300,00 | м2 | 6 872,00 | 2 105 718,24 | 2 061 600,00 | 44 118,24 | 0,00 |
| 13416 | 95791 | 200 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | ремонт фасада | 950,00 | м2 | 7 941,00 | 7 705 390,53 | 7 543 950,00 | 161 440,53 | 0,00 |
| 13416 | 95797 | 201 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | ремонт подвального помещения | 850,00 | м2 | 6 448,00 | 5 598 089,12 | 5 480 800,00 | 117 289,12 | 0,00 |
| 13416 | 95788 | 202 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 20,00 | пм | 7 567,00 | 184 846,68 | 151 340,00 | 3 238,68 | 30 268,00 |
| 13416 | 95789 | 203 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20,00 | пм | 4 790,00 | 97 850,12 | 95 800,00 | 2 050,12 | 0,00 |
| 13416 | 95790 | 204 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 95 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180,00 | пм | 2 169,00 | 398 774,99 | 390 420,00 | 8 354,99 | 0,00 |
| 13417 | 95804 | 205 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт фасада | 950,00 | м2 | 7 941,00 | 7 705 390,53 | 7 543 950,00 | 161 440,53 | 0,00 |
| 13417 | 95803 | 206 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180,00 | пм | 2 169,00 | 398 774,99 | 390 420,00 | 8 354,99 | 0,00 |
| 13417 | 95802 | 207 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20,00 | пм | 4 790,00 | 97 850,12 | 95 800,00 | 2 050,12 | 0,00 |
| 13417 | 95801 | 208 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 20,00 | пм | 7 567,00 | 184 846,68 | 151 340,00 | 3 238,68 | 30 268,00 |
| 13435 | 95875 | 209 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт фасада | 977,00 | м2 | 7 941,00 | 7 924 385,84 | 7 758 357,00 | 166 028,84 | 0,00 |
| 13435 | 95872 | 210 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100,00 | пм | 7 567,00 | 924 233,38 | 756 700,00 | 16 193,38 | 151 340,00 |
| 13435 | 95869 | 211 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 70,00 | пм | 5 840,00 | 417 548,32 | 408 800,00 | 8 748,32 | 0,00 |
| 13435 | 95870 | 212 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 6 872,00 | 3 930 674,05 | 3 848 320,00 | 82 354,05 | 0,00 |
| 13435 | 95874 | 213 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30,00 | пм | 2 169,00 | 66 462,50 | 65 070,00 | 1 392,50 | 0,00 |
| 13435 | 95873 | 214 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 65,00 | пм | 4 790,00 | 318 012,89 | 311 350,00 | 6 662,89 | 0,00 |
| 13435 | 95871 | 215 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | ремонт подвального помещения | 20,00 | м2 | 6 448,00 | 131 719,74 | 128 960,00 | 2 759,74 | 0,00 |
| 13432 | 95850 | 216 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт фасада | 310,00 | м2 | 7 941,00 | 2 514 390,59 | 2 461 710,00 | 52 680,59 | 0,00 |
| 13432 | 95851 | 217 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт фундамента | 20,00 | м2 | 9 355,00 | 191 103,94 | 187 100,00 | 4 003,94 | 0,00 |
| 13432 | 95845 | 218 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | установка приборов учета тепла | 1,00 | шт | 363 167,00 | 370 938,77 | 363 167,00 | 7 771,77 | 0,00 |
| 13431 | 95835 | 219 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100,00 | пм | 7 567,00 | 924 233,38 | 756 700,00 | 16 193,38 | 151 340,00 |
| 13431 | 95836 | 220 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 949,00 | м2 | 7 941,00 | 7 697 279,59 | 7 536 009,00 | 161 270,59 | 0,00 |
| 13431 | 95832 | 221 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 642,00 | м2 | 6 448,00 | 4 228 203,78 | 4 139 616,00 | 88 587,78 | 0,00 |
| 13431 | 114686 | 222 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 86 598,00 | 7 076 095,78 | 6 927 840,00 | 148 255,78 | 0,00 |
| 13431 | 95833 | 223 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | установка приборов учета тепла | 1,00 | шт | 363 167,00 | 370 938,77 | 363 167,00 | 7 771,77 | 0,00 |
| 13431 | 95830 | 224 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 75,00 | пм | 5 840,00 | 447 373,20 | 438 000,00 | 9 373,20 | 0,00 |
| 13431 | 95831 | 225 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 4 790,00 | 391 400,48 | 383 200,00 | 8 200,48 | 0,00 |
| 13439 | 95901 | 226 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35,00 | пм | 4 790,00 | 171 237,71 | 167 650,00 | 3 587,71 | 0,00 |
| 13439 | 95904 | 227 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 52,00 | пм | 7 567,00 | 480 601,36 | 393 484,00 | 8 420,56 | 78 696,80 |
| 13439 | 95905 | 228 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 195,00 | м2 | 7 941,00 | 1 581 632,79 | 1 548 495,00 | 33 137,79 | 0,00 |
| 13440 | 95912 | 229 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 52,00 | пм | 7 567,00 | 480 601,36 | 393 484,00 | 8 420,56 | 78 696,80 |
| 13440 | 95915 | 230 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 226,00 | м2 | 7 941,00 | 1 833 071,85 | 1 794 666,00 | 38 405,85 | 0,00 |
| 13440 | 95913 | 231 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 60,00 | пм | 4 790,00 | 293 550,36 | 287 400,00 | 6 150,36 | 0,00 |
| 5761 | 56789 | 232 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 25 | 1 | установка приборов учета тепла | 1,00 | шт | 363 167,00 | 370 938,77 | 363 167,00 | 7 771,77 | 0,00 |
| 5761 | 56788 | 233 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 350,00 | пм | 2 169,00 | 775 395,81 | 759 150,00 | 16 245,81 | 0,00 |
| 5761 | 56786 | 234 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 87,00 | пм | 7 567,00 | 804 083,04 | 658 329,00 | 14 088,24 | 131 665,80 |
| 13436 | 95884 | 235 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 489,00 | м2 | 9 314,00 | 4 652 013,28 | 4 554 546,00 | 97 467,28 | 0,00 |
| 13436 | 95886 | 236 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 20,00 | м2 | 9 355,00 | 191 103,94 | 187 100,00 | 4 003,94 | 0,00 |
| 13436 | 95883 | 237 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30,00 | пм | 2 169,00 | 66 462,50 | 65 070,00 | 1 392,50 | 0,00 |
| 13434 | 95860 | 238 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 20,00 | м2 | 9 355,00 | 191 103,94 | 187 100,00 | 4 003,94 | 0,00 |
| 13434 | 95864 | 239 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 25,00 | м2 | 5 320,00 | 135 846,20 | 133 000,00 | 2 846,20 | 0,00 |
| 13434 | 95867 | 240 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 161,00 | м2 | 7 941,00 | 1 305 860,92 | 1 278 501,00 | 27 359,92 | 0,00 |
| 13437 | 95893 | 241 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 487,00 | м2 | 9 314,00 | 4 632 986,65 | 4 535 918,00 | 97 068,65 | 0,00 |
| 13437 | 95894 | 242 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 20,00 | м2 | 9 355,00 | 191 103,94 | 187 100,00 | 4 003,94 | 0,00 |
| 8975 | 82358 | 243 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | ремонт фасада | 371,69 | пм | 7 941,00 | 3 014 754,32 | 2 951 590,29 | 63 164,03 | 0,00 |
| 8975 | 82359 | 244 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 333,00 | пм | 9 314,00 | 3 167 935,43 | 3 101 562,00 | 66 373,43 | 0,00 |
| 8975 | 82363 | 245 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 25,00 | пм | 2 169,00 | 55 385,42 | 54 225,00 | 1 160,42 | 0,00 |
| 8975 | 82361 | 246 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70,00 | пм | 7 567,00 | 646 963,37 | 529 690,00 | 11 335,37 | 105 938,00 |
| 8975 | 82360 | 247 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 12 | 1 | ремонт фундамента | 290,00 | пм | 9 355,00 | 2 771 007,13 | 2 712 950,00 | 58 057,13 | 0,00 |
| 11441 | 89537 | 248 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50,00 | пм | 2 169,00 | 110 770,83 | 108 450,00 | 2 320,83 | 0,00 |
| 11441 | 89538 | 249 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 371,00 | м2 | 7 941,00 | 3 009 157,78 | 2 946 111,00 | 63 046,78 | 0,00 |
| 11441 | 89539 | 250 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 14 | 1 | ремонт фундамента | 231,00 | м2 | 9 355,00 | 2 207 250,51 | 2 161 005,00 | 46 245,51 | 0,00 |
| 11441 | 89540 | 251 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70,00 | пм | 7 567,00 | 646 963,37 | 529 690,00 | 11 335,37 | 105 938,00 |
| 13191 | 93499 | 252 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 289,00 | м2 | 9 355,00 | 2 761 451,93 | 2 703 595,00 | 57 856,93 | 0,00 |
| 13191 | 93500 | 253 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70,00 | пм | 7 567,00 | 646 963,37 | 529 690,00 | 11 335,37 | 105 938,00 |
| 13191 | 93498 | 254 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 375,00 | м2 | 7 941,00 | 3 041 601,53 | 2 977 875,00 | 63 726,53 | 0,00 |
| 11933 | 91101 | 255 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70,00 | пм | 7 567,00 | 646 963,37 | 529 690,00 | 11 335,37 | 105 938,00 |
| 11934 | 91106 | 256 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 80,00 | пм | 7 567,00 | 739 386,70 | 605 360,00 | 12 954,70 | 121 072,00 |
| 13110 | 92813 | 257 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 80,00 | пм | 7 567,00 | 739 386,70 | 605 360,00 | 12 954,70 | 121 072,00 |
| 13186 | 93430 | 258 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 440,00 | пм | 2 169,00 | 974 783,30 | 954 360,00 | 20 423,30 | 0,00 |
| 13186 | 93434 | 259 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50,00 | пм | 4 790,00 | 244 625,30 | 239 500,00 | 5 125,30 | 0,00 |
| 13186 | 93433 | 260 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 167 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 50,00 | пм | 7 567,00 | 462 116,69 | 378 350,00 | 8 096,69 | 75 670,00 |
| 13186 | 93431 | 261 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 167 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | м2 | 7 941,00 | 3 568 812,46 | 3 494 040,00 | 74 772,46 | 0,00 |
| 13220 | 93858 | 262 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 50,00 | м2 | 7 567,00 | 462 116,69 | 378 350,00 | 8 096,69 | 75 670,00 |
| 13220 | 93859 | 263 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | ремонт фасада | 440,00 | пм | 7 941,00 | 3 568 812,46 | 3 494 040,00 | 74 772,46 | 0,00 |
| 13220 | 93860 | 264 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50,00 | пм | 4 790,00 | 244 625,30 | 239 500,00 | 5 125,30 | 0,00 |
| 13220 | 93865 | 265 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | ремонт крыши | 483,00 | пм | 9 314,00 | 4 594 933,37 | 4 498 662,00 | 96 271,37 | 0,00 |
| 13220 | 93862 | 266 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | ст-ца. Темнолесская, ул. Центральная, д. 169 | 1 | ремонт подвального помещения | 200,00 | пм | 6 448,00 | 1 317 197,44 | 1 289 600,00 | 27 597,44 | 0,00 |
| 11293 | 88057 | 267 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 594,00 | м2 | 6 448,00 | 3 912 076,40 | 3 830 112,00 | 81 964,40 | 0,00 |
| 11293 | 88056 | 268 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 496,00 | м2 | 7 941,00 | 4 023 024,95 | 3 938 736,00 | 84 288,95 | 0,00 |
| 11284 | 87997 | 269 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600,00 | пм | 5 320,00 | 3 260 308,80 | 3 192 000,00 | 68 308,80 | 0,00 |
| 11266 | 87882 | 270 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600,00 | пм | 5 320,00 | 3 260 308,80 | 3 192 000,00 | 68 308,80 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2028год |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 315 645,29 | 1 053 077 402,65 | 22 535 856,42 | 25 702 386,22 |
|  |  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  | 1 496 822 579,11 | 1 440 297 819,55 | 30 822 373,34 | 25 702 386,22 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2026 | Шпаковский муниципальный округ | 69 035,90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 558 983,20 | 171 558 983,20 |
| 2 | 2027 | Шпаковский муниципальный округ | 96 298,34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 947 950,62 | 223 947 950,62 |
| 3 | 2028 | Шпаковский муниципальный округ | 210 009,61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 315 645,29 | 1 101 315 645,29 |
|  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | 375 343,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 822 579,11 | 1 496 822 579,11 |

______________