|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2023 г. № 9 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники программы | комитет образования, образовательные организации Шпаковского муниципального округа, МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и обеспечению образовательных организаций» |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; подпрограмма «Создание в Шпаковском муниципальном округе условий для обеспечения прав и законных интересов детей, нуждающихся в особой заботе государства, интеграции их в общество»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |
| Цель Программы | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Шпаковского муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей |
| Задачи Программы | повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования; сохранение и укрепление здоровья обучающихся; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение содержания МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и обеспечению образовательных организаций Шпаковского муниципального округа». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | уровень удовлетворенности населения Шпаковского муниципального округа (далее – Шпаковский округ) качеством оказываемых муниципальных услуг общего и дополнительного образования доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и семьи опекунов (попечителей) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в том числе по следующим программам: начального общего образования основного общего образования среднего общего образования численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и (или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой доля детей, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, получившим новогодние подарки; доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования округа; количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2021-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 10 365 678,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 2 620 838,26 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 702 044,46 тыс. рублей; в 2022 году – 684 645,38 тыс. рублей; в 2023 году – 631 603,18 тыс. рублей; в 2024 году – 602 545,24 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета 5 238 176,17 тыс. руб. в том числе по годам: в 2021 году – 1 256 943,43 тыс. рублей; в 2022 году – 1 615 389,21 тыс. рублей; в 2023 году – 1 048 980,71 тыс. рублей; в 2024 году – 1 316 862,82 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 2 506 664,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 654 065,25 тыс. рублей; в 2022 году – 799 276,50 тыс. рублей; в 2023 году – 242 645,96 тыс. рублей; в 2024 году – 810 676,29 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение доли населения Шпаковского округа, удовлетворенного качеством оказываемых муниципальных услуг общего образования до 98 процентов, дополнительного образования до 97,7 процентов, дошкольного образования до 98 процентов; увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе до 100 процентов сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,8 процента; увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и семьи опекунов (попечителей) до 206; увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае до 100 процентов; увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 63,1 процентов; сокращение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 27 процентов; сокращение доли муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 3процентов; увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 86 процентов; сокращение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 29,6 процентов; увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 73 процентов; увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях до 100%; увеличение доли отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) до 9,09; увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в том числе по следующим программам: начального общего образования на 1,06% основного общего образования на 1,08% среднего общего образования на 1,04% ; увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на 1986 человек; увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций до 60 процентов; создание 160 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и )(или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»; увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций до 2; увеличение численности человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций до 900 человек; увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство до 100%; увеличение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края до 100 процентов; увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, до 50 процентов; увеличение доли детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой до 100%; доля детей, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, получившим новогодние подарки до 100%; увеличение доли детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования округа до 82%; увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом до 5 единиц. |

## Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 242;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Шпаковского муниципального округа.

Основными приоритетами реализуемой в Шпаковском округа социально-экономической политики в сфере развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека.

Целесообразность решения проблем в системе общего и дополнительного образования округа на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью, высокой социально-экономической значимостью и межведомственным характером решаемых проблем, требующих создания централизованных механизмов координации действий органов администрации Шпаковского муниципального округа, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения доступности и качества образования в округе, необходимостью создания системы количественных и качественных, показателей, характеризующих состояние реализации программы, с целью повышения эффективности планирования, распределения и использования бюджетных средств их получателями.

Основные направления реализации программы позволяют учесть основные аспекты развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования округа  и в рамках ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограмм. В целях снижения рисков невыполнения подпрограмм возможна корректировка мероприятий подпрограмм и их финансирования.

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования в округе в период 2021 - 2024 годов являются: выход на траекторию устойчивого развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования округа, создание условий для развития человеческого потенциала, ориентация бюджетных расходов на обеспечение результативности деятельности образовательных учреждений, развитие конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, повышение эффективности и прозрачности управления.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является  создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Шпаковского муниципального округа равных возможностей  получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий Программы следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» приведена в приложении № 1 к Программе;

Подпрограмма «Создание в Шпаковском муниципальном округе  условий для обеспечения прав и законных интересов детей, нуждающихся в особой заботе государства, интеграции их в общество» приведена в приложении № 2 к Программе;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» приведена в приложении № 3 к Программе.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач:

повышение доступности и качества дошкольного образования;

сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение содержания МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и обеспечению образовательных организаций Шпаковского муниципального округа».

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми индикаторами и показателями программы, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | уровень удовлетворенности населения Шпаковского муниципального округа качеством общего образования | проценты |  |  |  |  |
|  | дошкольного |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
|  | начального общего, основного общего, среднего общего |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
|  | дополнительного |  | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 2. | доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | проценты | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4. | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и семьи опекунов (попечителей) | человек | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 5. | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | проценты | 79,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проценты | 57,00 | 63,10 | 63,10 | 63,10 |
| 7. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проценты | 40,00 | 27,6 | 27 | 27 |
| 8. | доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | проценты | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 9. | доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | проценты | 82,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 10. | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | проценты | 30 | 29,8 | 29,6 | 29,6 |
| 11. | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | проценты | 92 | 70,00 | 73,00 | 73,00 |
| 12. | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях | проценты | 100 | - | - | - |
| 13. | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) | проценты | 9,09 | - | - | - |
| 14. | доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в том числе по следующим программам: |  |  |  |  |  |
|  | начального общего образования | проценты | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,06 |
|  | основного общего образования | проценты | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,08 |
|  | среднего общего образования | проценты | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| 15. | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | 1450 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 16. | доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций | проценты | 55,0 | 55,5 | 60,00 | 60,00 |
| 17. | количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и )(или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»; | мест | 160 | - | - | - |
| 18. | количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций | единиц | 2 | - | - | - |
| 19. | численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций | человек | 500 | 800 | 900 | 900 |
| 20. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 22. | ### доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования | ### процентов | ### 0 | ### 25 | ### 50 | ### 50 |
| ### 23. | ### доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой | ### процентов | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 24. | ### доля детей, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, получившим новогодние подарки | ### процентов | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 25. | ### доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования округа | ### процентов | ### 82 | ### 82 | ### 82 |  |
| ### 26. | ### количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом | ### единиц | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 5 |

Программа реализуется в один этап: 2021-2024 годы.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты целей Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа  в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально- экономического развития округа, и задачи подпрограмм Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограмм Программы в достижении той же цели Программы, приведены в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы - 10 365 678,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 2 620 838,26 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 702 044,46 тыс. рублей;

в 2022 году – 684 645,38 тыс. рублей;

в 2023 году – 631 603,18 тыс. рублей;

в 2024 году – 602 545,24 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета 5 238 176,17 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 1 256 943,43 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 615 389,21 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 048 980,71 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 316 862,82 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2 506 664,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 654 065,25 тыс. рублей;

в 2022 году – 799 276,50 тыс. рублей;

в 2023 году – 242 645,96 тыс. рублей;

в 2024 году – 810 676,29 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий  год.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 4 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях.

В рамках данного мероприятия осуществляется реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений осуществляется путем предоставления органами государственной власти Ставропольского края субвенций местному бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет:

увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования  до 100,00 процентов  в 2024 году;

увеличение уровня удовлетворенности населения муниципального округа качеством общего образования

дошкольного до 98%;

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов до 100%

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

2. Оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой, до 100%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 63,1 %

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

4. Реализация регионального проекта «Содействие занятости».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет:

увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 27 %;

увеличение количества дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и (или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» до 160.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

5. Проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли замененных оконных блоков образовательных организаций в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях до 100%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

6. Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет:

увеличение доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе (в общеобразовательных организациях) до 100%;

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство, равная 100%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

7. Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет создание путем проведения капитального ремонта учебных кабинетов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров цифрового и гуманитарного профилей.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

8. Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет:

увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 73%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования.

Данное мероприятие реализуется в целях проведения мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Шпаковском муниципальном округе (далее – округ) реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования комитет образования администрации округа руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в округе.

Показатель Программы «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования» характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории округа.

Рассчитывается по формуле:

С = Чсерт / Чвсего , где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования;

Чсерт – общая численность детей, детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования;

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия станет:

снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 29,6%;

увеличение численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1986 человек;

увеличение численности человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций до 900 человек.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

10. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций до  2  единиц.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

11. Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли детей, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях, получившим новогодние подарки до 100%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

12. Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, до 86%, увеличение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, до 100%

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

13. Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования округа, до 82%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

14. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятия детей физической культурой и спортом до 5 единиц, увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, в том числе по следующим программам:

начального общего образования до 1,06 %

основного общего образования до 1,08 %

среднего общего образования до 1,04 %

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

15. Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет

увеличение доли отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) до 9,09%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

16. Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и семьи опекунов (попечителей) до 206 человек.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

17. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет снижение доли муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 3%.

18. Обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций до 60%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет образования.

Перечень мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении № 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении № 6 к Программе.

____________