## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 783
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
9235 | 1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087.4 | 714.3 | 714.3 | 36 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2020-12-31
9969 | 2 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055.4 | 643.6 | 643.6 | 48 | 2 | 2 | 2643791.76 | 0 | 0 | 0 | 2643791.76 | 2020-12-31
9998 | 3 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806.85 | 477.9 | 477.9 | 36 | 2 | 2 | 391890.752 | 0 | 0 | 0 | 391890.752 | 2020-12-31
10022 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3671.52 | 2641.6 | 2641.6 | 180 | 5 | 1 | 7977893.9216 | 0 | 0 | 0 | 7977893.9216 | 2020-12-31
10037 | 5 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1195.5 | 739.4 | 739.4 | 48 | 2 | 2 | 2423475.78 | 0 | 0 | 0 | 2423475.78 | 2020-12-31
10399 | 6 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 432205.41 | 0 | 0 | 0 | 432205.41 | 2020-12-31
10771 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382 | 265.4 | 265.4 | 24 | 2 | 1 | 494196.2188 | 0 | 0 | 0 | 494196.2188 | 2020-12-31
10795 | 8 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382.2 | 269.6 | 269.6 | 24 | 2 | 1 | 176206.821 | 0 | 0 | 0 | 176206.821 | 2020-12-31
10847 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444 | 298.7 | 298.7 | 24 | 2 | 1 | 1923909.04 | 0 | 0 | 0 | 1923909.04 | 2020-12-31
10880 | 10 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728 | 479.5 | 479.5 | 48 | 2 | 2 | 2643791.76 | 0 | 0 | 0 | 2643791.76 | 2020-12-31
11167 | 11 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 739.7 | 493.4 | 493.4 | 32 | 2 | 2 | 1997368.128 | 0 | 0 | 0 | 1997368.128 | 2020-12-31
11175 | 12 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732.3 | 488.3 | 488.3 | 30 | 2 | 2 | 2599728.564 | 0 | 0 | 0 | 2599728.564 | 2020-12-31
11179 | 13 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 488.5 | 488.5 | 26 | 2 | 2 | 2599728.564 | 0 | 0 | 0 | 2599728.564 | 2020-12-31
12979 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1512.1 | 1442.6 | 1442.6 | 104 | 4 | 2 | 4684017.832 | 0 | 0 | 0 | 4684017.832 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 14997.67 | 10493.3 | 10493.3 | 738 |  |  | 33128241.8314 | 0 | 0 | 0 | 33128241.8314
9969 | 15 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055.4 | 643.6 | 643.6 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10004 | 16 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1180.5 | 729.4 | 729.4 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10054 | 17 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785 | 725.5 | 725.5 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10077 | 18 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801.4 | 740.4 | 740.4 | 48 | 2 | 2 | 449518.14 | 0 | 0 | 0 | 449518.14 | 2021-12-31
10093 | 19 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821 | 762 | 762 | 48 | 2 | 2 | 449518.14 | 0 | 0 | 0 | 449518.14 | 2021-12-31
10399 | 20 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 2361395.088 | 0 | 0 | 0 | 2361395.088 | 2021-12-31
10417 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395.87 | 961.9 | 961.9 | 72 | 3 | 2 | 3784440.21 | 0 | 0 | 0 | 3784440.21 | 2021-12-31
10859 | 22 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502.7 | 1099.1 | 1099.1 | 72 | 3 | 2 | 624330.75 | 0 | 0 | 0 | 624330.75 | 2021-12-31
10871 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 640.4 | 435.6 | 435.6 | 48 | 2 | 2 | 241407.89 | 0 | 0 | 0 | 241407.89 | 2021-12-31
11026 | 24 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1495.3 | 1100.4 | 1100.4 | 72 | 3 | 2 | 2929038.138 | 0 | 0 | 0 | 2929038.138 | 2021-12-31
11175 | 25 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732.3 | 488.3 | 488.3 | 30 | 2 | 2 | 1997368.128 | 0 | 0 | 0 | 1997368.128 | 2021-12-31
11179 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 488.5 | 488.5 | 26 | 2 | 2 | 2405264.218 | 0 | 0 | 0 | 2405264.218 | 2021-12-31
11967 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670 | 1830 | 1830 | 178 | 5 | 4 | 8202127.992 | 0 | 0 | 0 | 8202127.992 | 2021-12-31
11097 | 28 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 479.7 | 479.7 | 48 | 2 | 2 | 2724686.64 | 0 | 0 | 0 | 2724686.64 | 2021-12-31
11113 | 29 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 363.3 | 363.3 | 230.4 | 24 | 2 | 1 | 1453166.208 | 0 | 0 | 0 | 1453166.208 | 2021-12-31
11020 | 30 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 720.3 | 474.3 | 474.3 | 48 | 2 | 2 | 2611158.03 | 0 | 0 | 0 | 2611158.03 | 2021-12-31
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 17162.87 | 12372.5 | 12239.6 | 936 |  |  | 36653531.412 | 0 | 0 | 0 | 36653531.412
11967 | 31 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670 | 1830 | 1830 | 178 | 5 | 4 | 3214192.59 | 0 | 0 | 0 | 3214192.59 | 2022-12-31
7288 | 32 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 376.5 | 257.8 | 257.8 | 18 | 2 | 1 | 1600155.882 | 0 | 0 | 0 | 1600155.882 | 2022-12-31
9998 | 33 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806.85 | 477.9 | 477.9 | 36 | 2 | 2 | 2133541.176 | 0 | 0 | 0 | 2133541.176 | 2022-12-31
10054 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785 | 725.5 | 725.5 | 48 | 2 | 2 | 766872.227 | 0 | 0 | 0 | 766872.227 | 2022-12-31
10399 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 3733697.058 | 0 | 0 | 0 | 3733697.058 | 2022-12-31
12988 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366.5 | 2620.1 | 2620.1 | 122 | 5 | 3 | 3588055.632 | 0 | 0 | 0 | 3588055.632 | 2022-12-31
10880 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728 | 479.5 | 479.5 | 48 | 2 | 2 | 2913104.298 | 0 | 0 | 0 | 2913104.298 | 2022-12-31
11051 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393.8 | 258 | 258 | 24 | 2 | 2 | 1564790.9284 | 0 | 1564790.93 | 0 | 0 | 2022-12-31
11089 | 39 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641.6 | 423.1 | 423.1 | 48 | 2 | 2 | 6487759.236 | 0 | 0 | 0 | 6487759.236 | 2022-12-31
11097 | 40 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 479.7 | 479.7 | 48 | 2 | 2 | 2933619.117 | 0 | 0 | 0 | 2933619.117 | 2022-12-31
13434 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 425 | 382.1 | 382.1 | 8 | 2 | 2 | 2218174.38 | 0 | 0 | 0 | 2218174.38 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 9783.95 | 7154.2 | 7154.2 | 478 |  |  | 31153962.5244 | 0 | 1564790.93 | 0 | 29589171.596
|  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [7 empty] | 41944.49 | 30020 | 29887.1 | 2152 |  |  | 100935735.7678 | 0 | 1564790.93 | 0 | 99370944.8394
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковскогомуниципального округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 783
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
9235 | 82751 | 1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
9969 | 84512 | 2 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4314 | 2643791.76 | 2588400 | 55391.76 | 0
9998 | 84671 | 3 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 160 | пм | 2398 | 391890.752 | 383680 | 8210.752 | 0
10022 | 84778 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 760 | м2 | 1630 | 1265310.32 | 1238800 | 26510.32 | 0
10022 | 84779 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт фасада | 1882 | м2 | 3492 | 6712583.6016 | 6571944 | 140639.6016 | 0
10037 | 84807 | 5 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | ремонт крыши | 550 | м2 | 4314 | 2423475.78 | 2372700 | 50775.78 | 0
10399 | 85296 | 6 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 130 | м2 | 3255 | 432205.41 | 423150 | 9055.41 | 0
10771 | 86125 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88 | пм | 2909 | 261470.2288 | 255992 | 5478.2288 | 0
10771 | 86126 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 70 | м2 | 3255 | 232725.99 | 227850 | 4875.99 | 0
10795 | 86259 | 8 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 53 | м2 | 3255 | 176206.821 | 172515 | 3691.821 | 0
10847 | 86463 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 4314 | 1850654.232 | 1811880 | 38774.232 | 0
10847 | 86474 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 44 | м2 | 1630 | 73254.808 | 71720 | 1534.808 | 0
10880 | 86638 | 10 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4314 | 2643791.76 | 2588400 | 55391.76 | 0
11167 | 87315 | 11 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11175 | 87383 | 12 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт крыши | 590 | м2 | 4314 | 2599728.564 | 2545260 | 54468.564 | 0
11179 | 87404 | 13 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт крыши | 590 | м2 | 4314 | 2599728.564 | 2545260 | 54468.564 | 0
12979 | 92411 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 280 | пм | 2909 | 831950.728 | 814520 | 17430.728 | 0
12979 | 92412 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1080 | м2 | 3492 | 3852067.104 | 3771360 | 80707.104 | 0
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 33128241.8314 | 32434151 | 694090.8314 | 0
9969 | 84519 | 15 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10004 | 84728 | 16 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10054 | 84864 | 17 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10077 | 84983 | 18 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | м2 | 1630 | 449518.14 | 440100 | 9418.14 | 0
10093 | 85083 | 19 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | пм | 1630 | 449518.14 | 440100 | 9418.14 | 0
10399 | 85304 | 20 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 4446 | 2361395.088 | 2311920 | 49475.088 | 0
10417 | 85404 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 345 | м2 | 1630 | 574384.29 | 562350 | 12034.29 | 0
10417 | 85406 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 900 | м2 | 3492 | 3210055.92 | 3142800 | 67255.92 | 0
10859 | 86549 | 22 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 375 | м2 | 1630 | 624330.75 | 611250 | 13080.75 | 0
10871 | 86603 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | пм | 1630 | 241407.89 | 236350 | 5057.89 | 0
11026 | 86840 | 24 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 645 | м2 | 4446 | 2929038.138 | 2867670 | 61368.138 | 0
11175 | 87387 | 25 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11179 | 87408 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11179 | 87415 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 245 | м2 | 1630 | 407896.09 | 399350 | 8546.09 | 0
11967 | 91152 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт подвального помещения | 620 | м2 | 2814 | 1782016.152 | 1744680 | 37336.152 | 0
11967 | 91153 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт фасада | 1800 | м2 | 3492 | 6420111.84 | 6285600 | 134511.84 | 0
11097 | 87078 | 28 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4446 | 2724686.64 | 2667600 | 57086.64 | 0
11113 | 87140 | 29 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 320 | м2 | 4446 | 1453166.208 | 1422720 | 30446.208 | 0
11020 | 86827 | 30 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 575 | м2 | 4446 | 2611158.03 | 2556450 | 54708.03 | 0
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 36653531.412 | 35885580 | 767951.412 | 0
11967 | 91166 | 31 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850 | м2 | 1701 | 3214192.59 | 3146850 | 67342.59 | 0
7288 | 71864 | 32 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 390 | м2 | 4017 | 1600155.882 | 1566630 | 33525.882 | 0
9998 | 84676 | 33 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт фасада | 520 | м2 | 4017 | 2133541.176 | 2088840 | 44701.176 | 0
10054 | 84854 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95 | пм | 2975 | 288673.175 | 282625 | 6048.175 | 0
10054 | 84862 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2601 | 478199.052 | 468180 | 10019.052 | 0
10399 | 85306 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 910 | м2 | 4017 | 3733697.058 | 3655470 | 78227.058 | 0
12988 | 92434 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 720 | м2 | 4879 | 3588055.632 | 3512880 | 75175.632 | 0
11051 | 86886 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 314 | м3 | 4879 | 1564790.9284 | 1532006 | 32784.9284 | 0
10880 | 86650 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 710 | м2 | 4017 | 2913104.298 | 2852070 | 61034.298 | 0
11089 | 87022 | 39 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 630 | м2 | 4017 | 3091009.194 | 2530710 | 54157.194 | 506142
11089 | 87020 | 39 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 570 | м2 | 4879 | 3396750.042 | 2781030 | 59514.042 | 556206
11097 | 87088 | 40 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 715 | м2 | 4017 | 2933619.117 | 2872155 | 61464.117 | 0
13434 | 95859 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 380 | м2 | 5715 | 2218174.38 | 2171700 | 46474.38 | 0
|  | Итого 2022год | [8 empty] | 31153962.5244 | 29461146 | 630468.5244 | 1062348
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [6 empty] | 100935735.7678 | 97780877 | 2092510.7678 | 1062348

## Таблица 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 783
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | 14997.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33128241.8314 | 33128241.8314
2 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | 17162.87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36653531.412 | 36653531.412
3 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | 9783.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31153962.5244 | 31153962.5244
|  | Итого Шпаковский муниципальный округ | 41944.49 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100935735.7678 | 100935735.7678

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
72882022 | 7288 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1600155.882
92352020 | 9235 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 2140037.28
99692020 | 9969 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 2643791.76
99692021 | 9969 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 2140037.28
99982020 | 9998 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 391890.752
99982022 | 9998 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 2133541.176
100042021 | 10004 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 2140037.28
100222020 | 10022 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 7977893.9216
100372020 | 10037 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 2423475.78
100542021 | 10054 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 2140037.28
100542022 | 10054 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 766872.227
100772021 | 10077 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 449518.14
100932021 | 10093 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 449518.14
103992020 | 10399 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 432205.41
103992021 | 10399 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 2361395.088
103992022 | 10399 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 3733697.058
104172021 | 10417 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 3784440.21
107712020 | 10771 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 494196.2188
107952020 | 10795 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 176206.821
108472020 | 10847 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1923909.04
108592021 | 10859 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 624330.75
108712021 | 10871 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 241407.89
108802020 | 10880 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 2643791.76
108802022 | 10880 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 2913104.298
110202021 | 11020 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 2611158.03
110262021 | 11026 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 2929038.138
110512022 | 11051 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1564790.9284
110892022 | 11089 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 6487759.236
110972021 | 11097 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 2724686.64
110972022 | 11097 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 2933619.117
111132021 | 11113 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1453166.208
111672020 | 11167 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1997368.128
111752020 | 11175 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 2599728.564
111752021 | 11175 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1997368.128
111792020 | 11179 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 2599728.564
111792021 | 11179 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 2405264.218
119672021 | 11967 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 8202127.992
119672022 | 11967 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 3214192.59
129792020 | 12979 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 4684017.832
129882022 | 12988 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 3588055.632
134342022 | 13434 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 2218174.38
(пусто)Итого 2020 год | (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 33128241.8314
(пусто)Итого 2021 год | (пусто) | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 36653531.412
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 170717509.0112