Информация

о ходе реализации муниципальных программ Шпаковского муниципального округа, оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2025 год, реализации предложений по итогам проведения оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год

В 2025 году администрацией Шпаковского муниципального округа и ее структурными подразделениями осуществлялась реализация 22 муниципальных программ  Шпаковского муниципального округа. Общий объем финансирования на реализацию программ в 2025 году составил 5257690,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 2924917,05 тыс. рублей, за счет бюджета Шпаковского муниципального округа (далее – местный бюджет) –  2333370,61 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – 1258,95 тыс. рублей.

За 2025 год кассовые расходы по мероприятиям программ составили 5044295,23 тыс. рублей (95,94% к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 2036790,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2259754,26 тыс. рублей; средства внебюджетных источников –  1258,95  тыс. рублей.

В разрезе муниципальных программ состояние финансирования, выполнения основных мероприятий следующее.

1. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 20465,30  тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 18240,89 тыс. рублей (89,13% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети администрации Шпаковского муниципального округа, территориальных отделов и отраслевых (функциональных) органов администрации Шпаковского муниципального округа, расширение функциональных возможностей систем передачи данных за счет средств местного бюджета – 2608,35 тыс. рублей (86,81%);

приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники за счет средств местного бюджета – 6642,76  тыс. рублей (78,64%);

приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения за счет средств местного бюджета – 5353,77 тыс. рублей (99,56%);

обеспечение защиты информации ограниченного распространения за счет средств местного бюджета – 254,10 тыс. рублей (100%);

обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, за счет средств местного бюджета – 3381,91  тыс. рублей (100%).

2. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 2417,43  тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 2376,69 тыс. рублей   (98,32 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 426,27 тыс. рублей;

повышение результативности профессиональной служебной деятельности за счет средств местного бюджета – 1950,42 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 49,32 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 49,32 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

просвещение муниципальных служащих в области противодействия коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими администрации Шпаковского муниципального округа по изучению законодательства о противодействии коррупции за счет средств местного бюджета – 4,32 тыс. рублей;

проведение акций, флеш-мобов, конкурсов и т.д., направленных на работу по профилактике коррупционных правонарушений за счет местного бюджета – 10,0 тыс. рублей;

повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной направленности за счет местного бюджета – 21,60 тыс. рублей  (100%);

разработка и издание информационно – справочных материалов (пособий, буклетов, информационных листовок, плакатов, полиграфической продукции, канцелярских принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности; оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) в органах администрации округа, муниципальных учреждениях округа с информацией о предоставляемых услугах за счет средств местного бюджета – 13,40 тыс. рублей (100%).

4. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 150,0 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

организация и проведение выставочных, событийных презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100%);

организация совместной работы со СМИ по популяризации туристического потенциала  Шпаковского муниципального округа с учетом региональной специфики за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. рублей (100%).

5. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 213541,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 22711,93 тыс. рублей, местного бюджета – 190829,22 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 199126,42 тыс. рублей (93,25% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

организация и содержание мест захоронения за счет средств местного бюджета – 13561,85  тыс. рублей;

благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета – 67296,82 тыс. рублей;

озеленение общественных территорий за счет средств местного бюджета – 3999,23 тыс. рублей;

ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок за счет средств местного бюджета – 2363,17 тыс. рублей;

организация, содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета – 10139,12  тыс. рублей;

содержание уличного освещения за счет средств местного бюджета – 77201,56 тыс. рублей;

реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах за счет средств краевого и федерального бюджета – 2165,93  тыс. рублей, местного бюджета – 432,07 тыс. рублей;

приобретение и обслуживание коммунальной и специализированной техники за счет средств краевого и федерального бюджета – 20000,67  тыс. рублей, местного бюджета – 1966,00 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 777493,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 366198,78 тыс. рублей, местного бюджета – 411294,75 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 622520,20 тыс. рублей   (80,07% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 203842,36 тыс. рублей;

ремонт и устройство тротуаров за счет местного бюджета – 24334,51 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения за счет средств краевого и федерального бюджетов – 211852,39 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 11150,12  тыс. рублей;

строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 3914,79 тыс. рублей;

обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета – 449,82 тыс. рублей;

ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета – 140894,81  тыс. рублей;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого и федерального бюджетов – 17659,58 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 228,38  тыс. рублей;

организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств местного бюджета – 8193,45 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 771,36 тыс. рублей, в том числе из федерального и краевого бюджетов –  471,36  тыс. рублей, из местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 771,36 тыс. рублей (100% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами на территории Шпаковского округа за счет средств федерального и краевого бюджетов – 471,36  тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – растениеводства за счет средств местного бюджета – 260,0 тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – животноводства за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 7765,61 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 7753,20 тыс. рублей (99,84% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

повышение уровня защищенности населения и территории Шпаковского округа от чрезвычайных ситуаций и пожаров за счет средств местного бюджета  – 7753,20 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году за счет местного бюджета запланировано 56550,56 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 56526,92 тыс. рублей (99,96% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности муниципальных учреждений Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета – 56526,92 тыс. рублей (99,96%).

10. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году за счет местного бюджета запланировано 285,71 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 285,71 тыс. рублей (100% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе за счет средств местного бюджета – 284,62 тыс. рублей (100%);

профилактика административных правонарушений за счет средств местного бюджета – 1,09 тыс. рублей (100%).

11. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 3096300,32 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1862668,31 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1233632,01  тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 3080951,02 тыс. рублей (99,50 % к запланированному объему), в том числе освоено за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 1862113,13 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1218837,89 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях за счет средств федерального и краевого бюджетов – 426379,35 тыс. рублей;

оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы за счет средств федерального и краевого бюджетов – 25864,26  тыс. рублей;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми за счет средств федерального и краевого бюджетов – 7054,96  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 509302,35  тыс. рублей;

организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет федерального и краевого бюджетов – 879915,76 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 514042,60 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края за счет федерального и краевого бюджетов – 11718,00 тыс. рублей;

проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 107425,77 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета – 22640,80 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся за счет средств федерального и краевого бюджетов – 4174,29 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 43166,29 тыс. рублей;

организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время за счет федерального и краевого бюджетов – 18436,08 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 17287,17 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов числа таких обучающихся за счет федерального и краевого бюджетов – 121853,03 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6413,32 тыс. рублей;

строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета – 10469,68  тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном округе за счет средств местного бюджета – 5215,70 тыс. рублей;

обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального и краевого бюджетов – 38268,19  тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета – 19391,38тыс. рублей;

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) за счет средств местного бюджета – 1120,49 тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Все лучшее детям» за счет средств федерального и краевого бюджетов – 43998,95  тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 444,43 тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» за счет средств федерального и краевого бюджетов – 107636,00  тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Поддержка семьи» за счет средств федерального и краевого бюджетов – 176814,27  тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1377,63 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 285050,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 19506,83 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 265493,45  тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 278171,80 тыс. рублей  (97,59% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства за счет средств местного бюджета – 50278,45 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия за счет средств местного бюджета –  6852,15 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры за счет средств федерального и краевого бюджетов – 10931,12 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 131711,24 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) музея за счет средств местного бюджета – 6232,59 тыс. рублей;

реализация подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» за счет средств федерального и краевого бюджетов – 105,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5540,17 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения за счет средств местного бюджета – 2191478  тыс. рублей;

развитие библиотечного обслуживания населения за счет средств федерального и краевого бюджетов – 835,91 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 418,99  тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек за счет средств местного бюджета – 40799,40  тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств федерального и краевого бюджетов – 7634,55 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 401,82  тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 610561,92 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 608570,68 тыс. рублей (99,67% от запланированного объема), в том числе освоено средств федерального бюджета и краевого бюджета – 606552,06 тыс. рублей,  местного бюджета – 2019,62  тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в округе за счет средств федерального и  краевого бюджетов – 402380,17  тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в округе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 145109,90 тыс. рублей;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в округе за счет средств местного бюджета – 120,0  тыс. рублей;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа за счет средств местного бюджета – 499,62  тыс. рублей;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности округа за счет средств местного бюджета – 1100,0 тыс. рублей;

организация и проведение в округе спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет местного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Многодетная семья» за счет средств федерального и  краевого бюджетов – 59061,99  тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 14945,72 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 14800,00 тыс. рублей   (100 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий за счет средств местного бюджета – 6656,89 тыс. рублей;

обеспечение участия сборных команд Шпаковского муниципального округа в региональных, всероссийских и международных соревнованиях за счет средств местного бюджета – 5936,80 тыс. рублей;

приобретение для сборных команд округа спортивной формы и спортивного инвентаря за счет средств местного бюджета – 250,67 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности МКУ ФСЦ «Патриот» за счет средств местного бюджета – 1955,63 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2061,16 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 100,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1961,16 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 1910,02 тыс. рублей (92,67%).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта за счет средств федерального и краевого бюджетов – 97,90 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1812,13 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 32895,80 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 31747,52 тыс. рублей (96,51 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории за счет местного бюджета – 14096,82  тыс. рублей;

техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации за счет средств местного бюджета – 525,13 тыс. рублей;

обеспечение охраны помещений и зданий за счет средств местного бюджета – 3900,70  тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание за счет средств местного бюджета 945,99 тыс. рублей;

ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования за счет средств местного бюджета – 1046,35 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта за счет средств местного бюджета – 8362,79 тыс. рублей;

приобретение офисных и хозяйственных принадлежностей, прочих материальных запасов за счет средств местного бюджета – 2869,73 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано за счет средств местного бюджета 6758,71тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 5906,51 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

оказание содействия органам правопорядка, органам местного самоуправления Шпаковского округа в обеспечении охраны общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий за счет средств местного бюджета – 17,50 тыс. рублей;

содержание в технически исправном состоянии системы видеонаблюдения и ее дальнейшее развитие для обеспечения контроля в общественных местах, местах с повышенной криминогенной обстановкой за счет средств местного бюджета – 5748,21 тыс. рублей;

организация работы по вовлечению граждан в ряды народных дружинников, общественных объединений правоохранительной направленности, по разработке мер различного стимулирования, направленных на повышение статуса народного дружинника за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. рублей;

повышение эффективности профилактики употребления наркотических средств, алкогольных напитков и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи, пропаганда здорового образа жизни  за счет средств местного бюджета – 50,80 тыс. рублей.

18. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году за счет средств местного бюджета запланировано 82348,97 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 67157,93 тыс. рублей (81,55%).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

промывка систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета – 49,70 тыс. рублей;

разработка электронного моделирования аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета – 770,36 тыс. рублей;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения г. Михайловск Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета – 66337,87 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 16987,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов 16138,31 тыс. рублей, местного бюджета – 849,38 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 16987,70 тыс. рублей (100%).

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство)  жилья за счет средств федерального и краевого бюджетов 16138,31 тыс. рублей, местного бюджета – 849,38 тыс. рублей.

20. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие инициативного бюджетирования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году 5290,31 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и краевого бюджетов 1748,87 тыс. рублей, местного бюджета – 2332,50 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1208,95 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 5290,31 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация инициативных проектов Шпаковского муниципального округа, софинансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края за счет средств краевого бюджета – 1748,87 тыс. рублей, местного бюджета – 2332,50 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1208,95 тыс. рублей;

реализация инициативных проектов Шпаковского муниципального округа за счет средств местного бюджета – 1626,65 тыс. рублей, внебюджетные средства – 365,10  тыс. рублей.

21. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Безопасные качественные дороги» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году денежных средств не выделялось.

22. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа).

Реализация мероприятий программы по формированию современной городской среды производилась в соответствии с реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».  В 2025 году на эти цели выделено 25000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального и краевого бюджетов 24975,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 25,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности

реализации муниципальных программ Шпаковского муниципального округа за 2025 год

По итогам реализации муниципальных программ комитетом по экономике, торговле, туризму и профилактике административных правонарушений администрации Шпаковского муниципального округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 01 декабря 2023 г. № 1776 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в несколько этапов:

анализ степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

анализ степени соответствия кассовых расходов бюджета Шпаковского муниципального округа на реализацию муниципальных программ, фактических расходов участников муниципальных программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальных программ их запланированному уровню;

анализ степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, определяющий качество управления муниципальными программами.

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальных программ Шпаковского муниципального округа за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достиже-ния цели муници-пальной програм-мы | Степень решения задач муници-пальной програм-мы | Показа-тель качества управле-ния муници-пальной програм-мой | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП ШМО СК «Социальная поддержка граждан» | 100 | 200 | 37,5 | 93,75 | Плановая |
| 2. | МП ШМО СК «Развитие физической культуры и спорта» | 100 | 220 | 66,6 | 100,66 | Выше плановой |
| 3. | МП ШМО СК «Повышение функциональности имущественного комплекса» | 100 | 100 | 14,3 | 91,43 | Плановая |
| 4. | МП ШМО СК «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100 | 124,75 | 5,55 | 100, 46 | Выше плановой |
| 5. | МП ШМО СК «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» | 100 | 800 | 70 | 163 | Выше плановой |
| 6. | МП ШМО СК «Обеспечение жильем молодых семей» | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановая |
| 7. | МП ШМО СК «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 100 | 110 | 11,9 | 95,19 | Плановая |
| 8. | МП ШМО СК «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» | 100 | 59,51 | 25 | 76,3 | Ниже плановой |
| 9. | МП ШМО СК «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» | 100 | 110 | 20 | 96 | Плановая |
| 10. | МП ШМО СК «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин» | 100 | 100 | 11,1 | 91,1 | Плановая |
| 11. | МП ШМО СК «Развитие муниципальной службы» | 100 | 124,75 | 33,3 | 103,23 | Выше плановой |
| 12. | МП ШМО СК «Развитие культуры и реализация молодежной политики» | 200 | 216,65 | 26,65 | 145,99 | Выше плановой |
| 13. | МП ШМО СК «Развитие туризма» | 200 | 50 | 25 | 122,5 | Выше плановой |
| 14. | МП ШМО СК «Противодействие коррупции» | 100 | 120 | 20 | 100 | Плановая |
| 15. | МП ШМО СК «Управление финансами» | 100 | 82 | 11,1 | 83,91 | Ниже плановой |
| 16. | МП ШМО СК «Развитие образования» | 100 | 205,7 | 157,1 | 93,13 | Плановая |
| 17. | МП ШМО СК «Повышение уровня доступности информации и информатизации» | 100 | 100 | 20 | 92 | Плановая |
| 18. | МП ШМО СК «Развитие сельского хозяйства» | 100 | 100 | 33,3 | 93,33 | Плановая |
| 19. | МП ШМО СК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 100 | 100 | 12,5 | 91,25 | Плановая |
| 20. | МП ШМО СК «Развитие инициативного бюджетирования» | 100 | 200 | 50 | 135 | Выше плановой |
| 21. | МП ШМО СК «Формирование современной городской среды» | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановая |

Исполнение поручений по протоколу заседания межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 15 апреля 2025 года № 1 следующее.

Из статуса «ниже плановой» в статус «плановая» за 2025 год перешла МП ШМО СК «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

МП ШМО СК «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» осталась в статусе «ниже плановой».

МП ШМО СК «Управление финансами» перешла из статуса «плановая» в статус «ниже плановой»

Факторы, повлиявшие на эффективность муниципальных программ

1. МП ШМО СК «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»:

показатель «количество пожаров» значительно превышен (план – 270, факт – 359). Основной причиной увеличения количества пожаров является неисправность электрооборудования и климатический фактор (увеличение продолжительности периодов сухой погоды и высокой температуры в это время). В целях обеспечения пожарной безопасности и в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21.03.2025 г. № 138-п разработаны паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в количестве 18 шт.. Кроме того, заключены муниципальные контракты на обустройство и обновление минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров;

показатель «происшествия на водных объектах, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа» превышен относительно плана (план – 1 происшествие, факт – 4 происшествия), а также показатель «количество погибших на водных объектах» превышен относительно плана (план – 1 человек, факт – 6 человек). В 2025 году произошло 4 случая купания в водоемах в состоянии алкогольного опьянения, в результате которых погибли 4 взрослых и 2 несовершеннолетних.

2. МП ШМО СК «Управление финансами»:

показатель «осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений Шпаковского муниципального округа» ниже планового значения (план – не менее 14857,0 тыс. рублей, факт – 5056,01 тыс. рублей). Значение показателя не достигнуто в связи с изменением типа образовательных организаций округа с казенных на бюджетные (доходы от оказания бюджетными учреждениями платных услуг в бюджет округа не поступают);

показатель «удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Шпаковского муниципального округа, в общем объеме расходов местного бюджета» ниже планового (план – не менее 92,0%, факт – 85,1%). Значение показателя не достигнуто в связи с выделением в 2025 году средств из бюджета Ставропольского края, которые подлежат отражению как непрограммные  (разовые расходы, которые не могут быть отнесены к целям муниципальных программ округа).

________________