ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - Программа).

3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы и отдельные мероприятия.

4. Подпрограммы Программы должны быть направлены на достижение конкретных целей Программы. Включение подпрограмм в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограмм Программы должны быть направлены на решение задач подпрограммы Программы.

5. Разработка, реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются ответственным исполнителем Программы (далее – ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями Программы, а также участниками Программы. Ответственный исполнитель – структурное подразделение администрации Шпаковского муниципального района, определенное ответственным исполнителем в соответствии с перечнем муниципальных программ Шпаковского муниципального района, планируемых к разработке. Соисполнитель Программы – структурное подразделение администрации Шпаковского муниципального района, участвующее в реализации Программы. Участники Программы – муниципальные унитарные предприятия Шпаковского муниципального района Ставропольского края, хозяйственные товарищества, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, физические лица, общественные, научные и иные организации и учреждения, участвующие в реализации Программы.

6. Программа разрабатывается сроком на три года.

7. Программа утверждается постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

## II. Решение о разработке Программы, ее разработка

и утверждение

8. .	Решение о разработке Программы принимается администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края путем принятия постановления администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края об утверждении перечня Программ, планируемых к разработке (далее соответственно – администрация, перечень Программ), внесения изменений в перечень Программ.

9.	Проект перечня Программ формируется отделом экономического развития администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) до 07 июня текущего года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений структурных подразделений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – структурные подразделения администрации), представленных в отдел экономического развития в срок до 01 июня текущего года, предшествующего очередному финансовому году.

10.	Предложения должны включать:

наименование программы;

сроки реализации программы;

наименования ответственного исполнителя и соисполнителей программы;

основные направления реализации программы.

11.	Проект перечня программ в срок до 07 июня текущего финансового года, направляется отделом экономического развития в финансовое управление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) для согласования. Финансовое управление в течение пяти календарных дней со дня получения проекта перечня программ принимает решение о его согласовании.

12.	Отдел экономического развития в течение пяти календарных дней осуществляет доработку проекта перечня программ при наличии к нему замечаний финансового управления. Доработанный проект перечня программ в установленном порядке повторно направляется в финансовое управление для согласования.

13. Перечень программ утверждается до 20 июня текущего года.

14.	Внесение изменений в перечень программ осуществляется на основании предложений структурных подразделений администрации по согласованию с отделом экономического развития и финансовым управлением в порядке и сроки, установленные для формирования и утверждения перечня программ, за исключением случаев, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

15.	Внесение изменений в перечень Программ осуществляется до        01 октября текущего финансового года по следующим основаниям:

изменение действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления;

изменение структуры администрации;

изменение ответственного исполнителя или соисполнителей программы;

принятие или внесение изменений в решение о бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

включение мероприятий, реализуемых на территории Шпаковского района Ставропольского края, в государственные программы Российской Федерации и (или) государственные программы Ставропольского края.

16.	Перечень Программ содержит:

- наименования программ с указанием сроков их реализации;

- наименования ответственных исполнителей и соисполнителей программ;

- основные направления реализации программ.

17. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) в  соответствии с настоящим Порядком.

18. Ответственный исполнитель Программы направляет проект Программы на согласование соисполнителям Программы.

19. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и финансовым управлением.

20. Проект Программы подлежит финансово-экономической экспертизе Контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – контрольно-счетный орган).

21. Проект Программы, согласованный со всеми соисполнителями Программы, не позднее 10 июля текущего года направляется в отдел экономического развития, финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде.

22. В состав материалов, представляемых в отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетный орган ответственным исполнителем Программы с проектом Программы, включается:

1) сопроводительное письмо о направлении проекта постановления администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края об утверждении Программы;

2) проект постановления администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края об утверждении Программы;

3) дополнительные документы, содержащие обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по каждому основному мероприятию Программы (подпрограммы) в части расходных обязательств Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

23.	Согласование отделом экономического развития проектов Про-грамм осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поступления проектов Программ на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей, задач Программ и индикаторов их достижения.

24.	Согласование финансовым управлением проектов Программ осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поступления проектов Программ на основании результатов проведения экспертизы проектов Программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий, а также их соответствия полномочиям, осуществляемым структурными подразделениями администрации, полноты учета источников финансового обеспечения реализации Программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ документам стратегического планирования Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

25.	По результатам проведенной экспертизы проект программы может быть возвращен ответственному исполнителю на доработку в случае несоответствия Программы настоящему Порядку.

26.	Проект программы, возвращенный на доработку, должен быть доработан ответственным исполнителем в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения отдела экономического развития или финансового управления с учетом полученных замечаний и предложений, изложенных в соответствующем заключении.

27.	Доработанный проект программы повторно направляется ответственным исполнителем в отдел экономического развития или финансовое управление для проведения его повторной экспертизы. Срок повторной экспертизы проекта программы не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления проекта программы.

28.	Проекты программ до их утверждения подлежат обязательному публичному обсуждению в форме открытого размещения на официальном интернет-портале органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-портал) с обеспечением возможности для посетителей интернет-портала направлять ответственному исполнителю свои замечания и (или) предложения.

29.	Размещение проекта программы на интернет-портале в целях его публичного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем в течение трех рабочих дней со дня получения положительных заключений.

30.	Проект программы должен быть доступен на интернет-портале для проведения публичного обсуждения не менее 15 календарных дней со дня его размещения.

31.	Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по проекту программы, должно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес регистрации по месту жительства.

32.	Все поступившие замечания и (или) предложения по проекту программы подлежат рассмотрению ответственным исполнителем в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, если они содержат обязательную контактную информацию о лице, внесшем замечания и (или) предложения, и в них не указаны нецензурные, оскорбительные, экстремистские выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих администрации и членов их семей.

33.	Ответственный исполнитель анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках публичного обсуждения проекта программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости дорабатывает проект программы.

34.	Проект программы, доработанный с учетом замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках публичного обсуждения проекта программы, подлежит повторной экспертизе в отделе экономического развития и финансового управления.

35. После получения последнего из положительных заключений отдела экономического развития и финансового управления ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект программы в Контрольно-счетный орган для проведения финансово-экономической экспертизы.

36.	Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту программы в адрес ответственного исполнителя в установленный срок, отведенный для публичного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения.

37.	Итоги публичного обсуждения проекта программы подлежат размещению на интернет-портале и должны быть доступны в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

38.	Положительные результаты экспертиз и размещенные на интернет-портале итоги публичного обсуждения проекта программы являются основанием для утверждения программы.

39.	Программа должна быть утверждена постановлением администрации Шпаковского муниципального района не позднее 01 октября текущего года.

40. После утверждения Программы ответственный исполнитель обеспечивает обязательное размещение информации, предусмотренной Программой на официальном сайте администрации и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

41.   Ответственный исполнитель Программы в течение 10 рабочих дней со дня размещения Программы на официальном сайте, доводит до сведения отдела экономического развития информацию, содержащую адрес страницы официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## III. Требования к содержанию Программы

42. Формирование Программы осуществляется исходя из:

1) приоритетов социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края определенными Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, Стратегией социально-экономического развития Шпаковского муниципального района до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 24 ноября 2009 г. № 446, с учетом положений документов стратегического планирования Шпаковского муниципального района Ставропольского края и иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края с учетом использования средств бюджета муниципального района;

3) установления измеримых ожидаемых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

4) интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

5) учета при формировании целей Программ, задач, индикаторов их достижения, основных мероприятий Программы, объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также объемов выпадающих доходов бюджета муниципального района в результате применения налоговых льгот, иных мер государственного и муниципального регулирования;

6) наличия у ответственного исполнителя Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

43. Структура и содержание программы

В рамках муниципальных программ рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

Программа  должна содержать паспорт по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Программа должна состоять из следующих разделов:

Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом», который должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

Раздел 2. «Цели и задачи, индикаторы достижения цели программы, сроки и этапы ее реализации», который должен содержать развернутую формулировку целей и задач программы.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости – этапы реализации программы с определением соответствующих целей).

обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы.

перечень индикаторов достижения цели программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

Систему индикаторов достижения цели программы следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение, включающий в себя:

отражение специфики развития конкретной области реализации программы;

количественное значение, единицу измерения;

непосредственную зависимость от достижения целей и решения задач программы.

Индикаторы достижения целей программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей, задач и ожидаемых результатов программы:

В число используемых индикаторов достижения целей, задач Программы включаются:

1) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606;

- показатели социально-экономического развития муниципального образования края (соглашение № 1-Д/26 от 30 мая 2017 года об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8,9 и 12 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»);

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определенные правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Ставропольского края.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.

Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения программы, необходимого для ее реализации, обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников для решения задач программы; сведения о распределении объемов бюджетных ассигнований программы по годам.

В случае участия муниципального района в федеральных или краевых программах указываются объемы средств соответствующих бюджетов на реализацию конкретных мероприятий программы по той или иной федеральной или краевой программе и ее наименование.

Ресурсное обеспечение реализации программ (подпрограмм) формируется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограмм (программы).

В качестве основных мероприятий подпрограммы (программы) выделяются мероприятия, предусматривающие:

  - обеспечение выполнения функций учреждениями Шпаковского муниципального района, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета;

  - исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

  - предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту или группе межбюджетных трансфертов);

  - оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Шпаковского муниципального района, иными некоммерческими организациями по группам муниципальных услуг (работ);

  - предоставление субсидий муниципальным учреждениям Шпаковского муниципального района Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием;

  - осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края;

  - осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы (муниципальные унитарные предприятия Шпаковского муниципального района Ставропольского края, хозяйственные товарищества, общественные, научные и иные организации);

  - применение мер муниципального регулирования, в том числе:

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Шпаковского муниципального района Ставропольского края и субсидий некоммерческим организациям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по каждой субсидии или группе субсидий);

осуществление взносов Шпаковского муниципального района Ставропольского края в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Шпаковского муниципального района Ставропольского края, других юридических лиц (по каждому взносу или группе взносов);

9) предоставление налоговых льгот;

10) проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, эффективное выполнение функций органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края и (или) применение мер правового регулирования.

В случае разработки программ без формирования в ее структуре подпрограмм ответственный исполнитель указывает перечень основных мероприятий в соответствии с Приложением № 3, в случае разработки программ с формированием в ее структуре подпрограмм ответственный исполнитель указывает перечень основных мероприятий в соответствии с Приложением № 4 настоящего Порядка.

При разработке программ ответственный исполнитель самостоятельно принимает решение о детализации программы до уровня конкретных мероприятий.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи программы (подпрограммы) и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи программы (подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи программы (подпрограммы) (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации программы (подпрограммы).

44. Требования к подпрограмме:

Паспорт подпрограммы формируется в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы указывается в соответствии с требованиями к характеристики мероприятий программы.

## IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

45.	Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Шпаковского муниципального района Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ (подпрограмм) утверждается решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

46.	Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

47.	Объемы финансового обеспечения реализации программы указываются в целом с распределением по основным мероприятиям, по главным распорядителям средств местного бюджета и источникам финансового обеспечения реализации.

48.	В программе отражается информация обо всех источниках финансового обеспечения ее реализации.

49.	Объемы финансового обеспечения реализации программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода определяются исходя из устанавливаемого предельного объема расходов на реализацию программы в бюджетном прогнозе Шпаковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период.

50.	В рамках отдельных основных мероприятий программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Шпаковского муниципального района Ставропольского края, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных муниципальных контрактов.

При этом муниципальные программы, предусматривающие заключение долгосрочных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, должны содержать следующую информацию: наименование объекта закупки, сроки осуществления закупки, объем средств на оплату исполнения контракта с разбивкой по годам, планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг (предмет встречного обязательства и срок его исполнения).

## V. Управление программой и контроль за ее реализацией

51. Внесение изменений в программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным формированием и утверждением бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

2) приведением программы в соответствие с решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на текущий финансовый год;

3) реализацией решений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края по итогам оценки эффективности реализации Программ;

4) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального района;

5) утверждением новых правил распределения и предоставления субсидий или корректировкой действующих правил распределения и предоставления субсидий;

6) включением в программу новых подпрограмм Программы и основных мероприятий программы.

52. Программа приводится в соответствие с решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (с учетом внесенных изменений в Программу) и утверждается в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

При уточнении в текущем году объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы основные параметры муниципальной программы (в том числе индикаторы достижения целей муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм (при наличии), ожидаемые результаты) подлежат корректировке при необходимости в случаях и порядке, установленных администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края не позднее 30 дней с момента внесения изменений в решение Совета о бюджете.

53. Проект изменений, вносимых в программу, по основаниям, указанным в пункте 51 настоящего Порядка, направляется в Контрольно-счетный орган для проведения финансово-экономической экспертизы.

54. В целях контроля за ходом реализации программ отдел экономического развития ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации программ ответственными исполнителями Программы и соисполнителями программы (участниками Программы).

55. Разработчик представляет в отдел экономического развития и финансовое управление:

- ежеквартально – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, отчет о реализации программы за счет средств местного бюджета, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Порядку, а также пояснительную записку о реализации программы в отчетном периоде;

- ежегодно – до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений целевых индикаторов программы, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку.

56. Финансовое управление в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию программ.

57. Отчеты представляются на бумажном и электронном носителях.

58. По истечении сроков реализации программ ответственный исполнитель направляет в отдел экономического развития отчет о выполнении программы за весь период реализации программы, который должен содержать:

- данные о финансировании и использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы в целом по основным и отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

- информацию об уровне достижения целей и реализации программы с указанием о сдаче (приемке) в эксплуатацию объектов, строительство и (или) реконструкция которых завершены в рамках реализации программы;

- перечень запланированных, но нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий программы;

- анализ и оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики муниципального района;

- информацию о внесении изменений в программу.

59.Отдел экономического развития:

1) на основании представленных отчетов, указанных в пунктах 55 и 56 настоящего Порядка, обобщает информацию о выполнении (ходе выполнения) программ (ежеквартально - до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 01 марта года, следующего за отчетным годом) и представляет главе муниципального района сводный отчет о выполнении (ходе выполнения) программ;

2) проводит в установленном порядке оценку эффективности реализации программ и совместно с финансовым управлением ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, подготавливает главе муниципального района предложения:

- о целесообразности выделения средств местного бюджета на реализацию программы;

-  о прекращении реализации программы ввиду ее неэффективности;

- о конкретных мерах, направленных на улучшение ситуации по реализации программы;

-   о разработке новой программы.

60. По результатам оценки эффективности реализации программ глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края может принять решение о сокращении, либо увеличении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий программ, подпрограмм Программ или программ в целом, начиная с очередного финансового года, и (или) необходимости корректировки программ

61. Ответственный исполнитель программы представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

62. Сводные отчеты о реализации программ и оценке эффективности программ подлежат размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

63. Органы местного самоуправления муниципального района, органы администрации муниципального района в рамках установленных полномочий осуществляют контроль за ходом реализации программ, в том числе выполнения сроков реализации мероприятий программ, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы, конечных результатов программы в порядке, установленном действующим законодательством.