ПРОЕКТ

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Шпаковского муниципального района Ставропольского края до 2035 года

| № п/п | Мероприятия по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель мероприятия | Показатели оценки достижения стратегических целей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измере-ния показа-теля меро-приятия | плановое значение показателя мероприятия в год завершения этапа реализации Стратегии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I этап 2019-2021 г. | II этап 2022-2024 г. | III этап 2025-2030 г. | IV этап 2031-2035 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целью развития экономики Шпаковского района является создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности и на этой основе увеличение валового регионального продукта, доходов населения, бюджета района и количества рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -повышение эффективности производства на основе новейших достижений аграрной науки; -привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство для создания современных перерабатывающих мощностей; -техническое перевооружение сельскохозяйствен-ной отрасли; -ускоренное внедрение малозатратных ресурсосберегающих технологий; -специализация и кооперация предприятий | управление сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципально-го района | производство скота и птицы на убой | % к преды-дущему году | 100 | 103,5 | 105 | 106 |  |
|  |  |  | валовой сбор картофеля | % к преды-дущему году | 105 | 105 | 106 | 106 |  |
|  |  |  | индекс производства продукции сельского хозяйства | % к преды-дущему году в сопоста-вимых ценах | 103,1 | 103,3 | 105,2 | 107,3 |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием сайта администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края; -разработка мероприятий развития материально-технической и сырьевой базы строительной индустрии Шпаковского района | отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района | количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта | ед. | 2 | 5 | 7 | 9 | -усиление стратегических позиций Шпаковского района в промышленном комплексе Ставропольского края; рост объемов промышленного производства; -увеличение доли малых и средних предприятий в реальном секторе экономики; -увеличение числа занятых в экономике Шпаковского района; производство конкурентоспособной промышленной продукции и поставка ее в районы и города Ставропольского края; -повышение уровня жизни населения Шпаковского района; -увеличение налогооблагаемой базы для всех уровней бюджетной системы |
| 1.3. | Задача 3. Развитие транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -организация работ по осуществлению весового контроля на дорогах Шпаковского района с использованием специального оборудования, внедрение стационарных приборов фото - видеофиксаций нарушений правил дорожного движения. | управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | -улучшение транспортной доступности для жителей поселений Шпаковского района к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, предприятиям связи, торговли, бытового обслуживания; -развитие туризма; -увеличение числа занятых в экономике; -повышение жизненного уровня жителей Шпаковского района |
| 1.4. | Задача 4. Развитие туризма и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проведение анализа спроса (потребностей) современного туристического рынка; -совместно с туристическими компаниями района проработка вопросов (проблем) управления и организации деятельности по разработке эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их созданию и реализации; -совместно с ведущими ВУЗами Ставропольского края, имеющих аккредитацию по специальности «Сервис и туризм», «Туризм», разработка новых туристических маршрутов, соответствующих уровню качества для вхождения в систему турпродуктов Ставропольского края и отвечающих спросу и потребностям современного туристического рынка; -создание программы развития туристических маршрутов, в том числе во взаимодействии с близлежащими территориями; -формирование и внедрение предложения по усилению имиджевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского района (разработка символики, логотипа, слогана); -организация продвижения туристского потенциала Шпаковского района с использованием всех каналов коммуникаций, включая электронные средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; -увеличение количества организованных экскурсий для школьников и студентов по культурно-историческим местам Шпаковского района; -разработка программы совместной работы со средствами массовой информации по популяризации туристического потенциала Шпаковского района с учетом региональной специфики; -разработка пиар-проектов, ориентированных на конкретные целевые аудитории; -проработка вопросов повышения уровня комфорта и безопасности туристов; -формирование, сопровождение, пополнение и актуализация базы объектов для посещений туристами в Шпаковском районе; -организация и проведение в Шпаковском районе форумов и фестивалей, а также участие в международных, общероссийских, региональных мероприятиях в сфере туризма; -содействие к заключению договоров между ВУЗами и предприятиями туристического комплекса на трудоустройство выпускников профильных специальностей; -формирование списков на повышение квалификации сотрудников, курирующих вопросы туризма в Шпаковском районе (экскурсоводов, повышению их уровня квалификации); -заключение соглашений о намерениях, договоров с туристическими фирмами об обучении экскурсоводов для организации маршрутов, популяризирующих туристический потенциал Шпаковского района; -разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, информационных листов, туристических маршрутов); -изготовление рекламно-информационной продукции о деятельности организации туристской индустрии Шпаковского района; -разработка патриотических маршрутов для популяризации культурного наследия Шпаковского района; -подготовка тематических материалов по истории объектов культурного наследия для средств массовой информации, организация тематических выставок по охране объектов культурного наследия, проведение мероприятий в соответствии с отраслевым планом мероприятий; -осуществление контроля за подготовкой документов для включения объектов в Единый государственный реестр | отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района, МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  | -формирование имиджа Шпаковского района как района, привлекательного для туризма; -развитие туристического потенциала Шпаковского района; -повышение комфортности планирования поездок в Шпаковский район, пребывания в Шпаковском районе; -формирование имиджа Шпаковского района как надежного партнера в развитии межрегионального сотрудничества; -увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; -увеличение числа занятых в экономике; -повышение жизненного уровня жителей Шпаковского района; -увеличение количества туристов, посетивших Шпаковский район; -увеличение объема платных услуг, оказываемых организациями туристического комплекса Шпаковского района; -увеличение числа мест (коек) в коллективных средствах размещения в Шпаковском районе. |
| 1.5. | Задача 5. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; -предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса на базе многофункциональных центров Шпаковского района; -повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; -реализация целевых планов, направленных на решение основных проблем развития малого и среднего предпринимательства на территории Шпаковского района; -популяризация предпринимательской деятельности; -обеспечение прозрачности поддержки малого и среднего предпринимательст-ва; -реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательст-ва; -вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; -обеспечение доступности финансовой поддержки, прежде всего, для субъектов малого и среднего предпринимательст-ва, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики Шпаковского района; -проведение встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства (семинары, круглые столы и т.д.), также направленных на поиск и привлечение новых поставщиков и потребителей продукции за рубежом, расширение географии поставок, выход на новые рынки, выявление и использование резервов в используемой на сегодня рекламной деятельности на зарубежных рынках, создание совместных предприятий и (или) производств, освоение новых форм внешнеэкономических связей (организация дилерской сети, предоставление прав по использованию торговой марки); -информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о государственной поддержке, предусмотренной федеральными и краевыми программами развития малого и среднего предпринимательст-ва, а также о системе микрофинансирова-ния | отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района | численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 12208 | 15029 | 18500 | 20220 | -ежегодный рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; -увеличение числа новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства; -рост средней заработной платы на предприятиях малого и среднего предпринимательства; -рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий; -увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |
|  |  |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 368,2 | 373,8 | 379,4 | 385,1 |  |
|  |  |  | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей(всех предприятий и организаций) | % | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |  |
|  |  |  | количество предприятий-экспортеров | ед. | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | ед. | 7177 | 9006 | 11100 | 12800 |  |
| 6.1. | Задача 6. Развитие инвестиционного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -организация мониторинга инвестиционного климата Шпаковского района, которая включает изучение потенциальных инвестиционных возможностей Шпаковского района, использование различных механизмов привлечения инвестиций; -ведение базы данных об имеющихся на предприятиях Шпаковского района инвестиционных проектов; -осуществление мониторинга за выполнением планов по реализации инвестиционных проектов и другие меры; -использование различных механизмов привлечения инвестиций, разработанных на основе действующего законодательства; -активизация инвестиционного процесса и формирование благоприятного инвестиционного климата с применением информационной открытости, которая подразумевает осуществление регулярного распространения информации о Шпаковском районе, рекламу инвестиционных проектов среди краевых, отечественных и зарубежных инвесторов; -постоянная актуализация инвестиционных площадок, что будет способствовать привлечению инвестиций на территорию Шпаковского района | отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района | индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году в действующих ценах | 104,4 | 104,2 | 105,1 | 107 | -формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего условия для сбалансированного социально-экономического развития Шпаковского района; -структурные изменения в экономике Шпаковского района; -увеличение количества рабочих мест; -повышение инвестиционной привлекательности Шпаковского района; -повышение уровня жизни населения Шпаковского района; -увеличение налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; -содействие развитию высокотехнологичных отраслей экономики и повышению производительности труда во всех отраслях; -рост объема инвестиций в основной капитал. |
| 1.7. | Задача 7. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая объекты быстрого питания, ориентированные на различные группы потребителей с учетом территориальной доступности, ценовой политики; -формирование в Шпаковском районе общедоступных предприятий общественного питания различных типов (кафе, столовая, бар, ресторан, предприятие быстрого обслуживания, закусочная и др.); -создание дополнительного количества посадочных и рабочих мест, благоприятных и комфортных условий для отдыха горожан; -оказание содействия субъектам предпринимательства в сфере предоставления бытовых услуг населению; -создание условий для увеличения инновационной активности организаций в сфере бытового обслуживания населения; -организация участия работников сферы бытовых услуг в конкурсах профессионального мастерства среди профильных предприятий, семинарах, практикумах, конференциях, мастер-классах; -развитие нестационарных торговых объектов социально-значимой (приоритетной) специализации товаров: свежих продуктов, сельскохозяйственной продукции, печатной продукции; -создание максимально благоприятных условий местным товаропроизводите-лям; -улучшение культуры обслуживания, внедрение современных методов организации торговли; -развитие системы защиты прав потребителей; -развитие фирменной торговли товаропроизводителей Шпаковского района и Ставропольского края; реализация проекта Ставропольского края «Покупай ставропольское!»; -расширение рынка сбыта для отечественных производителей; -проведение работы по импортозамещению потребительских товаров зарубежного производства отечественными аналогами; -предоставление производителю возможности выгодно и гарантировано реализовывать любой объем качественной и востребованной продукции; -ликвидация самовольной деятельности в сфере торговли; -мониторинг основных тенденций экономического развития предприятий торговли, в том числе проведение аналитической работы процесса ценообразования на социально значимые продовольственные товары в организациях торговли Шпаковского района; -модернизация систем видеонаблюдения с учетом новых требований торговых мест; -обеспечение на территории розничного рынка безопасности граждан, эффективного санитарно-ветеринарного контроля и защиты прав потребителей; -создание торгово-логистических центров на территории Шпаковского района, ориентированных на увеличение сроков хранения, первичную обработку и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района | оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 103,7 | 104,0 | 105,0 | -увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов; -увеличение количества многоформатных торговых объектов; -создание условий для максимально полного удовлетворения спроса населения на качественные и безопасные товары по доступным ценам; -улучшение качества услуг общественного питания и бытовых услуг населению; -увеличение доли продаж местных товаропроизводителей; -увеличение ассортимента, повышение качества продукции; -повышение культуры и качества обслуживания потребителей товаров и услуг; -повышение качества оказания бытовых услуг; -повышение качества жизни населения. |
|  |  |  | объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,2 | 104,3 | 105,0 | 107,1 |  |
| 2. | Комфортная среда жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целью создания комфортной среды жизнедеятельности является рациональное природопользование, улучшение окружающей среды и благоприятных условий проживания населения в жилищах и населенных пунктах в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Градостроительство, жилищное строительство и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -реализация требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и положений Генерального плана Шпаковского района, актуализация основных документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Шпаковского района; -развитие инвестиционных процессов в области градостроительства; -предупреждение и пресечение самовольного строительства; -содействие развитию инвестиционных процессов в области градостроительства на территории Шпаковского района; -выявление основных территорий для дислокации мест организованного отдыха граждан (пляжи, места рыбной ловли, туристического привала); -выявление и эффективное использование пустующих территорий в населенных пунктах, пригодных для размещения индивидуального жилищного строительства, торговли, детских площадок, мест отдыха (скверы, парки); -выявление архитектурных объектов и особых природных территорий, формирующих неповторимый, индивидуальный образ Шпаковского района; -реализация архитектурных и градостроительных проектов с условием создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения; -ужесточение контроля при выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в части осуществления проверки на соответствие такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. мониторинг Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Шпаковского района, проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Шпаковского района; -постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки; -сокращение сроков получения муниципальных услуг в области градостроительной деятельности (перевод услуг в электронный вид); -размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации муниципальных правовых актов Шпаковского района в области градостроительства; -мониторинг доступности, открытости и достоверности документов территориального планирования Шпаковского района (вся информация по всей тематике градостроительной деятельности в открытом доступе (официальный сайт, ФГИСТПРФ); -снижение административных барьеров, благодаря актуальности документов территориального планирования и возможности получать услуги дистанционно; -мониторинг и актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительства, в том числе по принципу «одного окна»; анализ информации об установлении территорий, на которых расположены объекты культурного наследия, для установления зон исторической застройки Шпаковского района; -разработка градостроительной и проектной документации в условиях дефицита территории для застройки, снижение потребности в инженерных, транспортных коммуникациях, материальных ресурсах и энергопотреблении; -применение долговечных, высокоэффективных материалов, приборов учета используемых энергетических ресурсов, технологии «умный дом»; -внедрение в строительстве автоматизированных систем, оптимизирующих режимы распределения и потребления энергетических ресурсов, отвечающих требованиям безопасности и надежности; -применение экологически безопасных, энергосберегающих технологий при реконструкции объектов общественного, жилого и производственного назначений в рамках исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -информационное обеспечение градостроительного процесса в вопросах планировки населенных пунктов Шпаковского района | управление архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района | ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 215,0 | 240,0 | 255,0 | 280,0 | -увеличение объема инвестиций; -обеспечение устойчивого развития территории; -упорядочивание градостроительной деятельности |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя, всего | кв.м | 24,0 | 24,9 | 25,6 | 26,5 |  |
| 2.2. | Задача 2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -осуществление муниципального земельного контроля; проведение инвентаризации земель с целью выявления свободных земельных участков; -вовлечение в оборот земельных участков в случае выявления неосвоенных земель; -инициирование изменений кадастровой стоимости земельных участков; -подготовка предложений по пересмотру ставок арендной платы за земельные участки в целях сохранения поступлений доходов в бюджет Шпаковского района; -регулирование застройки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования, Правилами землепользования и застройки Шпаковского района, нормативами градостроительного проектирования Шпаковского района; -увеличение поступлений в бюджет Шпаковского района от использования муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Шпаковского района, за счет уменьшения количества пустующих помещений путем вовлечения их в хозяйственный оборот; -увеличение перечня муниципального имущества Шпаковского района, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; -проведение мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий Шпаковского района с целью выявления наличия у них признаков неэффективной деятельности, а также несостоятельности (банкротства) | комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Шпаковского района; -актуализация государственной кадастровой оценки земель Шпаковского района; -снятие социальной напряженности на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; -повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков; -вовлечение пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков в хозяйственный оборот; -увеличение поступлений в бюджет Шпаковского района от сдачи в аренду или продажи объектов муниципальной собственности |
| 2.3. | Задача 3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -включение в работу по контролю за деятельностью управляющих организаций общественных организаций; -использование единой системы учета информации о жилищном фонде Шпаковского района государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства; -проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда в целях ежегодной актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -проведение капитального ремонта многоквартирных домов при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования бюджетами бюджетной системой Российской Федерации в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; -обеспечение жильем молодых семей в Шпаковском районе | управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -обеспечение комфортной среды проживания на основе непрерывно повышающегося качества жилищных и коммунальных услуг, а также постоянной модернизации жилищного фонда; -комплексное развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения одновременно с надежным и бесперебойным функционированием действующих объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их экономической, энергетической и экологической эффективности. |
| 2.3.1. | Задача 3.1. Благоустройство и обеспечение чистоты и порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инвентаризация зеленых насаждений; -реконструкция и ремонт фасадов и подъездов зданий; -строительство и ремонт тротуаров; -реконструкция озеленения, устройство газонов и цветников; -установка малых архитектурных форм; обустройство мест сбора твердых бытовых отходов; -привлечение управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах к работам по благоустройству придомовых территорий с целью обеспечения сохранности благоустройства и возвращения функции двора как пространственной основы для территориальной организации населения (досуг, физическая культура); -инвентаризация, реконструкция, ремонт существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -приведение в нормативное состояние дворовых территорий; -приведение в нормативное состояние общественных территорий; благоустройство территорий и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с соглашениями; -благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 2.3.2. | Задача 3.2. Организация водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -продолжение работ по замене ветхих и изношенных кабельных линий в Шпаковском районе с использованием кабельной продукции из сшитого полиэтилена с целью уменьшения износа кабельных линий электропередач; -проведение инвентаризации электрических сетей и постановка на учет бесхозяйных электрических сетей; -строительство, ремонт и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; -строительство новых и реконструкция существующих газопроводов высокого и низкого давления, установка дополнительных газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) в населённых пунктах Шпаковского района с применением новых высокотехнологичных материалов и оборудования; -проведение инвентаризации газовых сетей и постановка на учет бесхозяйных газовых сетей; -информирование потребителей Шпаковского района о проведении мероприятий по энергосбережению для снижения производственных затрат, снижению оплаты за газ | управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | в сфере водоснабжения: -ремонт и реконструкция водопроводных сетей, накопителей воды, существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры, установка люков на смотровые колодцы, установка запорной арматуры, строительство новых водопроводных сетей в местах их отсутствия, подключение к центральному водоснабжению жилых домов; -в сфере водоотведения: произведение капитального ремонта существующей системы водоотведения; -в сфере теплоснабжения: ремонт и реконструкция наружных (уличных) и внутренних (внутри зданий муниципального жилого фонда) сетей теплоснабжения, установка запорной арматуры и приборов учета в сфере газификации: -реконструкция системы газификации сельских поселений, техническое обслуживание и замена газового оборудования отработавшего свой срок или пришедшего в негодность; в сфере электроснабжения: -внедрение современного электроосветительного и электрокоммутационного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии, оборудование уличным освещением неосвещенных улиц и дворовых территорий, замена алюминиевых воздушных линий электропередач, на изолированные провода СИП, замена пришедших в негодность опор линий электропередач с полным удалением старых опор. |
| 2.4. | Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -поэтапная оптимизация маршрутов регулярных перевозок на территории Шпаковского района; -разработка и реализация мер по обеспечению общественной безопасности на общественном пассажирском транспорте, внедрение систем видеонаблюдения как на остановочных пунктах, так и в самом общественном пассажирском транспорте; -регулярный мониторинг пассажиропотоков и оптимизация расписания на ключевых маршрутах регулярных перевозок; -реализация комплекса мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; -обеспечение населения информацией о маршрутах регулярных перевозок; -разработка и реализация мероприятий по снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду; -реализация комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений; -реконструкция и строительство транспортных развязок, автомобильных дорог для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности участников дорожного движения; -строительство и реконструкция улично-дорожной сети Шпаковского района | управление муниципального хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -приведение технического состояния жилищного фонда Шпаковского района в соответствие с нормативными требованиями; -снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; -увеличение удельного веса площади автомобильных дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог; -увеличение удельного веса протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети Шпаковского района; -благоустройство территории Шпаковского района; -предотвращение подтопления дождевыми водами территории Шпаковского района, обеспечение сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог; -качественное предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Шпаковского района; -повышение безопасности дорожного движения на территории Шпаковского района. улучшение условий проживания населения; -предоставление качественного жилищно-коммунального обслуживания; -удовлетворенность населения от оказанных жилищно- коммунальных услуг |
| 2.5. | Задача 5. Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -создание условий для участия граждан в охране общественного порядка на территории Шпаковского района; -проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, акций, направленных на формирование единого социокультурного ландшафта Шпаковского района; -внедрение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шпаковского района программы первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ; -проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шпаковского района; -проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей; -создание (развитие) и поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения Шпаковского района о чрезвычайных ситуациях | управление муниципально-го хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципально-го района |  |  |  |  |  |  | -обеспечение общественной безопасности на территории Шпаковского района; -снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения; -снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ подростками и молодежью Шпаковского района; -улучшение работы системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Шпаковского района; -укрепление антитеррористической защищенности муниципальных учреждений Шпаковского района |
| 2.6. | Задача 6. Межнациональные и этноконфессиональные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в государственно-правовой сфере: -осуществление регулирования процессов национальной жизни; -создание условий для полноценного участия граждан всех национальностей (как лично, так и через различные общественные и национально-культурные объединения) во всех сферах общественной жизни района; координация усилий всех уровней муниципальной власти Шпаковского района, нацеленных на осуществление национальной политики и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений; -контроль за соблюдением законодательства о защите прав человека, национальной чести и достоинства граждан; -принятие мер в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в отношении лиц и организаций, включая средства массовой информации, разжигающих национальную рознь, оскорбляющих национальные чувства граждан, способствующих насаждению экстремистской психологии; в социально-экономической сфере: -сохранение интеллектуального, культурного и духовно-нравственного наследия представителей народов, проживающих на территории Шпаковского района, развитие краеведения и музейного дела, популяризация знаний об истории и культуре, взаимовлиянии и взаимодействии представителей проживающих в Шпаковском районе народов; -поддержка деятельности национально-культурных объединений в реализации их культурных программ со стороны органов местного самоуправления; -создание условий для возрождения, сохранения и развития национальных культур, языков, образования и воспитания; -воспитание патриотизма как неотъемлемой части общероссийской идентичности | отдел социального развития администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -укрепление гражданского единства населения Шпаковского района на базе общероссийских социокультурных ценностей; -сохранение на уровне преобладающего большинства доли граждан положительно оценивающих состояние межнациональных и этноконфессиональных отношений; -отсутствие дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности; -минимизация в Шпаковском районе экстремистских и националистических проявлений; -отсутствие на территории Шпаковского района межнациональных и межрелигиозных конфликтов; -обеспечение в Шпаковском районе устойчивого динамического равновесия этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и этнических групп; -укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Шпаковского района, общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства; -предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений; -создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Шпаковском районе и их интеграции в российское общество |
| 3. | Приоритеты социального развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель развития социальной сферы - формирование на территории Шпаковского района благоприятного социального климата, устойчивой социальной среды, максимально эффективной социальной защиты населения и развитие образовательного, культурного, духовного и физического потенциала жителей Шпаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Дальнейшее повышение качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -обеспечивать обязательную предшкольную подготовку детей; -внедрять новые формы дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня и др.); -в системе начального и среднего профессионального образования открыть новые специальности с учетом заказа социальных партнеров и потребностей экономики района, рынка труда; -обеспечить развитие новых форм учреждений дополнительного образования детей (автономных и на базе общеобразовательных учреждений), в том числе частных детских садов; -обеспечить реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся; -обеспечивать развитие комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей; -развивать инновационные формы мышления посредством активных форм и методов обучения, исследовательской деятельности, информационно-телекоммуникационных технологий; -формировать у молодого поколения семейные ценности, основы будущей семейной жизни; -обеспечить развитие в образовательных учреждениях системы здоровьесбережения и внедрения здоровьесберегающих, здоровьеразвивающих образовательных технологий; -повышать качество образования и его гуманистическую направленность; обеспечить обновление содержания образования, форм и методов обучения, внедрение новых педагогических технологий; -создать условия для воспитания патриотизма, нравственности, гражданственности, любви к родному району и краю, культуре и многонациональным традициям; -создать системы профилактики вредных привычек и наркозависимости | отдел образования администрации Шпаковского муниципального района | численность детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях | тыс. чел. | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | -снижение доли детей дошкольного возраста, не обеспеченных услугами дошкольного образования; -рост удовлетворенности населения качеством общего образования; увеличение доли детей, занимающихся физической культурой и спортом; -увеличение доли детей школьного и дошкольного возраста, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  | численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | тыс. чел. | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20,0 |  |
|  |  |  | обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | мест | 453,0 | 453,0 | 453,0 | 453,0 |  |
| 3.2. | Задача 2. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия и организация досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; -поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств); -реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений Шпаковского района; -организация культурного обслуживания населения; -развитие библиотечного обслуживания населения; -развитие и модернизация информационно - библиотечного обслуживания населения; -реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения; -поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований); -поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района | обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. чел. | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | -укрепление единого культурного пространства на территории Шпаковского района; -создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в сфере культуры и в сфере дополнительного образования детей для различных возрастных и социальных категорий жителей Шпаковского района; -обеспечение комфортных и безопасных условий для создания культурных благ на территории Шпаковского района, благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей; -увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в научной, изобретательской и предпринимательской деятельности |
| 3.3. | Задача 3. Создание эффективной социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее - меры социальной поддержки) за счет развития и усиления адресной социальной помощи; -повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; -усиление социальной защиты социально уязвимых категорий граждан путем предоставления адресной социальной помощи; -развитие принципов адресного подхода к оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам; -формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шпаковском районе; -усиление роли общественных организаций ветеранов, повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны; -реабилитация инвалидов; -формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; -предоставление мер социальной поддержки гражданам; -поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района, ГКУ «Центр занятости населения Шпаковского района» | общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,98 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | -увеличение объема государственных и муниципальных услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Шпаковского района; -увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию с 1 января 2005 года; -увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых инвалидам в сфере социальной защиты населения; -адаптация инфраструктуры Шпаковского района к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья; -снижение социальной напряженности и улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; -улучшение демографической ситуации; -повышение доступности к мероприятиям социальной направленности; -обеспечение комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  |  | общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 9,53 | 9,52 | 9,51 | 9,5 |  |
|  |  |  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего | % к предыдущему году | 100,9 | 105,3 | 107,1 | 109,0 |  |
|  |  |  | уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 3.4. | Задача 4. Формирование и реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -организация работы с молодежью в Шпаковском районе; -выявление и дальнейшее стимулирование талантливой молодежи к раскрытию своих творческих способностей через организацию и проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов; -проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, акций, направленных на формирование социальной активности, гражданственности и патриотизма; -реализация проектов, направленных на мотивацию молодежи к продвижению общественных социально значимых инициатив; -содействие формированию у молодых горожан качеств общественно-полезной занятости и развитию самостоятельности, ответственности, лидерских качеств; -реализация проектов по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью (методические семинары, тренинги, конкурсы среди специалистов); -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шпаковском районе | МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  | -мотивация молодежи Шпаковского района к научной и инновационной деятельности; -стимулирование молодежи Шпаковского района на реализацию молодежных проектов и инициатив; -формирование патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи Шпаковского района; -формирование национальной идентичности, профилактика межнациональных конфликтов среди молодежи Шпаковского района; -обеспечение досуга молодежи Шпаковского района |
| 3.5. | Задача 5. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и спортом; -увеличение числа доступных (без предварительного отбора) соревнований по массовым видам спорта для всех возрастных групп населения; -содействие развитию материальной базы спортивных сооружений; -привлечение в сферу физической культуры и спорта средств из внебюджетных источников; -обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Шпаковского района (строительство спортивных уличных площадок для занятий спортом населения района); -развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных сооружений | комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -развитие массового спорта будет способствовать улучшению здоровья жителей района, снижению преступности, социализации молодежи, а, следовательно, повышению качества жизни и увеличения продолжительности жизни; -увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом; -увеличение обеспеченности спортивными залами; -увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями; -увеличение количества спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на соревнованиях всероссийского и международного уровней; -укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности Шпаковского района; -увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий Шпаковского района |
| 3.6. | Задача 6. Развитие информационной политики, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи данных; -создание, развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия и муниципальных информационных систем; -развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации; -развитие и обеспечение функционирования межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота; -развитие официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления Шпаковского района; -информирование населения Шпаковского района о деятельности органов местного самоуправления Шпаковского района через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; -проведение мониторинга с целью определения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Шпаковского района | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского муниципального района», администрация Шпаковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | -обеспечение развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры с учетом первоочередных потребностей населения и организаций Шпаковского района, органов местного самоуправления Шпаковского района; -повышение уровня открытости информации о деятельности органов местного самоуправления Шпаковского района, в том числе через официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |