ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за I кв. 2020 года.

В 2020 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация 19 муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию программ в 2020 году составляет 2 952 904,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 2 261 160,88 тыс. рублей, за счет бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 691 743,2 тыс. рублей.

За I квартал 2020 года кассовые расходы по мероприятиям программ составили 523 097,4 тыс. рублей (17,71 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 388 550,36 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 134 547,04 тыс. рублей.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 3 635,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 258,81 тыс. рублей (7 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных за счет средств местного бюджета – 113,64 тыс. рублей;

приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения за счет средств местного бюджета – 121,17 тыс. рублей;

обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, за счет средств местного бюджета – 24,0 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 359,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 17,5 тыс. рублей (4,9 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств местного бюджета – 17,5 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий Программы запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 70,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 470,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 43,95 тыс. рублей (29,3 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета – 43,95 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 628,04 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 328,04 тыс. рублей, из местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет местного бюджета 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 67 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 16 899,9 тыс. рублей (25 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края – 16 899,9 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой за счет местного бюджета запланировано 500,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 1 840 873,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1 303 585,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 537 288,54 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 259 811,19 тыс. рублей (14,1 % к запланированному объему), в том числе освоено за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 156 782,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 103 028,51 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 44 186,57 тыс. рублей;

оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета – 3 274,51 тыс. рублей;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, за счет средств местного бюджета – 46 497,08 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети дошкольных образовательных учреждений, за счет средств местного бюджета – 457,56 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств краевого бюджета – 93 964,44 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 39 663,56 тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 10 569,01 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети общеобразо-вательных учреждений за счет федерального бюджета – 9 066,64 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 482,22 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 96,45 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся, за счет средств местного бюджета – 3 601,96 тыс. рублей;

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета – 733,94 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 98,66 тыс. рублей;

обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета – 5 074,36 тыс. рублей;

обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования за счет средств местного бюджета – 1 949,78 тыс. рублей;

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) за счет средств местного бюджета – 94,45 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 58 304,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 246,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 58 058,06 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 12 336,41 тыс. рублей (21 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства за счет средств местного бюджета – 8 131,97 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе за счет средств местного бюджета – 864,7 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналити-ческого обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно - досуговых учреждений района за счет средств местного бюджета – 405,93 тыс. рублей;

развитие библиотечного обслуживания населения за счет средств местного бюджета – 96,91 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек за счет средств местного бюджета – 2 836,9 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 773 386,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 231 767,68 тыс. рублей (30 % от запланированного объема), в том числе освоено средств федерального бюджета – 102 281,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 129 485,98 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в районе из федерального бюджета – 37 171,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 96 412,18 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе из федерального бюджета – 65 110,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 33 073,8 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 500,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 54,7 тыс. рублей (10,9 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, за счет средств местного бюджета – 54,7 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 13 626,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 11 462,09 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 164,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 10 120,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 907,2 тыс. рублей (18,8 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории за счет местного бюджета 1 116,68 тыс. рублей;

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств местного бюджета – 264,44 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание за счет средств местного бюджета 253,45 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта, за счет средств местного бюджета – 272,6 тыс. рублей.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

**18.** Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шпаковском районе Ставропольского края» на 2019-2021 годы, данная программа реализуется без финансирования.

* Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 182 281 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 95 655,4 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края - 77 394,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 231,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

Заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края Д.В.Шаповалов