|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 07 октября 2021 г. № 1299 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление работников муниципального казенного дошкольного образователь-ного учреждения «Детский сад №8» | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Размещение информации о реорганизации учреждений на официальном сайте в сети «Интернет» | в течение трех рабочих дней с момента подпи-сания настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю о реорганизации учреждений | в течение трех рабочих дней с момента подписа-ния настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц сообщения о реорганизации учреждений в Вестнике государственной регистрации | в течение трех рабочих дней с момента подпи-сания настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Направление в Центр занятости уведомления о реорганизации учреждений | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Уведомление Шпаковской районной общественной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ о реорганизации учреждений | в течение трех рабочих дней с момента подписа-ния настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Уведомление государствен-ных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о реорганизации учреждений | в течение трех рабочих дней с момента подпи-сания настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Произведение сверки задолженности | в течение десяти рабочих дней с момента подпи-сания настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Подготовка приказа об утверждении состава инвен-таризационной комиссии | в течение 3 рабочих дней с момента подпи-сания настоящего постановления о реорганизации | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МК ДОУ «Детский сад № 8» | в соответствии с действующим законодательством | инвентаризационная комиссия |
|  | Подготовка и согласование передаточного акта с комитетом по градострои-тельству, имущественным и земельным отношениям администрации Шпаков-ского муниципального округа | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9», Заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8», председатель комитета по градостроитель-ству, имущественным и земельным отноше-ниям администрации Шпаковского муни-ципального округа (далее – председатель комитета) |
|  | Передача муниципального имущества МК ДОУ «Детский сад № 8» МК ДОУ «Детский сад № 9» | в соответствии с действующим законодательством | председатель комитета |
|  | Составление заключитель-ной бухгалтерской отчет-ности МК ДОУ «Детский сад № 8» | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Подготовка и направление документов, необходимых для исключения МК ДОУ «Детский сад № 8» из Единого государственного реестра юридических лиц | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Закрытие лицевых счетов МК ДОУ «Детский сад № 8» | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Списание и уничтожение печатей, штампов, неисполь-зованных бланков | после подписания передаточного акта | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Проведение экспертизы ценности документов учреждения с временным сроком хранения, уничто-жение документов с истек-шими сроками хранения, подготовка документов архива с постоянным сроком хранения и документов по личному составу и передача их по основному месту хранения | после подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Формирование штатного расписания муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-ния «Детский сад № 9» | после исключения присоединяемой организации из Единого государст-венного реестра юридических лиц | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Направление пакета документов в налоговый орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Подготовка и направление пакета документов на государственную регист-рацию права оперативного управления | после получения листа записи о внесении изменений в учредительные документы | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа | в течение 30 рабочих дней с момента государственной регистрации | комитет по градост-роительству, земель-ным и имуществен-ным отношениям администрации Шпаковского муници-пального округа |
|  | Подготовка заявок в надзорные органы для получения положительного заключения по осуществле-нию образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридичес-ких лиц и получе-нии листа записи | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Направление пакета документов на переоформ-ление лицензии на право ведения образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Организация работы по приведению в соответствие локальных актов МК ДОУ «Детский сад № 9» | после внесения записи единого государственного реестра юридичес-ких лиц и получе-нии листа записи | заведующий МК ДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Внесение изменений в реестр муниципальных учреждений | после внесения записи единого государственного реестра юридичес-ких лиц и получе-нии листа записи | председатель комитета |

_________________