ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за I квартал 2016 года

В 2016 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация 19 муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе 2 муниципальные программы реализуются в текущем году без финансирования - муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» и муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы».

Общий объем финансирования на реализацию программ на 2016 год составляет 1 417 749,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 208 807,93 тыс. рублей (15 % от общего объема финансирования на 2016 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 877 171,34 тыс. рублей (62 %), бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 331 770,29 тыс. рублей (23 %).

За I квартал 2016 года кассовые расходы по мероприятиям программ составили 354 834,99 тыс. рублей (25 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета – 61 155,78 тыс. рублей (29 % к запланированному объему), краевого бюджета – 209 786,21 тыс. рублей (24 % к запланированному объему), местного бюджета – 83 893,00 тыс. рублей (25 % к запланированному объему).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Шпаковском районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано 478 676,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 187 210,03 тыс. рублей, краевого бюджета – 291 386,66 тыс. рублей, местного бюджета – 80,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 154 823,12 тыс. рублей (32,3 % к запланированному объему), в том числе освоено средств федерального бюджета – 61 155,78 тыс. рублей (32,7 %), краевого бюджета – 93 667,34 тыс. рублей (32,2 %). Средства местного бюджета в отчетном периоде не были освоены, так как проведение районного фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано на II квартал 2016 года, а обеспечение доступности входных групп, путей движения и санитарно-гигиенических помещений, оснащение средствами связи и информации муниципальных образовательных организаций запланировано на IV квартал 2016 года.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из краевого бюджета – 13 750,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  Ставропольского края за счет средств краевого бюджета – 21 320,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий из краевого бюджета – 733,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла из краевого бюджета – 21 680,0 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий из краевого бюджета – 17,9 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий из краевого бюджета – 46,5 тыс. рублей;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам из краевого бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета – 6 500,0 тыс. рублей;

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям за счет средств краевого бюджета – 4 970,0 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета – 13 000,0 тыс. рублей;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 31 517,2 тыс. рублей;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» за счет средств федерального бюджета – 14,9 тыс. рублей;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета – 50,9 тыс. рублей;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета - 20 375,3 тыс. рублей;

ежемесячное пособие на ребенка из краевого бюджета - 17 150,0 тыс. рублей;

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» за счет средств федерального бюджета - 2 697,5 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано 29 364,13 тыс. рублей средств местного бюджета. Кассовые расходы за отчетный период составили 6 404,0 тыс. рублей (21,8 %), в том числе:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства - 3 334,5 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района – 223,9 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения посредством проведения мероприятий – 27,5 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе – 478,6 тыс. рублей;

реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения - 2 339,6 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за 882 490,64 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 584 168,98 тыс. рублей, местного бюджета – 298 321,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 191 848,21 тыс. рублей (21,7 % к запланированному объему), в том числе за счет освоено средств краевого бюджета – 114 724,56 тыс. рублей (19,6 %), местного бюджета – 77 123,65 тыс. рублей (25,9 %), в том числе:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета - 27 368,3 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета - 68 656,8 тыс. рублей;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за счет средств краевого бюджета - 2 722,5 тыс. рублей;

выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета - 1 585,5 тыс. рублей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств краевого бюджета – 64,4 тыс. рублей;

выплата единовременного пособия усыновителям за счет средств краевого бюджета – 600,0 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств краевого бюджета - 3 164,7 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств краевого бюджета – 40,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы за счет средств местного бюджета - 27 085,5 тыс. рублей;

организация подвоза детей в сельских школах за счет средств местного бюджета – 677,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета - 6 458,4 тыс. рублей;

организация и обеспечение питанием воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета - 6 099,1 тыс. рублей;

обеспечение создания условий для реализации программы за счет средств местного бюджета - 1 326,8 тыс. рублей;

проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных организаций Шпаковского муниципального района, районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций за счет средств местного бюджета – 2,2 тыс. рублей;

строительство детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в с. Надежда за счет средств местного бюджета - 13 430,6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета - 22 043,8 тыс. рублей;

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета - 10 522,6 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 1 460,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 221,34 тыс. рублей (15,2 % к запланированному объему), в том числе:

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района – 164,5 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта администрацией – 56,9 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение доступности уровня информации и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 1 569,5 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 138,13 тыс. рублей (8,8 % к запланированному объему), в том числе:

оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет администрации Шпаковского муниципального района – 42,0 тыс. рублей;

оплата услуг телефонной связи администрацией Шпаковского муниципального района – 12,2 тыс. рублей;

ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных материалов администрацией Шпаковского муниципального района – 3,5 тыс. рублей;

приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района – 11,0 тыс. рублей;

сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем администрацией Шпаковского муниципального района – 63,2 тыс. рублей;

освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района в печатных СМИ администрацией Шпаковского муниципального района – 6,1 тыс. рублей.

Причиной низкого освоения средств является то, что большинство контрактов в рамках реализации программы заключено до конца года, поэтому и оплата будет производиться в конце года

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году запланировано 23 213,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 597,90 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 615,70 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 1 394,30 тыс. рублей (6,1 % к запланированному объему), в том числе освоено средств краевого бюджета – 1 394,3 тыс. рублей (86,3 %). Средства направлены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 1,8 тыс. рублей (3,6 % от запланированного объема финансирования) на проведение районных спортивных мероприятий комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 385,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 4,1 тыс. рублей (1,1 % к запланированному объему). Средства направлены на обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, официальными статистическими документами, необходимыми для эффективной муниципальной службы.

В отчетном периоде причинами низкого освоения денежных средств явились длительные процедуры определения поставщика услуг по таким мероприятиям, как «Повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца)», «Поощрение и стимулирование организаций, муниципальных служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности» и закупок на конкурентной основе. По результатам этих процедур в следующих кварталах будут заключены муниципальные контракты.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 25,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как средства планируется направить на празднование Дня российского предпринимательства в мае текущего года.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шпаковском районе Ставропольского края на 2014-2016 годы, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как освоение средств на оснащение удаленных рабочих мест МКУ «МФЦ» Шпаковского района запланировано во II квартале 2016 года.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как освоение средств на позиционирование туристских возможностей Шпаковского муниципального района в средствах массовой информации запланировано во II квартале 2016 года.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского  края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 40,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 305,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2016 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 70,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 год» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году запланировано за счет средств местного бюджета 20,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Муниципальная программа в Шпаковском муниципальном районе «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в ШМР на 2014-2017 годы» в текущем году реализуется без финансирования.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» в текущем году реализуется без финансирования.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Шпаковского

муниципального района                                                                            В.С.Кара