## сокращ
ОТЧЕТ о реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края за I квартал 2016 года
№ п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (2016 год) тыс. рублей |  |  | Причины низкого освоения средств
|  |  | Годовой план | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района "Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | Всего | 385 | 4.086 | 1.0613 | Длительность процедур определения поставщика услуг по таким мероприятиям, как «Повышение квалификации муниципальных служащих», «Поощрение и стимулирование организаций, муниципальных служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности» и закупок на конкурентной основе. По результатам этих процедур в следующих кварталах будут заключены муниципальные контракты.
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 385 | 4.086 | 1.0613
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
2 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение доступности уровня информации и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 1569.5 | 138.1286 | 8.8008 | Большинство контрактов в рамках реализации программы заключено до конца года, поэтому и оплата будет производиться в конце года
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 1569.5 | 138.1286 | 8.8008
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
3 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 1460 | 221.3418 | 15.1604
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 1460 | 221.3418 | 15.1604
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
4 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шпаковском районе Ставропольского края на 2014-2016 годы в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района Ставропольского края" | Всего | 5 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано во II квартале 2016 года на оснащение удаленных рабочих мест МКУ "МФЦ"
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 5 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
5 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие туризма в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 5 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано во II квартале 2016 года на позиционирование туристских возможностей Шпаковского муниципального района в средствах массовой информации
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 5 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
6 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Чистый Шпаковский муниципальный район на 2014-2017 годы" | Всего | 35 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 35 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
7 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 35 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 35 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
8 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 23213.6 | 1394.303 | 6.0064
|  | федеральный бюджет | 21597.9 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1615.7 | 1394.303 | 86.2971
местный бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства-животноводства | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства-растениеводства | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на территории Шпаковского муниципального района | Всего |  |  | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
9 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 40 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 40 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
10 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2016 годы" | Всего | 70 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 70 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
11 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 25 | 0 | 0 | Средства планируется направить на празднование Дня российского предпринимательства в мае текущего года
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 25 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
12 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Всего | 882490.6412 | 191848.2143 | 21.7394
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 584168.9775 | 114724.5617 | 19.6389
|  | местный бюджет | 298321.6636 | 77123.6526 | 25.8525
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
13 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 год" | Всего | 20 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 20 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
14 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 29364.127 | 6403.9954 | 21.8089
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 29364.127 | 6403.9954 | 21.8089
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
15 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Шпаковском районе на 2015-2017 годы" | Всего | 478676.6901 | 154823.1203 | 32.344 | Средства местного бюджета в отчетном периоде не были освоены, так как проведение районного фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано на II квартал 2016 года, а обеспечение доступности входных групп, путей движения и санитарно-гигиенических помещений, оснащение средствами связи и информации муниципальных образовательных организаций запланировано на IV квартал 2016 года.
|  | федеральный бюджет | 187210.0302 | 61155.7795 | 32.6669
|  | краевой бюджет | 291386.66 | 93667.3408 | 32.1454
|  | местный бюджет | 80 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
16 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 50 | 1.8 | 3.6 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 50 | 1.8 | 3.6
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
17 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы" | Всего | 305 | 0 | 0 | Освоение средств запланировано на II - III квартал в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 305 | 0 | 0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| ИТОГО по программам | Всего | 1417749.5583 | 354834.9894 | 25.028
|  | федеральный бюджет | 208807.9302 | 61155.7795 | 29.2881 |  | 14.7281
|  | краевой бюджет | 877171.3375 | 209786.2055 | 23.9162 |  | 61.8707
|  | местный бюджет | 331770.2906 | 83893.0044 | 25.2865 |  | 23.4012
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников

## полный
№ п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода |  |  | Причины низкого освоения средств
(2015 год)
тыс. рублей
|  |  | Годовой план | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района "Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | Всего | 558.04 | 428.52 | 76.7902
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 558.04 | 428.52 | 76.7902
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
2 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение доступности уровня информации и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 2147 | 2054.48 | 95.6907
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 2147 | 2054.48 | 95.6907
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
3 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 2107.74 | 1951.31 | 92.5783
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 2107.74 | 1951.31 | 92.5783
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
4 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шпаковском районе Ставропольского края на 2014-2016 годы в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района Ставропольского края" | Всего | 18.35 | 18.35 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 18.35 | 18.35 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
5 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие туризма в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 19.94 | 19.94 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 19.94 | 19.94 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
6 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Чистый Шпаковский муниципальный район на 2014-2017 годы" | Всего | 35 | 35 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 35 | 35 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
7 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 35 | 35 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 35 | 35 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
8 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 30348.74 | 30244.61 | 99.6569
|  |  | 30348.736 | 30244.636
|  | федеральный бюджет | 28378.4 | 28306.8 | -
|  | краевой бюджет | 1670.2 | 1637.7 | -
|  | местный бюджет | 300.136 | 300.136 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | -
|  | 1средства внебюджетных источников | 0 | 0 | -
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета | Всего
|  | федеральный бюджет | 28238.4 | 28238.3 | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 1486.2 | 1486.2 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета | Всего
|  | федеральный бюджет | 140 | 68.5 | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 36 | 3.5 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства-животноводства | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 55 | 55 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства-растениеводства | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 245.136 | 245.136 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
| Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на территории Шпаковского муниципального района | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 148 | 148 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
9 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы" | Всего | 50 | 50 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
10 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2016 годы" | Всего | 1750 | 1730.48 | 98.8846
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1750 | 1730.48 | 98.8846
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
11 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 22 | 22 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 22 | 22 | 100
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
12 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Шпаковского района на 2015-2017 годы" | Всего |  |  | -
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | -
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | -
13 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Всего | 1070405.67 | 1019938.34 | 95.2852
|  |  | 1070405.6734 | 1019938.3364 | 95.2852
|  | федеральный бюджет | 43691.7594 | 43691.7594 | 100
|  | краевой бюджет | 577138.435 | 552254.1047 | 95.6883
|  | местный бюджет | 449575.4789 | 423992.4723 | 94.3095
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 107064.97 | 107003.65 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение общегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 126012.09 | 125968.82 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обучение детей - инвалидов на дому | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 76.54 | 65.78 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 134377.93 | 133790.92 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 349060.44 | 348970.57 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 33569.25 | 33556.75 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 15598.62 | 11508.94 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 9686.51 | 9686.51 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Выплата единовременного пособия усыновителям | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 900 | 900 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 12654.24 | 12531.34 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Проведение обязательного медосмотра (обследований) работников | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1730.17 | 1729.27 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Организация и обеспечение питанием воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 62846.97 | 62708.83 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Организация подвоза детей в сельских школах | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 3107.74 | 3107.47 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение создания условий для реализации программы | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 9983.91 | 9983.91 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Субвенция выделяемая местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и частных общеобразовательных организациях Ставропольского края и частных образовательных организациях Ставропольского края | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 4727.21 | 4257.8 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 572.09 | 572.09 | -
|  | местный бюджет | 50.25 | 49.75 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Подготовка муниципальных образовательных организаций к осенне - зимнему периоду | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 3759.29 | 3755.93 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Всего
|  | федеральный бюджет | 2711.66 | 2711.66 | -
|  | краевой бюджет | 548.26 | 548.26 | -
|  | местный бюджет | 548.26 | 548.26 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 34026.43 | 34026.25 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2015 годы" по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в образовательных организациях Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования"" за счет средств местного бюджета | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 158.35 | 158.35 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Расходы по оснащению мягким инвентарем и хозяйственными товарами детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в с.Надежда | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 2240 | 1410.8 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 158.45 | 158.45 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 101.95 | 90.84 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (субсидии) | Всего
|  | федеральный бюджет | 1917.63 | 1917.63 | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Реализацию мероприятий по достижению национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" за счет средств краевого бюджета (субсидии) | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет | 1090.94 | 1090.94 | -
|  | местный бюджет |  |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных организаций Шпаковского муниципального района, районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 893.64 | 893.55 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Организация летней оздоровительной кампании для учащихся муниципальных образовательных организаций Шпаковского муниципального района | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 17835.38 | 17830.94 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Оснащение муниципальных образовательных организаций системами видеонаблюдения | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1032.05 | 1032.05 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Установка (ремонт) периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 50 | 50 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в с. Надежда | Всего
|  | федеральный бюджет | 39062.47 | 39062.47 | -
|  | краевой бюджет | 55951.08 | 35903.76 | -
|  | местный бюджет | 28000 | 6253.15 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Михайловске, ул. Ярославская, 52 | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1914.49 | 1914.49 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в с.Пелагиада, ул.Садовая, 13Г | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1973.08 | 1973.08 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Верхнерусское, ул. 50 лет Победы | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 2109.35 | 2109.35 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Михайловске, ул. Ленина, 206 | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 1422 |  | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Михайловске, ул. Счастливая, 6 | Всего
|  | федеральный бюджет |  |  | -
|  | краевой бюджет |  |  | -
|  | местный бюджет | 823.18 | 74.8 | -
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  | #DIV/0!
|  | 1средства внебюджетных источников |  |  | #DIV/0!
| Строительство школы на 990 мест по ул. Локомотивная, 83/3 | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 57.9 | 30
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Всего
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 12654.24 | 12531.3417
местный бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Всего
|  | федеральный бюджет | 39062.47 | 39062.47
краевой бюджет
местный бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
14 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2014-2015 годы" | Всего | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 100 | 100 | 100
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
15 | Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 год" | Всего | 100 | 38.56 | 38.56
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 100 | 38.56 | 38.56
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
16 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Обеспечение инженерной инфраструктуры строящихся образовательных учреждений Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 2013-2015 годы" | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
17 | Муниципальная программа в Шпаковском муниципальном районе "Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в ШМР на 2014-2017 годы" | Всего | 90 | 90 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 90 | 90 | 100
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
18 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы" | Всего | 37511.49 | 37507.48 | 99.9893
|  |  | 37511.4862 | 37507.4794
|  | федеральный бюджет | 40.79 | 40.79 | 100
|  | краевой бюджет | 1091.8823 | 1091.8823 | 100
|  | местный бюджет | 36378.8139 | 36374.8072 | 99.989
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
19 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Шпаковском районе на 2015-2017 годы" | Всего | 521397.44 | 517408.73 | 99.235
|  |  | 521397.4399 | 517408.7324
|  | федеральный бюджет | 203343.5903 | 199380.0759
|  | краевой бюджет | 316653.8496 | 316628.6565
|  | местный бюджет | 1400 | 1400
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
20 | Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы" | Всего | 437.5 | 437.5 | 100
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет | 437.5 | 437.5 | 100
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников
| ИТОГО по программам | Всего | 1667133.9054 | 1612110.3242
|  | федеральный бюджет | 275454.5398 | 271419.4254
|  | краевой бюджет | 896554.3668 | 871612.3434
|  | местный бюджет | 495124.9989 | 469078.5554
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
1средства внебюджетных источников