## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрацией Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
9235 | 1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087.4 | 714.3 | 714.3 | 36 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2020-12-31
9969 | 2 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055.4 | 643.6 | 643.6 | 48 | 2 | 2 | 2643791.76 | 0 | 0 | 0 | 2643791.76 | 2020-12-31
9998 | 3 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806.85 | 477.9 | 477.9 | 36 | 2 | 2 | 391890.752 | 0 | 0 | 0 | 391890.752 | 2020-12-31
10022 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3671.52 | 2641.6 | 2641.6 | 180 | 5 | 1 | 7977893.9216 | 0 | 0 | 0 | 7977893.9216 | 2020-12-31
10037 | 5 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1195.5 | 739.4 | 739.4 | 48 | 2 | 2 | 2423475.78 | 0 | 0 | 0 | 2423475.78 | 2020-12-31
10399 | 6 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 432205.41 | 0 | 0 | 0 | 432205.41 | 2020-12-31
10771 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382 | 265.4 | 265.4 | 24 | 2 | 1 | 494196.2188 | 0 | 0 | 0 | 494196.2188 | 2020-12-31
10795 | 8 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382.2 | 269.6 | 269.6 | 24 | 2 | 1 | 176206.821 | 0 | 0 | 0 | 176206.821 | 2020-12-31
10847 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444 | 298.7 | 298.7 | 24 | 2 | 1 | 1923909.04 | 0 | 0 | 0 | 1923909.04 | 2020-12-31
10880 | 10 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728 | 479.5 | 479.5 | 48 | 2 | 2 | 2643791.76 | 0 | 0 | 0 | 2643791.76 | 2020-12-31
11167 | 11 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 739.7 | 493.4 | 493.4 | 32 | 2 | 2 | 1997368.128 | 0 | 0 | 0 | 1997368.128 | 2020-12-31
11175 | 12 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732.3 | 488.3 | 488.3 | 30 | 2 | 2 | 2599728.564 | 0 | 0 | 0 | 2599728.564 | 2020-12-31
11179 | 13 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 488.5 | 488.5 | 26 | 2 | 2 | 2599728.564 | 0 | 0 | 0 | 2599728.564 | 2020-12-31
12979 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1512.1 | 1442.6 | 1442.6 | 104 | 4 | 2 | 4684017.832 | 0 | 0 | 0 | 4684017.832 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 14997.67 | 10493.3 | 10493.3 | 738 |  |  | 33128241.8314 | 0 | 0 | 0 | 33128241.8314
9969 | 15 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055.4 | 643.6 | 643.6 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10004 | 16 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1180.5 | 729.4 | 729.4 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10054 | 17 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785 | 725.5 | 725.5 | 48 | 2 | 2 | 2140037.28 | 0 | 0 | 0 | 2140037.28 | 2021-12-31
10077 | 18 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801.4 | 740.4 | 740.4 | 48 | 2 | 2 | 449518.14 | 0 | 0 | 0 | 449518.14 | 2021-12-31
10093 | 19 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821 | 762 | 762 | 48 | 2 | 2 | 449518.14 | 0 | 0 | 0 | 449518.14 | 2021-12-31
10399 | 20 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 2070336.944 | 0 | 0 | 0 | 2070336.944 | 2021-12-31
10417 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395.87 | 961.9 | 961.9 | 72 | 3 | 2 | 3784440.21 | 0 | 0 | 0 | 3784440.21 | 2021-12-31
10859 | 22 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502.7 | 1099.1 | 1099.1 | 72 | 3 | 2 | 624330.75 | 0 | 0 | 0 | 624330.75 | 2021-12-31
10871 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 640.4 | 435.6 | 435.6 | 48 | 2 | 2 | 3553471.028 | 0 | 0 | 0 | 3553471.028 | 2021-12-31
11026 | 24 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1495.3 | 1100.4 | 1100.4 | 72 | 3 | 2 | 2842076.142 | 0 | 0 | 0 | 2842076.142 | 2021-12-31
11175 | 25 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732.3 | 488.3 | 488.3 | 30 | 2 | 2 | 1997368.128 | 0 | 0 | 0 | 1997368.128 | 2021-12-31
11179 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 488.5 | 488.5 | 26 | 2 | 2 | 2405264.218 | 0 | 0 | 0 | 2405264.218 | 2021-12-31
11967 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670 | 1830 | 1830 | 178 | 5 | 4 | 8202127.992 | 0 | 0 | 0 | 8202127.992 | 2021-12-31
12988 | 28 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366.5 | 2620.1 | 2620.1 | 122 | 5 | 3 | 3028410.144 | 0 | 0 | 0 | 3028410.144 | 2021-12-31
11097 | 29 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 479.7 | 479.7 | 48 | 2 | 2 | 2643791.76 | 0 | 0 | 0 | 2643791.76 | 2021-12-31
11113 | 30 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 363.3 | 363.3 | 230.4 | 24 | 2 | 1 | 1410022.272 | 0 | 0 | 0 | 1410022.272 | 2021-12-31
11020 | 31 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 720.3 | 474.3 | 474.3 | 48 | 2 | 2 | 2533633.77 | 0 | 0 | 0 | 2533633.77 | 2021-12-31
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 20529.37 | 14992.6 | 14859.7 | 1058 |  |  | 42414421.478 | 0 | 0 | 0 | 42414421.478
7288 | 32 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 376.5 | 257.8 | 257.8 | 18 | 2 | 1 | 1600155.882 | 0 | 0 | 0 | 1600155.882 | 2022-12-31
9235 | 33 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087.4 | 714.3 | 714.3 | 36 | 2 | 2 | 1233095.364 | 0 | 0 | 0 | 1233095.364 | 2022-12-31
9969 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055.4 | 643.6 | 643.6 | 48 | 2 | 2 | 1192198.508 | 0 | 0 | 0 | 1192198.508 | 2022-12-31
9998 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806.85 | 477.9 | 477.9 | 36 | 2 | 2 | 2632576.788 | 0 | 0 | 0 | 2632576.788 | 2022-12-31
10011 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3529.68 | 2523.4 | 2523.4 | 189 | 5 | 1 | 8705759.904 | 0 | 0 | 0 | 8705759.904 | 2022-12-31
10782 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 284.2 | 284.2 | 193.9 | 18 | 2 | 2 | 1092173.8274 | 0 | 0 | 0 | 1092173.8274 | 2022-12-31
10788 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 379.5 | 271.1 | 271.1 | 24 | 2 | 1 | 569731.813 | 0 | 0 | 0 | 569731.813 | 2022-12-31
10795 | 39 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382.2 | 269.6 | 269.6 | 24 | 2 | 1 | 267402.52 | 0 | 0 | 0 | 267402.52 | 2022-12-31
10880 | 40 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728 | 479.5 | 479.5 | 48 | 2 | 2 | 2769500.565 | 0 | 0 | 0 | 2769500.565 | 2022-12-31
11020 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 720.3 | 474.3 | 474.3 | 48 | 2 | 2 | 2011391.95 | 0 | 0 | 0 | 2011391.95 | 2022-12-31
10037 | 42 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1195.5 | 739.4 | 739.4 | 48 | 2 | 2 | 129799.512 | 0 | 0 | 0 | 129799.512 | 2022-12-31
10054 | 43 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785 | 725.5 | 725.5 | 48 | 2 | 2 | 1192198.508 | 0 | 0 | 0 | 1192198.508 | 2022-12-31
10399 | 44 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522 | 1050.5 | 1050.5 | 78 | 3 | 2 | 3959360.067 | 0 | 0 | 0 | 3959360.067 | 2022-12-31
10417 | 45 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395.87 | 961.9 | 961.9 | 72 | 3 | 2 | 1773344.466 | 0 | 0 | 0 | 1773344.466 | 2022-12-31
11059 | 46 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 647.5 | 420.7 | 420.7 | 20 | 2 | 2 | 224124.7806 | 0 | 0 | 0 | 224124.7806 | 2022-12-31
11076 | 47 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392.9 | 260.8 | 260.8 | 26 | 2 | 2 | 225862.182 | 0 | 0 | 0 | 225862.182 | 2022-12-31
11089 | 48 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 641.6 | 423.1 | 423.1 | 48 | 2 | 2 | 4392494.951 | 0 | 0 | 0 | 4392494.951 | 2022-12-31
11097 | 49 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 479.7 | 479.7 | 48 | 2 | 2 | 2960813.892 | 0 | 0 | 0 | 2960813.892 | 2022-12-31
11113 | 50 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 363.3 | 230.4 | 230.4 | 24 | 2 | 1 | 1066290.53 | 0 | 0 | 0 | 1066290.53 | 2022-12-31
11167 | 51 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 739.7 | 493.4 | 493.4 | 32 | 2 | 2 | 129799.512 | 0 | 0 | 0 | 129799.512 | 2022-12-31
11172 | 52 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 721.3 | 671.7 | 671.7 | 25 | 2 |  | 1417984.2893 | 0 | 0 | 0 | 1417984.2893 | 2022-12-31
11175 | 53 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732.3 | 488.3 | 488.3 | 30 | 2 | 2 | 129799.512 | 0 | 0 | 0 | 129799.512 | 2022-12-31
11179 | 54 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738.7 | 488.5 | 488.5 | 26 | 2 | 2 | 478199.052 | 0 | 0 | 0 | 478199.052 | 2022-12-31
11967 | 55 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670 | 1830 | 1830 | 178 | 5 | 4 | 1320425.064 | 0 | 0 | 0 | 1320425.064 | 2022-12-31
12979 | 56 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1512.1 | 1442.6 | 1442.6 | 104 | 4 | 2 | 97349.634 | 0 | 0 | 0 | 97349.634 | 2022-12-31
13434 | 57 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 425 | 382.1 | 382.1 | 8 | 2 | 2 | 2247353.7352 | 0 | 0 | 0 | 2247353.7352 | 2022-12-31
13437 | 58 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 440 | 390.1 | 390.1 | 8 | 2 | 2 | 145105.191 | 0 | 0 | 0 | 145105.191 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 25011.5 | 17874.4 | 17784.1 | 1312 |  |  | 43964291.9995 | 0 | 0 | 0 | 43964291.9995
|  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [7 empty] | 60538.54 | 43360.3 | 43137.1 | 3108 |  |  | 119506955.3089 | 0 | 0 | 0 | 119506955.3089
| Заместиель главы администрации | [20 empty] | Е.В.Семенова
Шпаковсмкого муниципального окргуа
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрацией Шпаковского
иуниципального округа Ставропольского края
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
9235 | 82751 | 1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
9969 | 84512 | 2 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4314 | 2643791.76 | 2588400 | 55391.76 | 0
9998 | 84671 | 3 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 160 | пм | 2398 | 391890.752 | 383680 | 8210.752 | 0
10022 | 84778 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 760 | м2 | 1630 | 1265310.32 | 1238800 | 26510.32 | 0
10022 | 84779 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | ремонт фасада | 1882 | м2 | 3492 | 6712583.6016 | 6571944 | 140639.6016 | 0
10037 | 84807 | 5 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | ремонт крыши | 550 | м2 | 4314 | 2423475.78 | 2372700 | 50775.78 | 0
10399 | 85296 | 6 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 130 | м2 | 3255 | 432205.41 | 423150 | 9055.41 | 0
10771 | 86125 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88 | пм | 2909 | 261470.2288 | 255992 | 5478.2288 | 0
10771 | 86126 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 70 | м2 | 3255 | 232725.99 | 227850 | 4875.99 | 0
10795 | 86259 | 8 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 53 | м2 | 3255 | 176206.821 | 172515 | 3691.821 | 0
10847 | 86463 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 4314 | 1850654.232 | 1811880 | 38774.232 | 0
10847 | 86474 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 44 | м2 | 1630 | 73254.808 | 71720 | 1534.808 | 0
10880 | 86638 | 10 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4314 | 2643791.76 | 2588400 | 55391.76 | 0
11167 | 87315 | 11 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11175 | 87383 | 12 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт крыши | 590 | м2 | 4314 | 2599728.564 | 2545260 | 54468.564 | 0
11179 | 87404 | 13 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт крыши | 590 | м2 | 4314 | 2599728.564 | 2545260 | 54468.564 | 0
12979 | 92411 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 280 | пм | 2909 | 831950.728 | 814520 | 17430.728 | 0
12979 | 92412 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 1080 | м2 | 3492 | 3852067.104 | 3771360 | 80707.104 | 0
|  |  | Итого 2020 год | [7 empty] | 33128241.8314 | 32434151 | 694090.8314 | 0
9969 | 84519 | 15 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10004 | 84728 | 16 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10054 | 84864 | 17 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 3492 | 2140037.28 | 2095200 | 44837.28 | 0
10077 | 84983 | 18 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | м2 | 1630 | 449518.14 | 440100 | 9418.14 | 0
10093 | 85083 | 19 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | пм | 1630 | 449518.14 | 440100 | 9418.14 | 0
10399 | 85304 | 20 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 3898 | 2070336.944 | 2026960 | 43376.944 | 0
10417 | 85404 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 345 | м2 | 1630 | 574384.29 | 562350 | 12034.29 | 0
10417 | 85406 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 900 | м2 | 3492 | 3210055.92 | 3142800 | 67255.92 | 0
10859 | 86549 | 22 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 375 | м2 | 1630 | 624330.75 | 611250 | 13080.75 | 0
10871 | 86603 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | пм | 1630 | 241407.89 | 236350 | 5057.89 | 0
10871 | 86604 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 375 | м2 | 3898 | 1493031.45 | 1461750 | 31281.45 | 0
10871 | 86606 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 3492 | 1819031.688 | 1780920 | 38111.688 | 0
11026 | 86840 | 24 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 645 | м2 | 4314 | 2842076.142 | 2782530 | 59546.142 | 0
11175 | 87387 | 25 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11179 | 87408 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3492 | 1997368.128 | 1955520 | 41848.128 | 0
11179 | 87415 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 245 | м2 | 1630 | 407896.09 | 399350 | 8546.09 | 0
11967 | 91152 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт подвального помещения | 620 | м2 | 2814 | 1782016.152 | 1744680 | 37336.152 | 0
11967 | 91153 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт фасада | 1800 | м2 | 3492 | 6420111.84 | 6285600 | 134511.84 | 0
11097 | 87078 | 29 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 4314 | 2643791.76 | 2588400 | 55391.76 | 0
11113 | 87140 | 30 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 320 | м2 | 4314 | 1410022.272 | 1380480 | 29542.272 | 0
11020 | 86827 | 31 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 575 | м2 | 4314 | 2533633.77 | 2480550 | 53083.77 | 0
|  |  | Итого 2021 год | [7 empty] | 39386011.334 | 38560810 | 825201.334 | 0
7288 | 71864 | 32 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 390 | м2 | 4017 | 1600155.882 | 1566630 | 33525.882 | 0
9235 | 82750 | 33 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт подвального помещения | 380 | м2 | 3177 | 1233095.364 | 1207260 | 25835.364 | 0
9969 | 84513 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 200 | пм | 2975 | 607733 | 595000 | 12733 | 0
9969 | 84516 | 34 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 220 | пм | 2601 | 584465.508 | 572220 | 12245.508 | 0
9998 | 84674 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240 | м2 | 1701 | 416976.336 | 408240 | 8736.336 | 0
9998 | 84676 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | ремонт фасада | 540 | м2 | 4017 | 2215600.452 | 2169180 | 46420.452 | 0
10011 | 84746 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 760 | м2 | 1701 | 1320425.064 | 1292760 | 27665.064 | 0
10011 | 84748 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 3 | ремонт фасада | 1800 | м2 | 4017 | 7385334.84 | 7230600 | 154734.84 | 0
10037 | 84810 | 42 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | ремонт подвального помещения | 40 | м2 | 3177 | 129799.512 | 127080 | 2719.512 | 0
10054 | 84854 | 43 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 200 | пм | 2975 | 607733 | 595000 | 12733 | 0
10054 | 84862 | 43 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 220 | пм | 2601 | 584465.508 | 572220 | 12245.508 | 0
10399 | 85306 | 44 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 965 | м2 | 4017 | 3959360.067 | 3876405 | 82955.067 | 0
10417 | 85403 | 45 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 240 | пм | 2601 | 637598.736 | 624240 | 13358.736 | 0
10417 | 85405 | 45 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 350 | м2 | 3177 | 1135745.73 | 1111950 | 23795.73 | 0
12988 | 92434 | 28 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 3 | ремонт крыши | 720 | м2 | 4118 | 3028410.144 | 2964960 | 63450.144 | 0
10782 | 86172 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 96 | пм | 2601 | 255039.4944 | 249696 | 5343.4944 | 0
10782 | 86173 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 115 | м2 | 1701 | 199801.161 | 195615 | 4186.161 | 0
10782 | 86174 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88 | пм | 2975 | 267402.52 | 261800 | 5602.52 | 0
10782 | 86175 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 70 | м2 | 5174 | 369930.652 | 362180 | 7750.652 | 0
10788 | 86205 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 115 | м2 | 1701 | 199801.161 | 195615 | 4186.161 | 0
10788 | 86207 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 1 | ремонт фундамента | 70 | м2 | 5174 | 369930.652 | 362180 | 7750.652 | 0
10795 | 86263 | 39 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 88 | пм | 2975 | 267402.52 | 261800 | 5602.52 | 0
10880 | 86650 | 40 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 675 | м2 | 4017 | 2769500.565 | 2711475 | 58025.565 | 0
11020 | 86824 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 190 | пм | 2975 | 577346.35 | 565250 | 12096.35 | 0
11020 | 86826 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 210 | пм | 2601 | 557898.894 | 546210 | 11688.894 | 0
11020 | 86828 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 270 | м2 | 3177 | 876146.706 | 857790 | 18356.706 | 0
11059 | 86916 | 46 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 129 | м1 | 1701 | 224124.7806 | 219429 | 4695.7806 | 0
11076 | 86970 | 47 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 130 | м2 | 1701 | 225862.182 | 221130 | 4732.182 | 0
11089 | 87022 | 48 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 4017 | 2092511.538 | 2048670 | 43841.538 | 0
11089 | 87020 | 48 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 505 | м2 | 4459 | 2299983.413 | 2251795 | 48188.413 | 0
11097 | 87088 | 49 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 620 | м2 | 4017 | 2543837.556 | 2490540 | 53297.556 | 0
11097 | 87089 | 49 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240 | м2 | 1701 | 416976.336 | 408240 | 8736.336 | 0
11113 | 87137 | 50 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | пм | 2975 | 243093.2 | 238000 | 5093.2 | 0
11113 | 87139 | 50 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 90 | пм | 2601 | 239099.526 | 234090 | 5009.526 | 0
11113 | 87141 | 50 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 3177 | 584097.804 | 571860 | 12237.804 | 0
11167 | 87323 | 51 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | ремонт подвального помещения | 40 | м2 | 3177 | 129799.512 | 127080 | 2719.512 | 0
11172 | 87356 | 52 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 345.6 | м2 | 4017 | 1417984.2893 | 1388275.2 | 29709.0893 | 0
11175 | 87386 | 53 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт подвального помещения | 40 | м2 | 3177 | 129799.512 | 127080 | 2719.512 | 0
11179 | 87406 | 54 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2601 | 478199.052 | 468180 | 10019.052 | 0
11967 | 91166 | 55 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 760 | м2 | 1701 | 1320425.064 | 1292760 | 27665.064 | 0
12979 | 92415 | 56 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 30 | м2 | 3177 | 97349.634 | 95310 | 2039.634 | 0
13434 | 95858 | 57 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | м2 | 1701 | 52122.042 | 51030 | 1092.042 | 0
13434 | 95859 | 57 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 482 | м2 | 4459 | 2195231.6932 | 2149238 | 45993.6932 | 0
13437 | 95890 | 58 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35 | пм | 2601 | 92983.149 | 91035 | 1948.149 | 0
13437 | 95899 | 58 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | м2 | 1701 | 52122.042 | 51030 | 1092.042 | 0
|  |  | Итого 2022год | [7 empty] | 46992702.1435 | 46008128.2 | 984573.9435 | 0
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [6 empty] | 119506955.3089 | 117003089.2 | 2503866.1089 | 0
| Заместиель главы администрации | [12 empty] | Е.В.Семенова
Шпаковсмкого муниципального окргуа

## Таблица 3
УТВЕРЖДЕН
постанорвлением администрацией
Шпаковского муниципального
округа Старопольского края
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | 14997.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33128241.8314 | 33128241.8314
2 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | 20529.37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42414421.478 | 42414421.478
3 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | 25011.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43964291.9995 | 43964291.9995
|  | Итого Шпаковский муниципальный округ | 60538.54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119506955.3089 | 119506955.3089
| Заместиель главы администрации | [11 empty] | Е.В.Семенова
Шпаковсмкого муниципального окргуа

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
72882022 | 7288 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1600155.882
92352020 | 9235 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 2140037.28
92352022 | 9235 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1233095.364
99692020 | 9969 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 2643791.76
99692021 | 9969 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 2140037.28
99692022 | 9969 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1192198.508
99982020 | 9998 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 391890.752
99982022 | 9998 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 2632576.788
100042021 | 10004 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 2140037.28
100112022 | 10011 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/1 | 8705759.904
100222020 | 10022 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 7977893.9216
100372020 | 10037 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 2423475.78
100372022 | 10037 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 129799.512
100542021 | 10054 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 2140037.28
100542022 | 10054 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1192198.508
100772021 | 10077 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 449518.14
100932021 | 10093 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 449518.14
103992020 | 10399 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 432205.41
103992021 | 10399 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 2070336.944
103992022 | 10399 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 3959360.067
104172021 | 10417 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 3784440.21
104172022 | 10417 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1773344.466
107712020 | 10771 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 494196.2188
107822022 | 10782 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 3 | 1092173.8274
107882022 | 10788 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 4 | 569731.813
107952020 | 10795 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 176206.821
107952022 | 10795 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 267402.52
108472020 | 10847 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1923909.04
108592021 | 10859 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 624330.75
108712021 | 10871 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 1 | 3553471.028
108802020 | 10880 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 2643791.76
108802022 | 10880 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 10 | 2769500.565
110202021 | 11020 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 2533633.77
110202022 | 11020 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 11 | 2011391.95
110262021 | 11026 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12 | 2842076.142
110592022 | 11059 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 224124.7806
110762022 | 11076 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 225862.182
110892022 | 11089 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 4392494.951
110972021 | 11097 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 2643791.76
110972022 | 11097 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 7 | 2960813.892
111132021 | 11113 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1410022.272
111132022 | 11113 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 8 | 1066290.53
111672020 | 11167 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1997368.128
111672022 | 11167 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 129799.512
111722022 | 11172 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1417984.2893
111752020 | 11175 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 2599728.564
111752021 | 11175 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1997368.128
111752022 | 11175 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 129799.512
111792020 | 11179 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 2599728.564
111792021 | 11179 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 2405264.218
111792022 | 11179 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 478199.052
119672021 | 11967 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 8202127.992
119672022 | 11967 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1320425.064
129792020 | 12979 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 4684017.832
129792022 | 12979 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 97349.634
129882021 | 12988 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 3028410.144
134342022 | 13434 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 2247353.7352
134372022 | 13437 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 145105.191
(пусто)Итого 2020 год | (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 33128241.8314
(пусто)Итого 2021 год | (пусто) | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 39386011.334
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 192021208.4743