ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за I полугодие 2020 года.

В 2020 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация 19 муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию программ в 2020 году составляет 3 285 510,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 2 610 464,77 тыс. рублей, за счет бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 675 045,23 тыс. рублей.

За I полугодие 2020 года кассовые расходы по мероприятиям программ составили 1 484 911,03 тыс. рублей (45,2 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 1 175 639,10 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 309 271,93 тыс. рублей.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

1. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 2 719,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 676,73 тыс. рублей (25 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных за счет средств местного бюджета – 232,76 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники за счет средств местного бюджета – 36,13 тыс. рублей

приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения за счет средств местного бюджета – 343,84 тыс. рублей;

обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, за счет средств местного бюджета – 64,0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 359,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 17,5 тыс. рублей (4,9 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств местного бюджета – 17,5 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий Программы запланировано на III-IV квартал 2020 года.

4. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год.

5. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 470,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

6. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 43,95 тыс. рублей (29,3 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета – 43,95 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 328,04 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 328,04 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 328,04 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующие мероприятие:

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – растениеводства за счет средств краевого бюджета – 328,04 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет местного бюджета 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

9. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 67 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 33 799,98 тыс. рублей (50 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края за счет средств местного бюджета – 33 799,98 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год.

11. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 1 973 656,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1 448 595,78 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 525 060,71 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 827 485,59 тыс. рублей (42 % к запланированному объему), в том числе освоено за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 595 438,13 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 232 047,46 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 115 250,93 тыс. рублей;

оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета – 7 416,13 тыс. рублей;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, за счет средств местного бюджета – 100 639,0 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети дошкольных образовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета – 37 144,36 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 707,10 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств краевого бюджета – 279 832,86 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 82 976,03 тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 24 361,34 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети общеобразовательных учреждений за счет федерального бюджета – 134 838,29 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 7 171,49 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 328,68 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся, за счет средств местного бюджета – 11 164,62 тыс. рублей;

организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время за счет средств местного бюджета – 14,65 тыс. рублей;

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета – 1 899,41 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 145,21 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности за счет средств федерального бюджета – 152,57 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 9,74 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8,54 тыс. рублей;

обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета – 11 572,35 тыс. рублей;

обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям за счет средств краевого бюджета – 150,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования за счет средств местного бюджета – 4 607,83 тыс. рублей;

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) за счет средств местного бюджета – 94,46 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 69 917,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 10 544,01 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 59 373,06 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 34 050,38 тыс. рублей (49 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства за счет средств местного бюджета – 23 547,67 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе за счет средств местного бюджета – 1 778,80 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно - досуговых учреждений района за счет средств местного бюджета – 1 087,72 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек за счет средств местного бюджета – 7 325,60 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 978 623,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 479 447,49 тыс. рублей (49 % от запланированного объема), в том числе освоено средств федерального бюджета – 245 859,82 тыс. рублей, краевого бюджета – 233 387,67 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в районе из федерального бюджета – 60 530,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 156 661,57 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе из федерального бюджета – 185 329,12 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 76 726,10 тыс. рублей;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в районе за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 220,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 58,7 тыс. рублей (27 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, за счет средств местного бюджета – 54,7 тыс. рублей;

приобретение для сборных команд района спортивной формы и спортивного инвентаря за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 166,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 66,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 9,46 тыс. рублей (5,7% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта за счет средств краевого бюджета – 8,98 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,48 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 8 720,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 5 718,5 тыс. рублей (65,6 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории за счет местного бюджета 3 776,10 тыс. рублей;

техническое обслуживание систем охранно – пожарной и тревожной сигнализации за счет средств местного бюджета – 2,6 тыс. рублей;

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств местного бюджета – 509,30 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание за счет средств местного бюджета 556,6 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта, за счет средств местного бюджета – 801,8 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 0 тыс. рублей.

Проведение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2020 года.

18. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шпаковском районе Ставропольского края» на 2019-2021 годы, данная программа реализуется без финансирования.

19. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 182 281 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 95 655,4 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края - 77 394,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 231,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 103 274,7 тыс. рублей, в том числе освоено средств федерального бюджета – 56 737,51 тыс. рублей, краевого бюджета – 43 878,94 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 658,25 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них – за счет средств федерального бюджета – 56 737,51 тыс. рублей, краевого бюджета – 43 878,94 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 658,25 тыс. рублей.

Первый заместитель

главы администрации

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края В.Д.Приходько