|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 28 июня 2024 г. №826 (в редакции постановления администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

# «Развитие инициативного бюджетирования», на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Программы | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная Программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие инициативного бюджетирования» |  |  |  | 9626,84 | 0,00 | 6346,55 | 3280,29 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Реализация инициативных проектов Шпаковского муниципального округа, софинансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа (далее – комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Михайловский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Верхнерусский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Дёминский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Дубовский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Казинский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Надеждинский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Новомарьевский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Сенгилеевский территориальный отдел) |  | 3711,11 | 0,00 | 2571,11 | 1140,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Татарский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Темнолесский территориальный отдел) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Цимлянский территориальный отдел) |  | 2288,47 | 0,00 | 1224,63 | 1063,84 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Пелагиадский территориальный отдел) |  | 3627,26 | 0,00 | 2550,81 | 1076,45 |
|  | Контрольное событие 1: Завершение работ по муниципальным контрактам для реализации инициативных проектов | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 3711,11 | 0,00 | 2571,11 | 1140,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 2288,47 | 0,00 | 1224,63 | 1063,84 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 3627,26 | 0,00 | 2550,81 | 1076,45 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Реализация инициативных проектов за счет средств от физических лиц | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Завершение работ по муниципальным контрактам для реализации инициативных проектов за счет средств от физических лиц | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3: Реализация инициативных проектов за счет средств от индивидуальных предпринимателей | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3: Завершение работ по муниципальным контрактам для реализации инициативных проектов за счет средств от индивидуальных предпринимателей | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4: Реализация инициативных проектов за чет средств от организаций | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4: Завершение работ по муниципальным контрактам для реализации инициативных проектов за чет средств от организаций | Комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |