|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края |
| --- | --- |

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений, нормативов градостроительного проектирования сельских поселений

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в местные нормативы градо-строительного проектирования муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Шпаковского района Ставропольского края (далее - Проекты) | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия реше-ния о подготовке Проектов |
| 2. | Сбор исходной информации | в течение 10 дней с даты принятия реше-ния о подготовке Проектов |
| 3. | Разработка Проектов | в течение 2-х недель с момента опублико-вания сообщения о принятии решения о подготовке Проектов |
| 4. | Принятие постановления главы Шпаковского муниципального района о проведении публичных слушаний по Проектам | в течение 10 дней со дня получения Проектов |
| 5. | Организация проведения публичных слушаний по Проектам | 2 месяца со дня принятия решения о проведении публич-ных слушаний |
| 6. | Внесение изменений в Проекты | в случае необходи-мости (срок устанав-ливается отдельно) |
| 7. | Принятие решения о направлении Проектов на утверждение или об отклонении проектов и о направлении его на доработку | в течение 10 дня после представления Проектов |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Утверждение Проектов | в соответствии с планом работы Совета Шпаковского муниципального района |
| 9. | Опубликование утвержденных Проектов | в течение месяца после принятия решения Совета Шпаковского муни-ципального района об утверждении Про-ектов |

__________________