## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 14 июля 2022 г. № 1021
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
13097 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889.1 | 1979.5 | 1979.5 | 190 | 6 | 6 | 7244841.27 | 0 | 0 | 0 | 7244841.27 | 2023-12-31
10548 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211.2 | 1211.2 | 1211.2 | 72 | 3 | 3 | 4547946.924 | 0 | 0 | 0 | 4547946.924 | 2023-12-31
10559 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338 | 20668.4 | 20668.4 | 174 | 5 | 4 | 5832091.86 | 0 | 0 | 0 | 5832091.86 | 2023-12-31
11248 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 43 | 2 | 2 | 3894598.2 | 0 | 0 | 0 | 3894598.2 | 2023-12-31
9244 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731.2 | 2853.5 | 2853.5 | 165 | 5 | 4 | 7244841.27 | 0 | 0 | 0 | 7244841.27 | 2023-12-31
11191 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099.4 | 1099.4 | 1099.4 | 70 | 3 | 2 | 3974129.511 | 0 | 0 | 0 | 3974129.511 | 2023-12-31
11204 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386.9 | 5386.9 | 5386.9 | 308 | 5 | 8 | 6231357.12 | 0 | 0 | 0 | 6231357.12 | 2023-12-31
10006 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070.8 | 1070.8 | 1070.8 | 65 | 3 | 2 | 4547946.924 | 0 | 0 | 0 | 4547946.924 | 2023-12-31
11059 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673.9 | 647.5 | 647.5 | 28 | 2 | 2 | 3378265.179 | 0 | 0 | 0 | 3378265.179 | 2023-12-31
11222 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795.3 | 733.3 | 733.3 | 48 | 2 | 2 | 3378265.179 | 0 | 0 | 0 | 3378265.179 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 42937.3 | 36392 | 36392 | 1163 |  |  | 50274283.437 | 0 | 0 | 0 | 50274283.437
52554 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 738.6 | 483.4 | 483.4 | 32 | 2 | 2 | 5032029.24 | 0 | 0 | 0 | 5032029.24 | 2024-12-31
52553 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 700.2 | 462.4 | 462.4 | 38 | 2 | 2 | 3649462.2 | 0 | 0 | 0 | 3649462.2 | 2024-12-31
11076 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 392.9 | 260.8 | 260.8 | 26 | 2 | 2 | 7780494.072 | 0 | 0 | 0 | 7780494.072 | 2024-12-31
11095 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 334.9 | 220.8 | 220.8 | 24 | 2 | 2 | 1946379.84 | 0 | 0 | 0 | 1946379.84 | 2024-12-31
11147 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 658.1 | 449.7 | 449.7 | 15 | 2 | 2 | 12966836.424 | 0 | 0 | 0 | 12966836.424 | 2024-12-31
13432 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1360 | 977.2 | 977.2 | 20 | 5 | 2 | 9323380.056 | 0 | 0 | 0 | 9323380.056 | 2024-12-31
10576 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842.3 | 2465.6 | 2465.6 | 249 | 5 | 4 | 23379846 | 0 | 0 | 0 | 23379846 | 2024-12-31
10077 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801.4 | 740.4 | 740.4 | 48 | 2 | 2 | 5869781.52 | 0 | 0 | 0 | 5869781.52 | 2024-12-31
10088 | 9 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795.3 | 733.3 | 733.3 | 48 | 2 | 2 | 5312709.96 | 0 | 0 | 0 | 5312709.96 | 2024-12-31
10093 | 10 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821 | 762 | 762 | 48 | 2 | 2 | 4226144.64 | 0 | 0 | 0 | 4226144.64 | 2024-12-31
10859 | 11 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502.7 | 1099.1 | 1099.1 | 72 | 3 | 2 | 8783820.399 | 0 | 0 | 0 | 8783820.399 | 2024-12-31
10847 | 12 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444 | 298.7 | 298.7 | 24 | 2 | 2 | 1974672.62 | 0 | 0 | 0 | 1974672.62 | 2024-12-31
52552 | 13 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1419 | 965 | 965 | 52 | 3 | 2 | 4800038.658 | 0 | 0 | 0 | 4800038.658 | 2024-12-31
12988 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366.5 | 2620.1 | 2620.1 | 122 | 5 | 4 | 22292667.84 | 0 | 0 | 0 | 22292667.84 | 2024-12-31
10822 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2687.4 | 1852.4 | 1852.4 | 180 | 5 | 4 | 12307757.646 | 0 | 0 | 0 | 12307757.646 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 18864.3 | 14390.9 | 14390.9 | 998 |  |  | 129646021.115 | 0 | 0 | 0 | 129646021.115
9235 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087.4 | 714.3 | 714.3 | 36 | 2 | 2 | 1521375.3 | 0 | 0 | 0 | 1521375.3 | 2025-12-31
10559 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 23338 | 20668.4 | 20668.4 | 174 | 5 | 4 | 18278259.42 | 0 | 0 | 0 | 18278259.42 | 2025-12-31
9244 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 5731.2 | 2853.5 | 2853.5 | 165 | 5 | 4 | 17776241.32 | 0 | 0 | 0 | 17776241.32 | 2025-12-31
13097 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 2889.1 | 1979.5 | 1979.5 | 190 | 6 | 6 | 28908326.71 | 0 | 0 | 0 | 28908326.71 | 2025-12-31
10548 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1211.2 | 1211.2 | 1211.2 | 72 | 3 | 3 | 8959061.997 | 0 | 0 | 0 | 8959061.997 | 2025-12-31
11191 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1099.4 | 1099.4 | 1099.4 | 70 | 3 | 2 | 6723743.418 | 0 | 0 | 0 | 6723743.418 | 2025-12-31
11204 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 5386.9 | 5386.9 | 5386.9 | 308 | 5 | 8 | 47704844.49 | 0 | 0 | 0 | 47704844.49 | 2025-12-31
10001 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 3209.4 | 2374.5 | 2374.5 | 162 | 5 | 4 | 17912393.94 | 0 | 0 | 0 | 17912393.94 | 2025-12-31
10006 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1070.8 | 1070.8 | 1070.8 | 65 | 3 | 2 | 19576254.54 | 0 | 0 | 0 | 19576254.54 | 2025-12-31
11213 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 780 | 745.7 | 745.7 | 44 | 2 | 2 | 5091270.44 | 0 | 0 | 0 | 5091270.44 | 2025-12-31
11222 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 795.3 | 733.3 | 733.3 | 48 | 2 | 2 | 7564856.104 | 0 | 0 | 0 | 7564856.104 | 2025-12-31
11248 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 43 | 2 | 2 | 8164499.616 | 0 | 0 | 0 | 8164499.616 | 2025-12-31
11260 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 775.3 | 742.1 | 742.1 | 47 | 2 | 2 | 4999507.864 | 0 | 0 | 0 | 4999507.864 | 2025-12-31
10404 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1988.13 | 1505.5 | 1505.5 | 96 | 4 | 2 | 3798627.456 | 0 | 0 | 0 | 3798627.456 | 2025-12-31
10406 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 1996.63 | 1512.3 | 1512.3 | 96 | 4 | 2 | 3798627.456 | 0 | 0 | 0 | 3798627.456 | 2025-12-31
10417 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395.87 | 961.9 | 961.9 | 72 | 3 | 2 | 2958546.384 | 0 | 0 | 0 | 2958546.384 | 2025-12-31
11051 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393.8 | 258 | 258 | 24 | 2 | 2 | 6558491.112 | 0 | 0 | 0 | 6558491.112 | 2025-12-31
11059 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 673.9 | 647.5 | 647.5 | 28 | 2 | 2 | 5834114.232 | 0 | 0 | 0 | 5834114.232 | 2025-12-31
13417 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 1950 | 1941.3 | 1941.3 | 80 | 3 | 2 | 1352333.6 | 0 | 0 | 0 | 1352333.6 | 2025-12-31
13435 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1680.7 | 1150.7 | 1150.7 | 56 | 3 | 2 | 70393.8666 | 0 | 0 | 0 | 70393.8666 | 2025-12-31
13439 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440 | 430.2 | 430.2 | 10 | 2 | 2 | 70393.8666 | 0 | 0 | 0 | 70393.8666 | 2025-12-31
13440 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1310 | 1304.6 | 1304.6 | 20 | 2 | 2 | 4311108.7776 | 0 | 0 | 0 | 4311108.7776 | 2025-12-31
13437 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 440 | 431.7 | 431.7 | 8 | 2 | 2 | 6489955.172 | 0 | 0 | 0 | 6489955.172 | 2025-12-31
13110 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 22 | 1 | 1952 |  | нет | нет | нет | 391.4 | 362.3 | 362.3 | 20 | 2 | 2 | 2757749.358 | 0 | 0 | 0 | 2757749.358 | 2025-12-31
11172 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 721.3 | 671.7 | 671.7 | 25 | 2 | 2 | 1899804 | 0 | 0 | 0 | 1899804 | 2025-12-31
11284 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 757.9 | 709.1 | 709.1 | 24 | 2 | 2 | 1899804 | 0 | 0 | 0 | 1899804 | 2025-12-31
11266 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 704.4 | 655.5 | 655.5 | 30 | 2 | 2 | 4165861.612 | 0 | 0 | 0 | 4165861.612 | 2025-12-31
10576 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 2842.3 | 2465.6 | 2465.6 | 249 | 5 | 4 | 3211792.3 | 0 | 0 | 0 | 3211792.3 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 65801.83 | 55329 | 55329 | 2262 |  |  | 242358238.3518 | 0 | 0 | 0 | 242358238.3518
|  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [7 empty] | 127603.43 | 106111.9 | 106111.9 | 4423 |  |  | 422278542.9038 | 0 | 0 | 0 | 422278542.9038
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 14 июля 2022 г. № 1021
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
13097 | 92770 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт крыши | 750 | м2 | 5084 | 3894598.2 | 3813000 | 81598.2 | 0
13097 | 92769 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850 | м2 | 1773 | 3350243.07 | 3280050 | 70193.07 | 0
10548 | 85772 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 345 | м2 | 1773 | 624775.059 | 611685 | 13090.059 | 0
10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 645 | м2 | 5955 | 3923171.865 | 3840975 | 82196.865 | 0
10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1500 | м2 | 1773 | 2716413.3 | 2659500 | 56913.3 | 0
10559 | 85797 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
11248 | 87751 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт крыши | 750 | м2 | 5084 | 3894598.2 | 3813000 | 81598.2 | 0
9244 | 82780 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850 | м2 | 1773 | 3350243.07 | 3280050 | 70193.07 | 0
9244 | 82781 | 5 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 750 | м2 | 5084 | 3894598.2 | 3813000 | 81598.2 | 0
11191 | 87478 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 345 | м2 | 1773 | 624775.059 | 611685 | 13090.059 | 0
11191 | 87479 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 645 | м2 | 5084 | 3349354.452 | 3279180 | 70174.452 | 0
11204 | 87535 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1200 | м2 | 5084 | 6231357.12 | 6100800 | 130557.12 | 0
10006 | 84737 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 345 | пм | 1773 | 624775.059 | 611685 | 13090.059 | 0
10006 | 84738 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 645 | пм | 5955 | 3923171.865 | 3840975 | 82196.865 | 0
11059 | 86916 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | м2 | 1773 | 262586.619 | 257085 | 5501.619 | 0
11059 | 86917 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
11222 | 87640 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | м2 | 1773 | 262586.619 | 257085 | 5501.619 | 0
11222 | 87641 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 50274283.437 | 45913470 | 982548.258 | 0
52554 | 99580 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
52554 | 99577 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 600 | м2 | 3127 | 1916350.68 | 1876200 | 40150.68 | 0
52553 | 99572 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5955 | 3649462.2 | 3573000 | 76462.2 | 0
11076 | 86973 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 320 | м2 | 5955 | 1946379.84 | 1905600 | 40779.84 | 0
11076 | 86971 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400 | м2 | 3127 | 1277567.12 | 1250800 | 26767.12 | 0
11076 | 86972 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400 | пм | 2710 | 1107197.6 | 1084000 | 23197.6 | 0
11076 | 86975 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 530 | м2 | 4186 | 2266057.612 | 2218580 | 47477.612 | 0
11076 | 86974 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 350 | м2 | 3310 | 1183291.9 | 1158500 | 24791.9 | 0
11095 | 87058 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 320 | м2 | 5955 | 1946379.84 | 1905600 | 40779.84 | 0
11147 | 87215 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 600 | пм | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
11147 | 87211 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600 | пм | 2710 | 1660796.4 | 1626000 | 34796.4 | 0
11147 | 87212 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | пм | 1773 | 488954.394 | 478710 | 10244.394 | 0
11147 | 87214 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 450 | пм | 3310 | 1521375.3 | 1489500 | 31875.3 | 0
11147 | 87210 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 450 | пм | 3127 | 1437263.01 | 1407150 | 30113.01 | 0
11147 | 87209 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 450 | пм | 3576 | 1643636.88 | 1609200 | 34436.88 | 0
11147 | 87213 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 600 | пм | 5955 | 3649462.2 | 3573000 | 76462.2 | 0
13432 | 95850 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
13432 | 95848 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600 | пм | 3100 | 1899804 | 1860000 | 39804 | 0
13432 | 95847 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт подвального помещения | 520 | м2 | 3310 | 1758033.68 | 1721200 | 36833.68 | 0
13432 | 95846 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520 | м2 | 3127 | 1660837.256 | 1626040 | 34797.256 | 0
13432 | 95849 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520 | пм | 2710 | 1439356.88 | 1409200 | 30156.88 | 0
10576 | 85815 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1500 | м2 | 1773 | 2716413.3 | 2659500 | 56913.3 | 0
10576 | 85817 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
10576 | 85816 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
10576 | 85820 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт фасада | 1500 | м2 | 4186 | 6413370.6 | 6279000 | 134370.6 | 0
10576 | 85818 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
10576 | 85814 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600 | м2 | 3576 | 2191515.84 | 2145600 | 45915.84 | 0
10077 | 84974 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
10077 | 84980 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 450 | м2 | 3576 | 1643636.88 | 1609200 | 34436.88 | 0
10077 | 84973 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600 | пм | 2710 | 1660796.4 | 1626000 | 34796.4 | 0
10088 | 85030 | 9 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
10088 | 85029 | 9 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600 | м2 | 1773 | 1086565.32 | 1063800 | 22765.32 | 0
10088 | 85028 | 9 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600 | пм | 2710 | 1660796.4 | 1626000 | 34796.4 | 0
10093 | 85072 | 10 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600 | пм | 2710 | 1660796.4 | 1626000 | 34796.4 | 0
10093 | 85073 | 10 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт фасада | 600 | пм | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
10859 | 86539 | 11 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
10859 | 86538 | 11 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт подвального помещения | 645 | м2 | 3310 | 2180637.93 | 2134950 | 45687.93 | 0
10859 | 86536 | 11 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645 | м2 | 3127 | 2060076.981 | 2016915 | 43161.981 | 0
10859 | 86537 | 11 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645 | м2 | 2710 | 1785356.13 | 1747950 | 37406.13 | 0
10847 | 86464 | 12 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250 | м2 | 2710 | 691998.5 | 677500 | 14498.5 | 0
10847 | 86465 | 12 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
52552 | 99559 | 13 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 645 | пм | 3100 | 2042289.3 | 1999500 | 42789.3 | 0
52552 | 99566 | 13 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
12988 | 92424 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
12988 | 92423 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
12988 | 92426 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 600 | м2 | 3310 | 2028500.4 | 1986000 | 42500.4 | 0
12988 | 92427 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 1500 | м2 | 4186 | 6413370.6 | 6279000 | 134370.6 | 0
12988 | 92422 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600 | м2 | 3576 | 2191515.84 | 2145600 | 45915.84 | 0
12988 | 92425 | 14 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1500 | м2 | 1773 | 2716413.3 | 2659500 | 56913.3 | 0
10822 | 86362 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 645 | м2 | 3310 | 2180637.93 | 2134950 | 45687.93 | 0
10822 | 86363 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
10822 | 86359 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645 | м2 | 3127 | 2060076.981 | 2016915 | 43161.981 | 0
10822 | 86360 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645 | пм | 2710 | 1785356.13 | 1747950 | 37406.13 | 0
10822 | 86361 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 645 | м2 | 1773 | 1168057.719 | 1143585 | 24472.719 | 0
10822 | 86358 | 15 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 645 | м2 | 3576 | 2355879.528 | 2306520 | 49359.528 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 129646021.115 | 126929725 | 2716296.115 | 0
9235 | 82750 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт подвального помещения | 450 | м2 | 3310 | 1521375.3 | 1489500 | 31875.3 | 0
10559 | 85794 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
10559 | 85798 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт фасада | 1500 | м2 | 4186 | 6413370.6 | 6279000 | 134370.6 | 0
10559 | 85795 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
10559 | 85793 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 800 | м2 | 3576 | 2922021.12 | 2860800 | 61221.12 | 0
9244 | 82776 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 800 | м2 | 3576 | 2922021.12 | 2860800 | 61221.12 | 0
9244 | 82777 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт подвального помещения | 800 | м2 | 3310 | 2704667.2 | 2648000 | 56667.2 | 0
9244 | 82779 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
9244 | 82778 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
13097 | 92766 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1850 | м2 | 3576 | 6757173.84 | 6615600 | 141573.84 | 0
13097 | 92772 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт фасада | 1850 | м2 | 4186 | 7909823.74 | 7744100 | 165723.74 | 0
13097 | 92768 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1850 | пм | 2710 | 5120788.9 | 5013500 | 107288.9 | 0
13097 | 92767 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1850 | м2 | 3127 | 5908747.93 | 5784950 | 123797.93 | 0
13097 | 92771 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт подвального помещения | 950 | м2 | 3310 | 3211792.3 | 3144500 | 67292.3 | 0
10548 | 85774 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
10548 | 85770 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645 | м2 | 3127 | 2060076.981 | 2016915 | 43161.981 | 0
10548 | 85771 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645 | пм | 2710 | 1785356.13 | 1747950 | 37406.13 | 0
10548 | 85769 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 645 | м2 | 3576 | 2355879.528 | 2306520 | 49359.528 | 0
11191 | 87477 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645 | пм | 2710 | 1785356.13 | 1747950 | 37406.13 | 0
11191 | 87480 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт подвального помещения | 645 | м2 | 3310 | 2180637.93 | 2134950 | 45687.93 | 0
11191 | 87481 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
11204 | 87537 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт фасада | 2950 | м2 | 4186 | 12612962.18 | 12348700 | 264262.18 | 0
11204 | 87533 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2950 | пм | 2710 | 8165582.3 | 7994500 | 171082.3 | 0
11204 | 87532 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2950 | м2 | 3127 | 9422057.51 | 9224650 | 197407.51 | 0
11204 | 87536 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 1950 | м2 | 3310 | 6592626.3 | 6454500 | 138126.3 | 0
11204 | 87534 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3000 | м2 | 1773 | 5432826.6 | 5319000 | 113826.6 | 0
11204 | 87531 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1500 | м2 | 3576 | 5478789.6 | 5364000 | 114789.6 | 0
10001 | 84694 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
10001 | 84696 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт подвального помещения | 600 | м2 | 3310 | 2028500.4 | 1986000 | 42500.4 | 0
10001 | 84693 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1500 | м2 | 3100 | 4749510 | 4650000 | 99510 | 0
10001 | 84695 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
10001 | 84701 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600 | м2 | 3576 | 2191515.84 | 2145600 | 45915.84 | 0
10006 | 84739 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт подвального помещения | 600 | м2 | 3310 | 2028500.4 | 1986000 | 42500.4 | 0
10006 | 84735 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500 | м2 | 3127 | 4790876.7 | 4690500 | 100376.7 | 0
10006 | 84740 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт фасада | 1500 | м2 | 4186 | 6413370.6 | 6279000 | 134370.6 | 0
10006 | 84736 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500 | пм | 2710 | 4151991 | 4065000 | 86991 | 0
10006 | 84734 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600 | м2 | 3576 | 2191515.84 | 2145600 | 45915.84 | 0
11213 | 87599 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600 | м2 | 1773 | 1086565.32 | 1063800 | 22765.32 | 0
11213 | 87600 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
11213 | 87598 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520 | пм | 2710 | 1439356.88 | 1409200 | 30156.88 | 0
11222 | 87637 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520 | м2 | 3576 | 1899313.728 | 1859520 | 39793.728 | 0
11222 | 87639 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520 | пм | 2710 | 1439356.88 | 1409200 | 30156.88 | 0
11222 | 87638 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520 | м2 | 3127 | 1660837.256 | 1626040 | 34797.256 | 0
11248 | 87750 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 520 | м2 | 1773 | 941689.944 | 921960 | 19729.944 | 0
11248 | 87752 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт фасада | 520 | м2 | 4186 | 2223301.808 | 2176720 | 46581.808 | 0
11248 | 87749 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520 | пм | 2710 | 1439356.88 | 1409200 | 30156.88 | 0
11248 | 87748 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520 | м2 | 3127 | 1660837.256 | 1626040 | 34797.256 | 0
11248 | 87747 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520 | м2 | 3576 | 1899313.728 | 1859520 | 39793.728 | 0
11260 | 87839 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520 | пм | 2710 | 1439356.88 | 1409200 | 30156.88 | 0
11260 | 87838 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520 | м2 | 3127 | 1660837.256 | 1626040 | 34797.256 | 0
11260 | 87837 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520 | м2 | 3576 | 1899313.728 | 1859520 | 39793.728 | 0
10404 | 85328 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1040 | пм | 3576 | 3798627.456 | 3719040 | 79587.456 | 0
10406 | 85338 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1040 | пм | 3576 | 3798627.456 | 3719040 | 79587.456 | 0
10417 | 85401 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 810 | м2 | 3576 | 2958546.384 | 2896560 | 61986.384 | 0
11051 | 86882 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 400 | м2 | 1773 | 724376.88 | 709200 | 15176.88 | 0
11051 | 86883 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 350 | м2 | 3310 | 1183291.9 | 1158500 | 24791.9 | 0
11051 | 86881 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400 | пм | 2710 | 1107197.6 | 1084000 | 23197.6 | 0
11051 | 86880 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400 | м2 | 3127 | 1277567.12 | 1250800 | 26767.12 | 0
11051 | 86884 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 530 | м2 | 4186 | 2266057.612 | 2218580 | 47477.612 | 0
11059 | 86919 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 530 | м2 | 4186 | 2266057.612 | 2218580 | 47477.612 | 0
11059 | 86915 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400 | пм | 2710 | 1107197.6 | 1084000 | 23197.6 | 0
11059 | 86914 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400 | м2 | 3127 | 1277567.12 | 1250800 | 26767.12 | 0
11059 | 86918 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 350 | м2 | 3310 | 1183291.9 | 1158500 | 24791.9 | 0
13417 | 95799 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт подвального помещения | 400 | м3 | 3310 | 1352333.6 | 1324000 | 28333.6 | 0
13435 | 95868 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 68919 | 70393.8666 | 68919 | 1474.8666 | 0
13439 | 95900 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 68919 | 70393.8666 | 68919 | 1474.8666 | 0
13440 | 95910 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт подвального помещения | 645 | м2 | 3310 | 2180637.93 | 2134950 | 45687.93 | 0
13440 | 95909 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645 | м2 | 3127 | 2060076.981 | 2016915 | 43161.981 | 0
13440 | 95911 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 68919 | 70393.8666 | 68919 | 1474.8666 | 0
13437 | 95892 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 530 | м2 | 4186 | 2266057.612 | 2218580 | 47477.612 | 0
13437 | 95891 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 350 | м2 | 3100 | 1108219 | 1085000 | 23219 | 0
13437 | 95893 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 5084 | 3115678.56 | 3050400 | 65278.56 | 0
13110 | 92811 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 22 | 1 | ремонт фасада | 645 | м2 | 4186 | 2757749.358 | 2699970 | 57779.358 | 0
11172 | 87362 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600 | пм | 3100 | 1899804 | 1860000 | 39804 | 0
11284 | 87997 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600 | пм | 3100 | 1899804 | 1860000 | 39804 | 0
11266 | 87875 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 530 | м2 | 4186 | 2266057.612 | 2218580 | 47477.612 | 0
11266 | 87882 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600 | пм | 3100 | 1899804 | 1860000 | 39804 | 0
10576 | 85819 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 4 | ремонт подвального помещения | 950 | м2 | 3310 | 3211792.3 | 3144500 | 67292.3 | 0
9244 | 82782 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт фасада | 750 | м2 | 4186 | 3206685.3 | 3139500 | 67185.3 | 0
11222 | 87642 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
|  |  | Итого 2025год | [7 empty] | 242358238.3518 | 237280437 | 5077801.3518 | 0
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ | [6 empty] | 422278542.9038 | 410123632 | 8776645.7248 | 0

## Таблица 3
УТВЕРЖДЕН
постанорвлением администрации
Шпаковского муниципального
округа Старопольского края
от 14 июля 2022 г. № 1021
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | 42937.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50274283.437 | 50274283.437
2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | 18864.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129646021.115 | 129646021.115
3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | 65801.83 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 242358238.3518 | 242358238.3518
|  | Итого Шпаковский муниципальный округ | 127603.43 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 422278542.9038 | 422278542.9038
| Заместитель главы администрации | [11 empty] | Т.Б.Луганская
Шпаковского муниципального округа

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
92352025 | 9235 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1521375.3
100772024 | 10077 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 5869781.52
100882024 | 10088 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 5312709.96
100932024 | 10093 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 4226144.64
104172025 | 10417 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 2958546.384
108472024 | 10847 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1974672.62
108592024 | 10859 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 8783820.399
110512025 | 11051 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 6558491.112
110592023 | 11059 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 3378265.179
110592025 | 11059 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 5834114.232
110762024 | 11076 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 7780494.072
110952024 | 11095 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1946379.84
111722025 | 11172 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1899804
111912023 | 11191 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 3974129.511
111912025 | 11191 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 6723743.418
112132025 | 11213 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 5091270.44
129882024 | 12988 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 22292667.84
134372025 | 13437 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 4 | 6489955.172
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 50274283.437
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 129646021.115
(пусто)Итого 2025год | (пусто) | Итого 2025год | (пусто) | (пусто) | 242358238.3518
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Шпаковский муниципальный округ | (пусто) | 422278542.9038
130972023 | 13097 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 7244841.27
130972025 | 13097 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 28908326.71
105482023 | 10548 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 4547946.924
105482025 | 10548 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 8959061.997
105592023 | 10559 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 5832091.86
105592025 | 10559 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 18278259.42
112482023 | 11248 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 3894598.2
112482025 | 11248 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 8164499.616
92442023 | 9244 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 7244841.27
92442025 | 9244 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 17776241.32
112042023 | 11204 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 6231357.12
112042025 | 11204 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 47704844.49
100062023 | 10006 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 4547946.924
100062025 | 10006 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 19576254.54
112222023 | 11222 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 3378265.179
112222025 | 11222 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 7564856.104
525542024 | 52554 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 5032029.24
525532024 | 52553 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 3649462.2
111472024 | 11147 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 12966836.424
134322024 | 13432 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 30 | 9323380.056
105762024 | 10576 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 23379846
105762025 | 10576 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 3211792.3
525522024 | 52552 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 4800038.658
108222024 | 10822 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 12307757.646
100012025 | 10001 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 17912393.94
112602025 | 11260 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 4999507.864
104042025 | 10404 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 | 3798627.456
104062025 | 10406 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 3798627.456
134172025 | 13417 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1352333.6
134352025 | 13435 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 70393.8666
134392025 | 13439 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 70393.8666
134402025 | 13440 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 4311108.7776
131102025 | 13110 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, д. 22 | 2757749.358
112842025 | 11284 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1899804
112662025 | 11266 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 4165861.612
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 1266835628.7114