ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за 2016 год.

В 2016 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация                       20 муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе       3 муниципальные программы реализуются в текущем году без финансирования - муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края», муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы» и муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края на 2016-2018 годы».

Общий объем финансирования на реализацию программ на 2016 год составляет  1 596 467,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –  241 716,23  тыс. рублей (15 % от общего объема финансирования на 2016 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) –  951 735,55  тыс. рублей (60 %), бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) –  403 016,19 тыс. рублей (25 %).

За 2016 год кассовые расходы по мероприятиям программ составили    1 557 854,21  тыс. рублей (98 % к запланированному объему финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета –  241 716,20  тыс. рублей (99,9 % к объему финансирования), краевого бюджета – 945 526,07 тыс. рублей (99,3 % к объему финансирования), местного бюджета – 370 611,94 тыс. рублей (91,9 % к объему финансирования).

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составил:

100 процентов от запланированного объема финансирования на год по следующим программам:

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского каря «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг в Шпаковском районе Ставропольского края на 2014-2016 годы в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района Ставропольского края»;

ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы»;

ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе на   2014-2016 годы»;

ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район 2014-2016 годы»;

ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы»;

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы»;

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском районе Ставропольского каря на 2015-2017 годы»;

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2014-2016 годы»;

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы»;

более 90 процентов от запланированного объема финансирования на год по следующим программам:

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском районе Ставропольского края на 2014-2017 годы» (99,9%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы»(99,99%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы»(99,98%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2016 годы» (99,95%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (96,11%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2016 годы» (91,5%);

менее 80 процентов от запланированного объема финансирования на год по следующим программам:

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе на 2014-2016 годы»(83,64%);

муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 годы» (50%).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено финансирование в сумме 28 171,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 313,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 558,68 тыс. рублей, местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 28 169,33 тыс. рублей (99,9 % к объему финансирования), в том числе освоено средств федерального бюджета – 26 313,3 тыс. рублей (100 %), краевого бюджета –   1 556,03 тыс. рублей (99,8 %), местного бюджета – 300,0 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета - 26 303,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 396,7 тыс. рублей;

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 10,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,54 тыс. рублей;

организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на территории Шпаковского муниципального района за счет средств краевого бюджета – 159,0 тыс. рублей.

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 305,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2016 год составил 305,0 тыс. рублей (100 % к объему финансирования), в том числе:

дооборудование муниципальных образовательных учреждений периметральным стационарным освещением за счет средств местного бюджета – 300 тыс. руб.

организация изготовления, распространение среди организаций, учреждений района учебно – методических, информационно – справочных материалов, включающих плакаты, памятки и инструкции по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб.

В рамках реализации Программы активисты Молодой гвардии вышли на улицы города Михайловска с раздаточным материалом, на тему «Мир говорит терроризму НЕТ».

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 25,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 25 тыс. рублей (100 % к объему финансирования) на организацию и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимателя».

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Шпаковском районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование в сумме 543560,68  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 214030,76  тыс. рублей, краевого бюджета – 329389,92 тыс. рублей, местного бюджета – 140,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за год составил 543 484,31 тыс. рублей (99,9 % к запланированному объему финансирования), в том числе освоено средств федерального бюджета – 214 030,72 тыс. рублей (100%), краевого бюджета – 329313,59 тыс. рублей (99,9%), местного бюджета  - 140,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета – 49 400,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  Ставропольского края за счет средств краевого бюджета – 75 575,00 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий за счет средств краевого бюджета – 2 597,00 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла за чет средств краевого бюджета – 77 490,00 тыс. рублей;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) за счет средств краевого бюджета – 80,89 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий за счет средств краевого бюджета – 62,59 тыс. рублей;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий за счет средств краевого бюджета – 186,84 тыс. рублей;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств краевого бюджета - 2 505,86 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета – 47 284,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 31 263,00 тыс. рублей;

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям за счет средств краевого бюджета – 20575,26 тыс. рублей;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей за счет средств краевого бюджета - 1 484,6 тыс. рублей;

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 111,14 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,82 тыс. рублей;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" за счет средств краевого бюджета – 61,60 тыс. рублей;

оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 80 299,97 тыс. рублей;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета – 264,00 тыс. рублей;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств федерального бюджета – 83 253,81 тыс. рублей;

ежемесячное пособие на ребенка за счет средств краевого бюджета –   68 091,89 тыс. рублей;

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" за счет средств федерального бюджета - 2 756,2 тыс. рублей;

организация и проведение районного фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

организация и проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

организация и проведение районной спартакиады инвалидов за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

обеспечение доступности входных групп, путей движения и санитарно – гигиенических помещений, оснащение средствами связи и информации муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование в сумме 34 111,97 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 143,65 тыс. рублей, краевого бюджета – 321,50 тыс. рублей, средств местного бюджета – 33 646,82 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 34 106,85 тыс. рублей, в том числе 143,65 тыс. рублей – средства федерального бюджета (321,50 тыс. рублей (13,6 %) – средства краевого бюджета, 33 641,70 тыс. рублей - средства местного бюджета (76,2 %), в том числе:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства – 19 618,16 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района – 1 121,24 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения посредством проведения мероприятий – 891,26 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе – 2 372,95 тыс. рублей;

реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения – 9 122,09 тыс. рублей;

развитие и библиотечного обслуживания посредством приобретения библиотечной техники для библиотек Шпаковского района – 801,57 тыс. рублей;

повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 76,58;

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 103 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование в сумме 958 965,50  тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 228,53 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 620 645,46 тыс. рублей, местного бюджета – 634 271,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 947 631,92 тыс. рублей 98,81 % к общему объему финансирования), в том числе освоено средств федерального бюджета – 1 228,53 тыс. рублей (100 %), краевого бюджета – 614 334,96 тыс. рублей (99,01 %), местного бюджета – 332 068,43 тыс. рублей (91,15 %), в том числе:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета – 1 228,53 тыс. рублей, краевого бюджета – 285,74 тыс. рублей, местного бюджета - 285,74 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 164 202,64 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 387 976,55 тыс. рублей;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за счет средств краевого бюджета – 14 411,26 тыс. рублей;

компенсация на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета – 10 225,79 тыс. рублей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств краевого бюджета – 561,49 тыс. рублей;

выплата единовременного пособия усыновителям за счет средств краевого бюджета – 1 200,0 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств краевого бюджета – 14 129,81 тыс. рублей;

проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств краевого бюджета - 1 735,6 тыс. рублей, местного бюджета – 150,92 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы за счет средств местного бюджета – 110 921,37 тыс. рублей;

организация подвоза детей в сельских школах за счет средств местного бюджета – 3 488,49 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета – 30 965,0 тыс. рублей;

организация и обеспечение питанием воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 37 057,9 тыс. рублей;

обеспечение создания условий для реализации программы за счет средств местного бюджета – 7 116,09 тыс. рублей;

проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных организаций Шпаковского муниципального района, районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций за счет средств местного бюджета – 251,06 тыс. рублей;

строительство детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в с. Надежда за счет средств местного бюджета – 28 086,87 тыс. рублей, за счет краевого бюджете – 16 961,61

строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Михайловске, ул. Счастливая, 6, за счет средств местного бюджета – 168,02 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета – 101 745,91 тыс. рублей;

проведение обязательного медосмотра (обследований) работников за счет средств местного бюджета – 1 300,16 тыс. рублей;

оснащение муниципальных образовательных организаций системами видеонаблюдения за счет средств местного бюджета – 215,0 тыс. рублей;

организация летней оздоровительной кампании для учащихся муниципальных образовательных организаций Шпаковского муниципального района за счет средств местного бюджета – 7 249,69 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Михайловске, пер. Князевский, б/н, за счет средств местного бюджета – 6,65 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Михайловске, ул. Ленина, 206, за счет средств местного бюджета - 1 462,25 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в с. Татарка, ул. Колхозная, 1, за счет средств местного бюджета – 6,65 тыс. рублей.

повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, за счет средств местного бюджета – 860,95, за счет средств краевого бюджета – 1 388,57 тыс. рублей;

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, капитальный ремонт кровли МБДОУ СОШ № 8, за счет средств краевого бюджета – 1 255,95 тыс. рублей;

строительство школы на 990 мест в г. Михайловске, ул. Локомотивная, 83/3, за счет средств местного бюджета – 147,84 тыс. рублей;

установка (ремонт) периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях, за счет средств местного бюджета – 581,88 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 70 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 70 тыс. рублей (100 % к объему финансирования), в том числе:

обеспечение участия сборных команд района в краевых соревнованиях – 20 тыс. рублей;

проведение районных спортивных мероприятий комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района – 50 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение доступности уровня информации и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 2 233,75 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2016 год составил 2 232,76 тыс. рублей (99,96 % к объему финансирования), в том числе:

оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет администрации Шпаковского муниципального района – 181,65 тыс. рублей;

оплата услуг телефонной связи администрацией Шпаковского муниципального района – 435,13 тыс. рублей;

ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных материалов администрацией Шпаковского муниципального района – 134,04 тыс. рублей;

приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района –     243,4 тыс. рублей;

сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем администрацией Шпаковского муниципального района – 296,56 тыс. рублей;

освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района в печатных СМИ администрацией Шпаковского муниципального района – 693,22 тыс. рублей;

закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслуживание компьютерной техники – 141,8 тыс. рублей;

сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения – 74,66 тыс. рублей;

поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района – 32,29.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 429,11 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 307,03 тыс. рублей (91,4 % к объему финансирования), в том числе:

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района – 619,20 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта администрацией – 510,99 тыс. рублей;

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории – 53,45 тыс. рублей;

ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования – 67,62 тыс. рублей;

техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сигнализации – 19,50 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание – 36,27 тыс. рублей.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 год» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 10,0 тыс. рублей (50,0 %) на оценку и экспертизу движимого и недвижимого имущества.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 385,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 322,04 тыс. рублей (84 % к объему финансирования), в том числе:

участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами – 22,33 тыс. рублей;

поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности – 35,02 тыс. рублей;

обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, официальными статистическими документами, необходимыми для эффективной муниципальной службы – 107,17 тыс. рублей;

прохождение диспансеризации муниципальных служащих – 118,57 тыс. рублей;

изготовление рекламной и полиграфической продукции – 12,45 тыс. рублей;

повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца) – 26,50 тыс. рублей;

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шпаковском районе Ставропольского края на    2014-2016 годы, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 5,0 тыс. рублей на оснащение удаленных рабочих мест многофункционального центра в администрациях муниципальных образований поселений Шпаковского района

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 5,0 тыс. рублей на разработку и издание информационно – справочных материалов (пособий, буклетов, информационных листов, туристических маршрутов).

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 2016 год составил 35,0 тыс. руб.( 100 % к объему финансирования).

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского  края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс. рублей..

Кассовый расход за отчетный период составил 35,0 тыс. рублей (100% к объему финансирования) на установку столбиков сигнальных,  дорожных на автомобильных дорогах местного значения – 35,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 40,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 40,0 (100% к объему финансирования) на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального района – 40,0 тыс. рублей.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2016 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 70,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для обеспечения работы системы информационного обеспечения градостроительной деятельности и отдела архитектуры администрации Шпаковского района Ставропольского края – 70,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа в Шпаковском муниципальном районе «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в ШМР на 2014-2017 годы» в текущем году реализуется без финансирования.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» в текущем году реализуется без финансирования.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края на 2016-2018 годы» в текущем году реализуется без финансирования.

Заместитель главы

администрации Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края                                                                  Н.А. Новикова