ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за I квартал 2017 года

В 2017 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществляется реализация                       18 муниципальных программ, ведомственных целевых программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию программ на 2017 год составляет 1 574 519,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 160 451,42 тыс. рублей (10,2 % от общего объема финансирования на 2017 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 991 752,02 тыс. рублей (62,9 %), бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 422 316,32 тыс. рублей (26,8 %).

За I квартал 2017 года кассовые расходы по мероприятиям программ составили 369 044,43 тыс. рублей (23,4 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета – 66 857,78 тыс. рублей (41,6 % к запланированному объему), краевого бюджета – 203 812,20 тыс. рублей (20,5 % к запланированному объему), местного бюджета – 98 374,46 тыс. рублей (23,3 % к запланированному объему).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Шпаковском районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано 504 952,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 160 451,42 тыс. рублей, краевого бюджета – 344 231,26 тыс. рублей, местного бюджета – 270,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 157 787,48 тыс. рублей (31,2 % к запланированному объему), в том числе освоено средств федерального бюджета – 66 857,77 тыс. рублей (41,6 %), краевого бюджета – 90 929,7 тыс. рублей (26,4 %).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из краевого бюджета – 13 500 тыс. рублей;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из краевого бюджета  – 42 556,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла из краевого бюджета – 21 200,0 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий за счет средств краевого бюджета – 706,0;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края из краевого бюджета – 20 650,0 тыс. рублей;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета – 120,42

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий из краевого бюджета – 49,45 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий из краевого бюджета – 17,11 тыс. рублей;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) из краевого бюджета – 53,86;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) из краевого бюджета – 53,86 тыс. рублей;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам из краевого бюджета – 1 450,0 тыс. рублей;

оказание социальной поддержки многодетным семьям за счет краевого бюджета – 16 000,25 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 229,75

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета – 10 229,75 тыс. рублей, краевого бюджета – 10 520,25;

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям за счет средств краевого бюджета – 5 480,0 тыс. рублей;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 28 447,47 тыс. рублей, из краевого бюджета – 3,03 тыс. рублей;

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 3,03, из краевого бюджета – 47,47;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» за счет средств федерального бюджета – 4,80 тыс. рублей;

оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей за счет средств федерального бюджета – 25 223,96 тыс. рублей, из краевого бюджета – 17 300тыс. рублей;

ежемесячное пособие на ребенка – из краевого бюджета – 17 300 тыс. рублей;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета – 119 12 тыс. рублей;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета – 25 104,84 тыс. рублей;

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» за счет средств федерального бюджета – 2 951,80 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано 34 444,17 тыс. рублей средств местного бюджета. Кассовые расходы за отчетный период составили 10 636,16 тыс. рублей (30,8 %), в том числе:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства – 4 947,58 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе – 608,87 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района – 329,75 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения посредством проведения мероприятий – 40,91 тыс. рублей;

решение и модернизация библиотечного обслуживания посредством приобретения библиотечной техники для библиотек Шпаковского района – 98,0 тыс. рублей;

реализация по библиотечному обслуживанию населения – 4 611,05 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано 950 502,40 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 599 908,45 тыс. рублей, местного бюджета – 350 593,95 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 188 444,55 тыс. рублей (19,8 % к запланированному объему), в том числе за счет средств краевого бюджета – 107 802,75тыс. рублей (17,9 %), местного бюджета – 80 641,79 тыс. рублей (23 %), в том числе:

обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета – 24 819,45

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 29 122,81 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) школ – детского сада, начальной, неполной средней и средней школы за счет местного бюджета – 32 045,90 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 69 620,62 тыс. рублей;

организация подвоза детей в сельских школах из местного бюджета – 842,24 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета – 10 298,38 тыс. рублей;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 2 599,70 тыс. рублей;

субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета – 1 752,86 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств краевого бюджета – 3 578,83 тыс. рублей;

субвенция на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств краевого бюджета – 1 127,92

организация и обеспечение питанием воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 10 477,72 тыс. рублей;

проведение обязательного медосмотра (обследований) работников за счет средств местного бюджета – 31,56 тыс. рублей;

обеспечение создания условий для реализации программы за счет средств местного бюджета – 1 879,15 тыс. рублей;

проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных организаций Шпаковского муниципального района, районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций за счет средств местного бюджета – 247,40 тыс. рублей;

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 6 050 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 346,36 тыс. рублей (5,7 % к запланированному объему), в том числе:

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района – 138,60 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно-технического оборудования, их ремонт и обслуживание – 28,50

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта администрацией – 179,26 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение доступности уровня информации и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 2 950,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 216,03 тыс. рублей (3,35 % к запланированному объему), в том числе:

Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных – 70,37 тыс. рублей;

оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет администрации Шпаковского муниципального района – 13,97 тыс. рублей;

оплата услуг телефонной связи администрацией Шпаковского муниципального района – 56,4 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники администрации Шпаковского района – 2,9 тыс. рублей;

приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района – 55,8  тыс. рублей;

приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района – 8,3 тыс. рублей;

сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района – 10,0 тыс. рублей;

сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем администрацией Шпаковского муниципального района – 37,5 тыс. рублей;

прочие мероприятия администрацией Шпаковского муниципального района – 15,58 тыс. рублей;

освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района в печатных СМИ администрацией Шпаковского муниципального района – 15,58 тыс. рублей.

Причиной низкого освоения средств является то, что большинство контрактов в рамках реализации программы заключено до конца года, поэтому и оплата будет производиться в конце года

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году запланировано 27 593,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 27 293,34 тыс. рублей, местного бюджета – 300,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся. Освоение средств будет осуществляться во II квартале.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 250,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 40,56 тыс. рублей (16,2 % от запланированного объема финансирования) на проведение районных спортивных мероприятий комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального района.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 365,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 53,4 тыс. рублей (14,6% к запланированному объему), в том числе на:

повышение квалификации муниципальных служащих (с получением удостоверения государственного образца) – 15,882 тыс. рублей;

поощрение и стимулирование организации, предприятий, достигших наилучших показателей служебной деятельности – 30,0 тыс. рублей;

обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, статистической документацией – 4,52 тыс. рублей;

участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы. Деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами – 3,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 100 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как средства планируется направить на празднование Дня российского предпринимательства в мае текущего года.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 40,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как освоение средств на позиционирование туристских возможностей Шпаковского муниципального района в средствах массовой информации запланировано во II квартале 2017 года.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского  края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 98,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 300,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся, так как в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур освоение средств запланировано на II - III квартал.

- Ведомственная целевая программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными ресурсами на 2015-2017 год» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 20,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период осуществлялся на информирование населения по вопросам, согласно полномочий комитета – 10,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края». На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся , исполнение средств запланировано на II квартал.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края на 2016-2018 годы». На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период не осуществлялся , участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые проводились в установленном порядке в I квартале 2017 года органами государственной власти Ставропольского края в финансовом обеспечении не нуждалось. Подготовлен проект постановления администрации Шпаковского района о перераспределении финансовых средств между субъектами профилактики.

- Муниципальная программа Шпаковского муниципального района «Управление финансами». На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано 46 519,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 20 319,0 тыс. рублей, местного бюджета – 26 200,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 11 627,13 тыс. рублей (24,9% к запланированному объему), в том числе освоено средств краевого бюджета – 5 079,75 тыс. рублей (25 %), местного бюджета – 6 547,38(24,9%)

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета – 327,37 тыс. рублей, из краевого бюджета – 482,59 тыс. рублей;

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств местного бюджета – 622,01 тыс. рублей, из краевого бюджета – 482,59 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края                                                               Н.А.Новикова

Е.А.Николаенко

(8652)5-40-34