30
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	30 июня 2020 года
	
	№ 33/171

	
	г.Михайловск
	



О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в представительный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва


На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»  территориальная избирательная комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в представительный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва (далее – календарный план).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Шпаковского района Мальцеву Е.А.

3.Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале органов местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».



	Председатель комиссии
	
	Д.В.Шаповалов




	Секретарь комиссии
	
	Е.А.Мальцева





Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Шпаковского района
от 30 июня 2020 года № 33/171


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
в представительный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва


Дата выборов – 13 сентября 2020 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 30 июня 2020 года

	№
п/п
	Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	ч.5 ст.34 131-ФЗ,
п.51 ст.10 ФЗ,
ч.2 ст.7, 
ч.9 ст.14 КЗ
	Принятие решения о назначении выборов в орган местного самоуправления вновь образованного муниципального образования
	не позднее
4 июля 2020 г.
(не позднее чем
за 70 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия Шпаковского района (далее – ТИК Шпаковского района)[footnoteRef:1] [1:  Избирательная комиссия, организующая выборы – избирательная комиссия муниципального образования или территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования.] 


	2. 
	п.7 ст.10 ФЗ
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
	не позднее
чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	3. 
	ч.4 ст.7 КЗ
	Направление в избирательную комиссию Ставропольского края копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения
	незамедлительно после принятия решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

	4. 
	п.31 ст.18 ФЗ,
ч.3 ст.12 КЗ,
ст.3 соответствующего закона Ставропольского края о преобразовании муниципальных образований 
	Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования 
	в день принятия избирательной комиссией, организующей выборы, решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	5. 
	п.7 ст.18 ФЗ,
ст.3 соответствующего закона Ставропольского края о преобразовании муниципальных образований
	Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение
	не позднее чем через 5 дней после ее утверждения
и не позднее дня опубликования решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	6. 
	п.п.21, 22, 4 ст.19 ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ
	Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией в случаях, предусмотренных пп.«а» п.21, п.4 ст.19 ФЗ
	не позднее 4 июля 2020 г.
(вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования)
	глава местной администрации муниципального района

	7. 5
	п.7 ст.19 ФЗ,
ч.6 ст.13 КЗ
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
	не позднее
3 августа 2020 г.
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)
	глава местной администрации муниципального района

	8. ,
	п.5 ст.19 ФЗ,
ч.4 ст.13 КЗ
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на установленный избирательной комиссией срок
	не позднее
13 августа 2020 г.,
а в исключительных 
случаях - не позднее
9 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за 3 дня до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	9. 
	п.7 ст.19 ФЗ,
ч.7 ст.13 КЗ
	Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) путем их размещения в местах временного пребывания избирателей
	не позднее
18 августа 2020 г.,
(не позднее чем за 25 дней до дня голосования),
а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях -
не позднее чем через 2 дня после их образования

	глава местной администрации муниципального района

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	10. 
	п.6 ст.17 ФЗ,
ч.5 ст.11 КЗ
	Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей
	сразу после назначения дня голосования
	глава местной администрации муниципального района

	11. 
	п.7 ст.17 ФЗ,
ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ
	Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом
	не позднее
1 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 11 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»)

	12. 
	ч.9 ст.11 КЗ
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает
	не позднее
12 сентября 2020 г.
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	участковая избирательная комиссия

	13. 
	п.12 ст.17 ФЗ,
ч.12 ст.11 КЗ
	Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список
	после составления списка избирателей
	председатель и секретарь ТИК Шпаковского района

	14. 
	п. 12 ст.17 ФЗ,
ч.12 ст.11 КЗ
	Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения
	до 2 сентября 2020 г.

	ТИК Шпаковского района

	15. 
	п.13 ст.17 ФЗ,
ч.13 ст.11 КЗ
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям
	не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	16. 
	п.15 ст.17 ФЗ,
ч.15 ст.11 КЗ
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	со 2 сентября 2020 г.
(за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 2 сентября 2020 г. - непосредственно после его составления
	участковые избирательные комиссии

	17. 
	п.17 ст.17 ФЗ,
ч.17 ст.11 КЗ
	Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	не позднее
9 сентября 2020 г.
(не позднее чем
за 3 дня до дня голосования)
	избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом,  а также граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами

	18. 
	п.17 ст.17 ФЗ,
ч.17 ст.11 КЗ
	Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ, в список избирателей
	до дня голосования
после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении избирателей в список избирателей 
	участковые избирательные комиссии

	19. 
	п.14 ст.17 ФЗ,
ч.14 ст.11 КЗ
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии
	не позднее 
12 сентября 2020 г.
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	председатель и секретарь участковой избирательной комиссии 

	20. 
	п.13 ст.17 ФЗ,
ч.13 ст.11 КЗ
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии
	после подписания списка избирателей, но не позднее
12 сентября 2020 г.
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	председатели участковых избирательных комиссий

	21. 
	п.16 ст.17 ФЗ,
ч.16 ст.11 КЗ
	Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них
	в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	участковые избирательные комиссии

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	22. 
	
	Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы (адрес места нахождения, телефоны, график работы)
	не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	23. 
	ст. 25 ФЗ,
п.п.1, 3 ст.5 Закона № 42-кз[footnoteRef:2], [2:  Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».] 

ч.8 ст.14 КЗ
	Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии
	не позднее
19 июля 2020 г.
(не позднее чем за 55 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	24. 
	п.14 Порядка формирования резерва УИК[footnoteRef:3] [3:  Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК).] 

	Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
	после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных)
	ТИК Шпаковского района

	25. 
	п.14 Порядка формирования резерва УИК
	Направление в избирательную комиссию Ставропольского края сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
	незамедлительно после принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
	ТИК Шпаковского района

	26. 
	п.14 Порядка формирования резерва УИК
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе
	не позднее чем через 3 дня со дня принятия территориальной избирательной комиссией решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
	избирательная комиссия Ставропольского края

	27. 
	п.12 Порядка формирования резерва УИК
	Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
	с 24 июля
по 13 августа 2020 г.
(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	28. 
	п.22 Порядка формирования резерва УИК
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
	не позднее
28 августа 2020 г.
(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий)
	ТИК Шпаковского района

	29. 
	п.22 Порядка формирования резерва УИК
	Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о дополнительном  зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий для размещения на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
	не позднее чем через пять дней после дня принятия решения
	ТИК Шпаковского района

	30. 
	п.22 Порядка формирования резерва УИК
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  решения о дополнительном  зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
	после получения решения от территориальной избирательной комиссии
	избирательная комиссия Ставропольского края

	31. 
	п.11 ст.27 ФЗ
	Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке,  образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий
	не позднее
28 августа 2020 г.,
а в исключительных 
случаях – не позднее
12 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования)
	ТИК Шпаковского района

	32. 
	
	Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий
	по отдельному плану-графику
	ТИК Шпаковского района

	33. 
	
	Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов
	по отдельному плану
	ТИК Шпаковского района

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

	34. 
	п.9 ст.35 ФЗ,
ч.3 ст.17 КЗ
	Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы
	не позднее чем
через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю

	35. 
	ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,
ч.1 ст.20 КЗ
	Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
	с 1 июля 2020 года
по 26 июля 2020 года
	кандидаты

	36. 
	ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,
ч.7 ст.21 КЗ
	Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам
	с 1 июля 2020 года
по 26 июля 2020 года
	избирательные объединения

	37. 
	ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,
ч.7 ст.21 КЗ
	Выдвижение списка кандидатов избирательными объединениями по единому избирательному округ
	с 1 июля 2020 года
по 26 июля 2020 года
	избирательные объединения

	38. 
	ч. 13 ст.22 КЗ
	Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема
	незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата
	ТИК Шпаковского района

	39. 
	ч.11 ст.23 КЗ
	Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении списка кандидатов, а также указанием даты и времени их приема
	незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата
	ТИК Шпаковского района

	40. 
	п.6 ст.33 ФЗ,
ч.4 ст.28 КЗ
	Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ
	после представления сведений
	ТИК Шпаковского района

	41. 
	п.6 ст.33 ФЗ
ч.4 ст.28 КЗ
	Представление информации в ТИК Шпаковского района, о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ  
	в течение 10 дней
(для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);
в течение 20 дней
(для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);
в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования)
	соответствующие органы по запросу ТИК Шпаковского района

	42. 
	п.5 ст.37 ФЗ,
ч.1 ст.25 КЗ
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом, документов для регистрации кандидата
	кандидаты, избирательные объединения

	43. 
	ст.38 ФЗ,
ч.4 ст.26, ч.4
ст.27 КЗ
	Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов
	не позднее 18.00 часов
29 июля 2020 г.
(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени)
	кандидат

	44. 
	ч.6 ст.26 КЗ
	Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов
	незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	45. 
	п.18 ст.38 ФЗ,
ч.1 ст.28 КЗ
	Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата, требованиям федерального законодательства, КЗ
	в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	46. 
	п.3 ст.38 ФЗ,
ч.2 ст.28 КЗ
	Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей
	в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	47. 
	п.7 ст.38 ФЗ,
ч.16 ст.28 КЗ
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов 
	не позднее чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	ТИК Шпаковского района

	48. 
	ч.7 ст.29 КЗ
	Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока
	ТИК Шпаковского района

	49. 
	п.11 ст.38 ФЗ,
ч.6 ст.29 КЗ
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов

	не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	50. 
	п.11 ст.38 ФЗ,
ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ
	Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанные в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ

	не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	кандидат, избирательное объединение

	51. 
	п.18 ст.38 ФЗ,
ч.9 ст.29 КЗ
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата
	в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	52. 
	ч.13 ст.29 КЗ
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата

	после регистрации кандидатов
	ТИК Шпаковского района

	53. 
	ч.13 ст.29 КЗ
	Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах

	не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	54. 
	п.23 ст.38 ФЗ,
ч.14 ст.29 КЗ 

	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)

	в течение одних суток с момента принятия решения
	ТИК Шпаковского района

	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ

	55. 
	п.3 ст.58 ФЗ,
ч.12 ст.31 КЗ
	Реализация права кандидата  назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	в период избирательной кампании
	кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением

	56. 
	п.3 ст.58 ФЗ,
ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ
	Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
	в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию необходимых для регистрации документов
	ТИК Шпаковского района

	57. 
	п.1 ст.43 ФЗ, 
ч.1 ст.32 КЗ

	Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 человек)
	после выдвижения кандидата
	кандидаты

	58. 
	п.1 ст.43 ФЗ,
ч.2 ст.32 КЗ
	Регистрация доверенных лиц кандидата
	в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	ТИК Шпаковского района

	59. 
	п.3 ст.43 ФЗ,
п.11 ч.4 ст.14, 
ч.4 ст.32 КЗ
	Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата удостоверений по установленной избирательной комиссией, организующей выборы, форме
	после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата
	ТИК Шпаковского района

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	60. 
	п.30 ст.38 ФЗ,
ч.1ст.30 КЗ
	Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры
	не позднее
7 сентября 2020 г.,
а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее
11 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования)
	кандидат, выдвинутый непосредственно

	61. 
	п.32 ст.38 ФЗ,
ч.4 ст.30 КЗ
	Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	не позднее
7 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования)
	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	62. 
	п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ, 
ч.3 ст.30 КЗ
	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, если отозванный избирательным объединением кандидат, был зарегистрирован
	после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата
	ТИК Шпаковского района

	63. 
	п.2 ст.40 ФЗ,
ч.2 ст.34 КЗ
	Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах депутатов представительного органа муниципального образования от выполнения должностных или служебных обязанностей (за исключением выборов в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч)
	не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной службе, на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч)

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	64. 
	п.11 ст.47 ФЗ, 
ч.6 ст.39 КЗ
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
	не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края

	65. 
	п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,
ч.5 ст.39 КЗ
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий
	не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу

	66. 
	п.7 ст.47 ФЗ,
ч.4 ст.39 КЗ
	Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий
	не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	67. 
	ч.2 ст.8 КЗ
	Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных
с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, а также передача в иные средства массовой информации 
	не позднее дня,
следующего за днем
принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ
	ТИК Шпаковского района

	68. 
	ч.21 ст.8 КЗ
	Публикация решений  избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ
	не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения решений
	редакции  муниципальных  периодических  печатных  изданий  

	69. 
	ч.3 ст.8 КЗ
	Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории муниципальных районов Ставропольского края, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение двух рабочих дней со дня принятия решений
	ТИК Шпаковского района

	70. 
	п.7 ст.33 ФЗ,
ч.14 ст.22 КЗ
	Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей
	до информирования избирателей
	ТИК Шпаковского района

	71. 
	ч.13 ст.29 КЗ
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке
	не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата
	ТИК Шпаковского района

	72. 
	п.3 ст.61 ФЗ,
ч.3 ст.52 КЗ
	Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень
	по мере поступления 
информации, до дня досрочного голосования
	участковые избирательные комиссии

	73. 
	п.2 ст.64 ФЗ,
ч.1 ст.54 КЗ

	Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом
	не позднее
28 августа 2020 г.
(не позднее чем
за 5 дней до дня 
досрочного голосования)
	ТИК Шпаковского района, участковые избирательные комиссии

	74. 
	п.2 ст.64 ФЗ,
ч.1 ст.54 КЗ
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района, 
участковые избирательные комиссии

	75. 
	
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах
	со 2 сентября 2020 г.
	участковые избирательные комиссии

	76. 
	п.71 ст.61 ФЗ,
ч.6 ст.52 КЗ
	Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению
	не позднее 2 сентября 2020 г.
	ТИК Шпаковского района

	77. 
	п.1 ст.49 ФЗ,
ч.1 ст.41 КЗ
	Агитационный период для избирательного объединения
	со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов 
12 сентября 2020 г.
(в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	

	78. 
	п.1 ст.49 ФЗ,
ч.1 ст.41 КЗ
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно
	начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается 
в ноль часов 
12 сентября 2020 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	

	79. 
	п.2 ст.49 ФЗ,
ч.2 ст.41 КЗ
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания,  в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
	с 15 августа 2020 г.
до ноля часов
12 сентября 2020 г.
(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
	кандидаты, избирательные объединения

	80. 
	п.3 ст.46 ФЗ,
ч.3 ст.38 КЗ
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»)
	с 8 по 13 сентября 2020 г.
(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования)
	

	81. 
	п.7 ст.45 ФЗ,
ч.6 ст. 36 КЗ
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»)
	в день голосования 
до 20 часов
13 сентября 2020 г.
(в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа)
	

	82. 
	п.6 ст.50 ФЗ,
ч.6 ст.42 КЗ
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности

	83. 
	п.11 ст.54 ФЗ,
ч.2 ст.46 КЗ
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	84. 
	п.1 ст.52 ФЗ,
ч.2 ст.44 КЗ
	Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей
	не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района, по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий

	85. 
	ч.8 ст.43 КЗ
	Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания
	по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее
13 августа 2020 г. 
(не позднее чем
за 30 дней до дня 
голосования)
	ТИК Шпаковского района, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания


	86. 
	ч.12 ст.43 КЗ
	Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами
	по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее
13 августа 2020 г. 
(не позднее чем
за 30 дней до дня 
голосования)
	муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц

	87. 
	ч.4 ст.44 КЗ
	Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, на безвозмездной основе
	по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее
13 августа 2020 г. 
(не позднее чем
за 30 дней до дня 
голосования)
	избирательная комиссия, организующая выборы, с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий

	88. 
	ч.8 ст.44 КЗ
	Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее
13 августа 2020 г. 
(не позднее чем
за 30 дней до дня 
голосования)
	редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	89. 
	п.10 ст.48 ФЗ,
ч.14 ст.40 КЗ
	Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети 
 «Интернет»
	не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
публикует свою предвыборную программу
	политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов

	90. 
	п.3 ст.53 ФЗ,
ч.3 ст.45 КЗ
	Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам
	после официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	91. 
	п.5 ст.53 ФЗ,
ч.6 ст.45 КЗ
	Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями
	в течение 3-х дней со дня подачи заявки
	собственник, владелец помещения

	92. 
	п.4 ст.53 ФЗ,
ч.4 ст.45 КЗ
	Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам:
при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, - окружной избирательной комиссии
	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	собственники, владельцы помещений

	93. 
	п.41 ст.53 ФЗ,
ч.5 ст.45 КЗ
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов
	в течение двух суток с момента получения уведомления
	ТИК Шпаковского района, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению

	94. 
	п.7 ст.54 ФЗ,
ч.7 ст.46 КЗ
	Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	не позднее
13 августа 2020 г.
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	95. 
	п.7 ст.54 ФЗ,
ч.7 ст.46 КЗ
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по предложению избирательной комиссии, организующей выборы
	не позднее
13 августа 2020 г.
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	орган местного самоуправления 

	96. 
	п.7 ст.54 ФЗ,
ч.7 ст.46 КЗ
	Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	ТИК Шпаковского района

	97. 
	п.8 ст.50 ФЗ,
ч.8 ст.42 КЗ
	Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

	после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК Шпаковского района

	98. 
	п.8 ст.50 ФЗ,
ч.8 ст.42 КЗ
	Представление в избирательную комиссию организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для  проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	не позднее
23 сентября 2020 г.
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	99. 
	п.7 ст.57 ФЗ,
ч.5 ст.48 КЗ
	Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае
	постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5
(ред. от 06.06.2018 
№ 50/586-6) [footnoteRef:4] [4:  Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (в редакции от 06.06.2018 № 50/586-6) (далее – Инструкция № 110/1127-5).] 

	избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

	100. 
	п.1.6
Инструкции № 110/1127-5
	Открытие счета избирательной комиссии, организующей выборы, при представлении в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения избирательной комиссии Ставропольского края на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной соответственно избирательной комиссией Ставропольского края, избирательной комиссией, организующей выборы, при заключении договора банковского счета
	не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,
филиал ПАО «Сбербанк России»

	101. 
	п.1 ст.57 ФЗ,
ч.1 ст.48 КЗ
	Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов 
	не позднее чем 
в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края

	102. 
	ч.7 ст.48 КЗ,
п.1.3 Инструкции № 110/1127-5
	Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	окружным избирательным комиссиям - не позднее 
24 июля 2020 г.
(не позднее чем за 50 дней до дня голосования)

участковым избирательным комиссиям - не позднее
28 августа 2020 г. 
(не позднее чем за 15 дней до дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	103. 
	ч.12 ст.48 КЗ
	Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	не позднее
23 сентября 2020 г.
(не позднее чем через 
10 дней со дня голосования)
	участковые  избирательные комиссии

	104. 
	ч.12 ст.48 КЗ
	Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в представительный орган муниципального образования
	не позднее
12 ноября 2020 г.
(не позднее чем через 60 дней со дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	105. 
	п. 1.10 Инструкции № 110/1127-5
	Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета
	не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	ТИК Шпаковского района

	106. 
	п.12 ст.58 ФЗ,
ч.13 ст.49 КЗ
	Определение порядка открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов 
	постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800
(ред. от 24.01.2020 № 108/927-6)[footnoteRef:5] [5:  Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800 (ред. от 24.01.2020 № 108/927-6) (далее – Порядок № 56/800).] 

	избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

	107. 
	п.12 ст.58 ФЗ,
ч.1 ст.51 КЗ
	Утверждение порядка и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств
	постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801
(ред. от 05.07.2019 
№ 80/796-6)[footnoteRef:6] [6:  Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/801 (ред. от 05.07.2019 № 80/796-6) (далее – Инструкция № 56/801).] 

	избирательная комиссия Ставропольского края

	108. 
	ч.11 ст.58 ФЗ,
ч.11 ст.49 КЗ
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счет 
	в течение одних суток 
с момента приема документов о выдвижении 
кандидата
	ТИК Шпаковского района

	109. 
	п.1.10 
Порядка № 56/800
	Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку № 56/800
	в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета
	кандидат

	110. 
	ст.58 ФЗ,  ч.1 ст.49 КЗ
	Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	кандидат

	111. 
	п.7 ст.59 ФЗ,
ч.7 ст.50 КЗ
	Представление по требованию  избирательной  комиссии, организующей выборы, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся  на избирательном   счете   данного   кандидата
	периодически
	кредитная организация, в которой открыт  специальный избирательный
счет

	112. 
	п.7 ст.59 ФЗ,
ч.7 ст.50 КЗ
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата
	в трехдневный срок,
а за три дня до дня
голосования – немедленно
	кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	113. 
	п.9 ст.59 ФЗ,
ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого финансового отчета
	вместе с документами для регистрации кандидата
	кандидат

	114. 
	п.9 ст.59 ФЗ,
ч.2 ст.51 КЗ
	Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	кандидат

	115. 
	п.8 ст.59 ФЗ,
ч.8 ст.50 КЗ
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	периодически до дня голосования
	ТИК Шпаковского района

	116. 
	п.8 ст.59 ФЗ,
ч.8 ст.50 КЗ
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями 
	в течение трех дней со дня получения
	редакции муниципальных периодических печатных изданий

	117. 
	п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,
ч.15 ст.49 КЗ,
п.4.4 Инструкции № 56/801
	Представление в избирательную комиссию Ставропольского края по форме, приведенной в приложении 71 к Инструкции № 56/801, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
	периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования
	ТИК Шпаковского района

	118. 
	п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,
ч.14 ст.49 КЗ,
п.4.4 Инструкции № 56/801
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств
	после поступления сведений
	избирательная комиссия Ставропольского края

	119. 
	п.9 ст.58 ФЗ,
ч.9 ст.49 КЗ
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ  максимальный размер такого пожертвования
	в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд
	кандидат

	120. 
	п.9 ст.58 ФЗ,
ч.9 ст.49 КЗ
	Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем
	в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд
	кандидат

	121. 
	п.91 ст.59 ФЗ,
ч.5 ст.51 КЗ,
п.4.13 Инструкции № 56/801
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, в избирательную комиссию Ставропольского края для размещения на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	не позднее пяти дней 
со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы
	ТИК Шпаковского района

	122. 
	п.13 ст.59 ФЗ,
ч.8 ст.51 КЗ
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию
	в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии
	органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	123. 
	п.11 ст.59 ФЗ,
ч.7 ст.51 КЗ,
п.4.7 Инструкции № 56/801
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам
	после дня голосования и до представления итогового финансового отчета 
	кандидаты

	124. 
	п. 11 ст.59 ФЗ, 
ч.7 ст.51 КЗ
	Перечисление на счет избирательной комиссии, организующей выборы, причитающихся ей денежных средств
	с 13 октября 2020 г.
(по истечении 30 дней со дня голосования)
	кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы 

	125. 
	п. 11 ст.59 ФЗ, 
ч.7 ст.51 КЗ
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета
	с 12 ноября 2020 г.
(по истечении 60 дней со дня голосования)
	кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	126. 
	п.4 ст.63 ФЗ,
ч.4 ст.53 КЗ
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	не позднее
23 августа 2020 г.
(не позднее чем
за 20 дней до дня 
голосования)
	ТИК Шпаковского района

	127. 
	п.4 ст.63 ФЗ,
ч.4 ст.53 КЗ
	Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	не позднее
23 августа 2020 г.
(не позднее чем
за 20 дней до дня 
голосования)
	ТИК Шпаковского района

	128. 
	п.21 ст.63 ФЗ
ч.2 ст.53 КЗ
	Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению
	до изготовления специальных трафаретов
	ТИК Шпаковского района

	129. 
	ст.63 ФЗ,
ст.53 КЗ
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования
	не позднее 
1 сентября 2020 г.
(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)
	полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, ТИК Шпаковского района

	130. 
	п.11 ст.63 ФЗ, 
ч.11 ст.53 КЗ
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от  полиграфической организации членам избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней
	не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	ТИК Шпаковского района

	131. 
	п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,
ч.ч.12,13 ст.53 КЗ
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	не позднее 
1 сентября 2020 г.
(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)
	ТИК Шпаковского района

	132. 
	п.2 ст.65 ФЗ
ст. 55 КЗ
	Проведение досрочного голосования
	с 3 по 12 сентября 2020 г.
(за девять и менее дней до дня голосования)
	участковые избирательные комиссии

	133. 
	ст.64 ФЗ,
ч.2 ст.54 КЗ
	Проведение голосования
	13 сентября 2020 г.
с 8 до 20 часов
по местному времени
	участковые избирательные комиссии

	134. 
	ст.68 ФЗ, 
ст. 59 КЗ
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	участковые избирательные комиссии

	135. 
	п.26 ст.68 ФЗ,
ч.25 ст.59 КЗ
	Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования
	участковые избирательные комиссии

	136. 
	п.26 ст.68 ФЗ,
ч.25 ст.59 КЗ
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	после проведения итогового заседания
	участковые избирательные комиссии

	137. 
	п.п.26, 29  ст.68 ФЗ,
ч.28 ст.59 КЗ
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ
	немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)
	участковые избирательные комиссии

	138. 
	п.30 ст.68 ФЗ,
ч.29 ст.59 КЗ
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию
	незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий
	участковые избирательные комиссии

	139. 
	п.1 ст.70 ФЗ,
ч.1 ст.60 КЗ
	Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов
	не позднее
15 сентября 2020 г.
(не позднее чем на 3-й день со дня голосования)
	ТИК Шпаковского района (по одномандатному, многомандатному избирательному округу)

	140. 
	п.1 ст.70 ФЗ
ч.1, 4 ст. 60,
ч.21 ст.61 КЗ 
	Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов
	после подписания протокола о результатах выборов
	ТИК Шпаковского района (по одномандатному, многомандатному избирательному округу)

	141. 
	ч.37 ст. 61 КЗ
	Установление общих результатов выборов
	не позднее 
27 сентября 2020 г 
(не позднее чем через две недели после дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	142. 
	п.2 ст.72 ФЗ,
ч.2 ст.66 КЗ
	Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средства массовой информации
	в течение одних суток после определения результатов выборов
	ТИК Шпаковского района

	143. 
	п.3 ст.72 ФЗ,
ч.3 ст.66 КЗ
	Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	не позднее
13 октября 2020 г.
(не позднее чем через один месяц со дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	144. 
	п.4 ст.72 ФЗ,
ч.4 ст.66 КЗ
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях
	не позднее
12 ноября 2020 г.
(в течение двух месяцев со дня голосования)
	ТИК Шпаковского района

	145. 
	п.6 ст.70 ФЗ,
ч.1 ст.65 КЗ
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования
	незамедлительно после 
определения результатов выборов
	ТИК Шпаковского района

	146. 
	п.6 ст.70 ФЗ,
ч.1 ст.65 КЗ
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей
	в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов
	зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования

	147. 
	ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ
	Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной  избирательной комиссией, организующей выборы
	после официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ
	ТИК Шпаковского района

	148. 
	п.31 ст.68 ФЗ, 
ч.30 ст.55 КЗ
Порядок хранения[footnoteRef:7] [7:  Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения).] 

	Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения
	не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	участковые избирательные комиссии

	149. 
	п.3 Порядка хранения
	Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами
	не позднее чем через 
10 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	ТИК Шпаковского района

	150. 
	ст.68 КЗ
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
	в соответствии с Порядком хранения
	ТИК Шпаковского района, избирательная комиссия Ставропольского края

	СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ

	151. 
	п.6 ст.76,
п.2 ст.78 ФЗ
	Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
	в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения
	зарегистрировавшая кандидата  избирательная комиссия, кандидат, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу

	152. 
	п.10 ст.75,
п.2 ст.78 ФЗ
	Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам 
	в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения

после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения
	избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии

	153. 
	п.6 ст.76,
п.2 ст.78 ФЗ
	Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ
	в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения

после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения
	избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии

	154. 
	п.7, 8, 12 ст.76,
п.5 ст.78 ФЗ
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
	не позднее
4 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 8 дней до дня голосования)
	избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ 

	155. 
	п.4 ст.78 ФЗ
	Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании
	до дня голосования –
в 5-дневный срок, 
но не позднее дня, предшествующего дню голосования

в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно

если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок
	избирательные комиссии, суд

	156. 
	п.10 ст.75,
п.3 ст.78 ФЗ
	Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования
	в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования
	избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах,  кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии

	157. 
	п.10 ст.75,
п.3 ст.78 ФЗ
	Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов
	в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов
	избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии





___________
