|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

# «Повышение функциональности имущественного комплекса», на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Программы | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная Программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса» |  |  |  | 33579,76 |  |  | 33579,76 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС) |  | 13377,00 |  |  | 13377,00 |
|  |  | финансовое управление администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) |  | 2018,96 |  |  | 2018,96 |
|  |  | комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет образования) |  | 4,20 |  |  | 4,20 |
|  |  | комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет по культуре и туризму) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Михайловский территориальный отдел) |  | 2625,20 |  |  | 2625,20 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Верхнерусский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Дёминский территориальный отдел) |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Дубовский территориальный отдел) |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Казинский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Надеждинский территориальный отдел) |  | 435,00 |  |  | 435,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Новомарьевский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Сенгилеевский территориальный отдел) |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Татарский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Темнолесский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Цимлянский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Пелагиадский территориальный отдел) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1: Расходы на ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 13377,00 |  |  | 13377,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 2018,96 |  |  | 2018,96 |
|  |  | комитет образования |  | 4,20 |  |  | 4,20 |
|  |  | комитет по культуре и туризму |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 2625,20 |  |  | 2625,20 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Надеждинский территориальный отдел |  | 435,00 |  |  | 435,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 176,01 |  |  | 176,01 |
|  |  | финансовое управление |  | 15,54 |  |  | 15,54 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 16,80 |  |  | 16,80 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 18,00 |  |  | 18,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 16,00 |  |  | 16,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 20,50 |  |  | 20,50 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 18,00 |  |  | 18,00 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 36,00 |  |  | 36,00 |
|  | Контрольное событие 2: Расходы на техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 25 декабря | 176,01 |  |  | 176,01 |
|  |  | финансовое управление |  | 15,54 |  |  | 15,54 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 16,80 |  |  | 16,80 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 18,00 |  |  | 18,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 16,00 |  |  | 16,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 20,50 |  |  | 20,50 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 18,00 |  |  | 18,00 |
|  |  | Темнолесский Территориальный отдел |  | 36,00 |  |  | 36,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3: Обеспечение охраны помещений и зданий | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 1373,99 |  |  | 1373,99 |
|  |  | финансовое управление |  | 96,00 |  |  | 96,00 |
|  |  | комитет образования |  | 551,00 |  |  | 551,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 1138,80 |  |  | 1138,80 |
|  | Контрольное событие 3: Расходы на обеспечение охраны помещений и зданий | комитет по муниципальному хозяйству | 25 декабря | 1373,99 |  |  | 1373,99 |
|  |  | финансовое управление |  | 96,00 |  |  | 96,00 |
|  |  | комитет образования |  | 551,00 |  |  | 551,00 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 1138,80 |  |  | 1138,80 |
| 4. | Основное мероприятие 4: Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и обслуживание | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 3168,83 |  |  | 3168,83 |
|  |  | комитет образования |  | 5,58 |  |  | 5,58 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 107,74 |  |  | 107,74 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 105,72 |  |  | 105,72 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 14,50 |  |  | 14,50 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 25,00 |  |  | 25,00 |
|  | Контрольное событие 4: Расходы на приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и обслуживание | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 30 июня 30 августа 30 сентября 25 октября 29 ноября 25 декабря | 450,00 |  |  | 450,00 |
|  |  | комитет образования |  | 3168,83 |  |  | 3168,83 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 5,58 |  |  | 5,58 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 107,74 |  |  | 107,74 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 105,72 |  |  | 105,72 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 7,00 |  |  | 7,00 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 14,50 |  |  | 14,50 |
| 5. | Основное мероприятие 5: Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 115,93 |  |  | 115,93 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 67,50 |  |  | 67,50 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 11,36 |  |  | 11,36 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 8,04 |  |  | 8,04 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 19,60 |  |  | 19,60 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 171,70 |  |  | 171,70 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 37,00 |  |  | 37,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 10,16 |  |  | 10,16 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 28,00 |  |  | 28,00 |
|  | Контрольное событие 5: Уменьшение и (или) отсутствие аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и оборудования | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 29 марта 30 апреля 31 мая 30 июня 31 июля 30 августа 30 сентября 25 октября 27 ноября 25 декабря | 500,00 |  |  | 500,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 115,93 |  |  | 115,93 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 67,50 |  |  | 67,50 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 11,36 |  |  | 11,36 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 8,04 |  |  | 8,04 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 19,60 |  |  | 19,60 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 171,70 |  |  | 171,70 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 37,00 |  |  | 37,00 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 10,16 |  |  | 10,16 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 28,00 |  |  | 28,00 |
| 6. | Основное мероприятие 6: Приобретение офисных и хозяйственных принадлежностей, прочих материальных запасов | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 449,47 |  |  | 449,47 |
|  |  | комитет образования |  | 28,40 |  |  | 28,40 |
|  |  | комитет по культуре и туризму |  | 73,28 |  |  | 73,28 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 93,33 |  |  | 93,33 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 155,00 |  |  | 155,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 21,00 |  |  | 21,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 10,54 |  |  | 10,54 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 12,79 |  |  | 12,79 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 18,04 |  |  | 18,04 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 23,35 |  |  | 23,35 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 37,70 |  |  | 37,70 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 41,84 |  |  | 41,84 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 19,99 |  |  | 19,99 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 6,64 |  |  | 6,64 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 21,71 |  |  | 21,71 |
|  | Контрольное событие 6: Расходы на приобретение офисных и хозяйственных принадлежностей, прочих материальных запасов | комитет по муниципальному хозяйству, охране окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС | 29 марта 30 апреля 31 мая 30 июня 31 июля 30 августа 30 сентября 25 октября 26 ноября 25 декабря | 1500,00 |  |  | 1500,00 |
|  |  | финансовое управление |  | 449,47 |  |  | 449,47 |
|  |  | комитет образования |  | 28,40 |  |  | 28,40 |
|  |  | комитет по культуре и туризму |  | 73,28 |  |  | 73,28 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 93,33 |  |  | 93,33 |
|  |  | Михайловский территориальный отдел |  | 155,00 |  |  | 155,00 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 21,00 |  |  | 21,00 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 10,54 |  |  | 10,54 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 12,79 |  |  | 12,79 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 18,04 |  |  | 18,04 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 23,35 |  |  | 23,35 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 37,70 |  |  | 37,70 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 41,84 |  |  | 41,84 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 19,99 |  |  | 19,99 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 6,64 |  |  | 6,64 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 21,71 |  |  | 21,71 |
| 7. | Основное мероприятие 7: Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта | финансовое управление |  | 571,64 |  |  | 571,64 |
|  |  | комитет по культуре и туризму |  | 261,79 |  |  | 261,79 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 120,09 |  |  | 120,09 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 424,59 |  |  | 424,59 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 107,86 |  |  | 107,86 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 101,73 |  |  | 101,73 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 236,20 |  |  | 236,20 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 280,88 |  |  | 280,88 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 541,04 |  |  | 541,04 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 471,91 |  |  | 471,91 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 104,31 |  |  | 104,31 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 370,00 |  |  | 370,00 |
|  | Контрольное событие 7: Расходы на приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта | финансовое управление | 29 марта 30 апреля 31 мая 30 июня 31 июля 30 августа 30 сентября 25 октября 26 ноября 25 декабря | 571,64 |  |  | 571,64 |
|  |  | комитет по культуре и туризму |  | 261,79 |  |  | 261,79 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 120,09 |  |  | 120,09 |
|  |  | Верхнерусский территориальный отдел |  | 424,59 |  |  | 424,59 |
|  |  | Дёминский территориальный отдел |  | 107,86 |  |  | 107,86 |
|  |  | Дубовский территориальный отдел |  | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  |  | Казинский территориальный отдел |  | 101,73 |  |  | 101,73 |
|  |  | Надежденский территориальный отдел |  | 236,20 |  |  | 236,20 |
|  |  | Новомарьевский территориальный отдел |  | 280,88 |  |  | 280,88 |
|  |  | Сенгилеевский территориальный отдел |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
|  |  | Татарский территориальный отдел |  | 541,04 |  |  | 541,04 |
|  |  | Темнолесский территориальный отдел |  | 471,91 |  |  | 471,91 |
|  |  | Цимлянский территориальный отдел |  | 104,31 |  |  | 104,31 |
|  |  | Пелагиадский территориальный отдел |  | 370,00 |  |  | 370,00 |

Управляющий делами администрации

Шпаковского муниципального округа 												 Т.Б.Луганская