УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от___________ 2020 года № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет культуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел муниципального хозяйства, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского округа Ставропольского края» МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» |
| Участники программы | Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Дома культуры Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы программы | Нет |
| Цели программы | стимулирование развития туристической индустрии на территории Шпаковского муниципального округа, а также повышение качества и уровня предоставляемых услуг в туристической отрасли округа |
| Задачи программы | формирование туристского имиджа Шпаковского муниципального округа; развитие информационного поля для популяризации туристических продуктов Шпаковского муниципального округа; продвижение туристского продукта Шпаковского муниципального округа на международном и внутреннем туристских рынках; развитие различных видов туризма, направленных на круглогодичную работу туристского комплекса |
| Целевые индикаторы и показатели программы | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Шпаковского муниципального округа; количество изготовленных знаков туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа; количество проведенных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий; количество разработанных туристских маршрутов; количество публикаций в средствах массовой информации |
| Этапы и сроки реализации программы | программа реализуется в один этап сроком с 2021 по 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 450,0 тыс. рублей, за счет средств: бюджета Шпаковского муниципального округа (далее – местный бюджет), в том числе по годам: в 2021 году – 150,0 тыс. рублей; в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; в 2023 году – 150,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение качества предоставляемых услуг в туристической индустрии; увеличение количества организаций, осуществляющих круглогодичную туристическую деятельность на территории Шпаковского муниципального округа. |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Потребность в существенном улучшении условий жизни населения, повышении культурно-образовательного уровня населения, обуславливает потребность развития не только традиционных, но и новых стратегических направлений, среди которых безусловным приоритетом является создание и функционирование индустрии туризма.

Туризм для населения - это сфера формирования и удовлетворения туристских потребностей, для представителей туристской деятельности - отрасль вложения капитала и область деятельности, в том числе сфера проектирования, строительства и эксплуатации учреждений, зон и комплексов отдыха, сфера научного прогнозирования функционирования туристского сектора.

В последние годы происходит возрастание спроса на услуги культурного, паломнического, активного туризма. Увеличивается численность приема туристов.

Основой в развитии туризма является потенциал Шпаковского муниципального округа, климатические условия, природный ландшафтный ресурс, богатый спектр водоемов, заповедные зоны (Вшивое озеро, Буковый лес, расположенный на горе Стрижамент, Татарское городище и многие другие места), все это может вызвать интерес потенциальных туристов к Шпаковскому муниципальному округу.

Шпаковский муниципальный округ  располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития следующих видов туризма: культурно-познавательный, событийный, пешеходный, велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия для езды на велосипедах. Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго-западная часть Шпаковского округа), конный, спортивный (дельтапланерный спорт, воздухоплавание на тепловых аэростатах).

Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов туризма, в настоящее время существует ряд общих проблем, тормозящих развитие туристской отрасли Шпаковского округа, а именно:

1.  Неравномерность развития туристского потенциала Шпаковского муниципального округа.

На сегодняшний день туристский потенциал Шпаковского муниципального округа характеризуется  неравномерностью развития, что проявляется в низкой загрузке объектов размещения от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Шпаковском муниципального округе в целом.

2. Сезонность работы туристской отрасли.

С целью преодоления фактора сезонности необходимо разрабатывать и продвигать новые виды турпродуктов, не подверженных сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие культурно-познавательного, событийного, активного видов туризма.

Таким образом, в Шпаковском муниципальном округе необходимо осуществить качественные изменения, затрагивающие туристическую отрасль в целом, включая формирование маркетинговой политики в отношении туристского продукта округа и развитие приоритетных видов туризма.

В тоже время необходимость комплексного решения проблем с использованием программно-целевого метода обусловлена рядом объективных причин:

актуальность и комплексный характер поставленной задачи;

необходимость согласованных действий органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа и представителей туристической отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Шпаковского муниципального округа;

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы (Таблица 1).

Таблица 1

Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы,

и способы их минимизации

| № п/п | Содержание рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ограниченность средств бюджета Шпаковского муниципального округа, выделяемых на реализацию мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы; оценка эффективности использования средств местного бюджета |
| 2. | Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы | перераспределение объемов финансирования мероприятий; корректировка мероприятий Программы и сроков их реализации |

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к снижению эффективности использования средств местного бюджета. Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы могут существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании 	мероприятий Программы, а также на их соответствие установленной цели и задачам Программы.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью программы является стимулирование развития туристической индустрии на территории Шпаковского муниципального округа, а также повышение качества и уровня предоставляемых услуг в туристической отрасли округа.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:

- формирование туристского имиджа Шпаковского муниципального округа;

- развитие информационного поля для популяризации туристических продуктов Шпаковского муниципального округа;

- развитие различных видов туризма, направленных на круглогодичную работу туристского комплекса.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | 2021 год* | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Шпаковского муниципального округа | человек | 1022 | 1200 | 1300 |
| 2. | количество изготовленных знаков туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 3. | количество проведенных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 4. | количество разработанных туристских маршрутов | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 5. | количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 7 | 10 | 15 |

* - Базовое значение показателя или индикатора

Программа реализуется в один этап: 2021-2023 годы.

### Раздел 2.1. Сведения о весовых коэффициентах целей Программы

### Сведения о весовых коэффициентах целей Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

### Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении 2 к Программе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края   450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 150,0 тыс. рублей.

### Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию 3 основных мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 3 к Программе.

Основное мероприятие 1. Формирование туристского имиджа Шпаковского муниципального округа.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- формирование  и внедрение предложений по усилению  имиджевой  политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муниципального округа (разработка бренд-бука «Туристический Шпаковский муниципальный округ» с разработкой символики, логотипа, слогана).

- организация и проведение выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности.

Основное мероприятие 2. Развитие информационного поля для популяризации туристических продуктов Шпаковского муниципального округа.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

-организация совместной работы со СМИ по популяризации туристического потенциала Шпаковского муниципального округа с учетом региональной специфики.

- реализация системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа.

Основное мероприятие 3. Развитие различных видов туризма, направленных на круглогодичную работу туристского комплекса.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- разработка туристских маршрутов;

- создание  туристических маршрутов во взаимодействии с близлежащими территориями.

## Приложение № 1

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

| №п/п | Цели и задачи Программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Цель 1. Стимулирование развития туристической индустрии на территории Шпаковского муниципального округа, а также повышение качества и уровня предоставляемых услуг в туристической отрасли округа | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование туристского имиджа Шпаковского муниципального округа | 0,35 | 0,15 | 0,25 |
| 1.2. | Задача 1.2. Продвижение туристского продукта Шпаковского муниципального округа на международном и внутреннем туристских рынках | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
| 1.3. | Задача 1.3. Развитие информационного поля для популяризации туристических продуктов Шпаковского муниципального округа; | 0,35 | 0,45 | 0,25 |
| 1.4. | Задача 1.4. Развитие различных видов туризма, направленных на круглогодичную работу туристского комплекса | 0,15 | 0,15 | 0,25 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Программы (подпрограммы) | Ответственный Исполнитель (соисполнитель) | ГРБС | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Формирование и внедрение предложений по усилению имиджевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муниципального округа (разработка бренд-бука «Туристический Шпаковский муниципальный округ» с разработкой символики, логотипа, слогана) | Комитет культуры АШМО СК Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий АШМО СК МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского округа Ставропольского края» | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности | Комитет культуры АШМО СК Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий АШМО СК Отдел муниципального хозяйства, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС АШМО СК МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» Дома культуры Шпаковского муниципального округа СК | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 3 | Организация совместной работы со СМИ по популяризации туристического потенциала Шпаковского муниципального округа с учетом региональной специфики | Комитет культуры АШМО СК Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий АШМО СК МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 130,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 4 | Реализация системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа | Комитет культуры АШМО СК Отдел муниципального хозяйства, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС АШМО СК | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 5 | Разработка туристских маршрутов | Комитет культуры АШМО СК Комитет образования АШМО СК МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского округа Ставропольского края» Дома культуры Шпаковского муниципального округа СК Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа СК | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 6 | Создание туристических маршрутов во взаимодействии с близлежащими территориями | Комитет культуры АШМО СК Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий АШМО СК Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа СК | Комитет культуры АШМО СК | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  | Всего | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1средства внебюджетных источников |  |  |  |  |

____________________

## Приложение № 3

к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие туризма в Шпаковском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель, участники | Период реализации мероприятий | Связь с индикаторами достижения целей Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача №1 Формирование туристского имиджа Шпаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1: Формирование и внедрение предложения по усилению имиджевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муниципального округа (разработка бренд-бука «Туристический Шпаковский муниципальный округ» с разработкой символики, логотипа, слогана) | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского округа Ставропольского края» | 2021-2023 годы | Индикатор 3 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |
| 2 | Мероприятие 1.2: Организация и проведение выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел муниципального хозяйства, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» Дома культуры Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2023 годы | Индикатор 3 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |
| Задача №2 Развитие информационного поля для популяризации туристических продуктов Шпаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1: Организация совместной работы со СМИ по популяризации туристического потенциала Шпаковского муниципального округа с учетом региональной специфики | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» | 2021-2023 годы | Индикатор 5 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |
| 4 | Мероприятие 2.2: Реализация системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Шпаковского муниципального округа | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел муниципального хозяйства, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2023 годы | Индикатор 2 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |
| Задача №3 Развитие различных видов туризма, направленных на круглогодичную работу туристского комплекса |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 3.1: Разработка туристских маршрутов | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского округа Ставропольского края» Дома культуры Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2023 годы | Индикатор 4 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |
| 6 | Мероприятие 3.2: Создание туристических маршрутов во взаимодействии с близлежащими территориями | выполнение функций комитета культуры | Комитет культуры администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2023 годы | Индикатор 1 (таблица 2 «Целевые индикаторы и показатели Программы») |

______________________