|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 30 января 2023 г. № 104 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» в форме присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Начальная общеобразовательная школа № 22»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 22» (далее - МКОУ «НОШ № 22») | в соответствии с действующим законодательством | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Размещение информации о реорганизации образовательных учреждений на официальном сайте в сети «Интернет» | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления о реорганизации | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю о реорганизации учреждений | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц сообщения о реорганизации общеобразовательных учреждений в Вестнике государственной регистрации | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Направить в Центр занятости уведомления о реорганизации общеобразовательных учреждений | в соответствии с действующим законодательством | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Уведомление Шпаковской районной общественной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ о реорганизации образовательных учреждений | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Уведомление государственных внебюджетных фондов (Социальный фонд России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) о реорганизации образовательных учреждений | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации общеобразовательных учреждений | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Произведение сверки задолженности | в течение десяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления о реорганизации | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Подготовка приказа об утверждении состава инвентаризационной комиссии | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления о реорганизации | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МКОУ «НОШ № 22» | в соответствии с действующим законодательством | инвентаризационная комиссия |  |
|  | Подготовка и согласование передаточного акта с комитетом по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа | в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 8», временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22», заместитель главы администрации -руководитель комитета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа (далее – руководитель комитета) |  |
|  | Передача муниципального имущества МКОУ «НОШ № 22» МБОУ «СОШ № 8» | в соответствии с действующим законодательством | руководитель комитета |  |
|  | Составление заключительной бухгалтерской отчетности МКОУ «НОШ № 22» | в соответствии с действующим законодательством | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Подготовка и направление документов, необходимых для исключения МКОУ «НОШ № 22» из Единого государственного реестра юридических лиц | в соответствии с действующим законодательством | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
|  | Закрытие лицевых счетов МКОУ «НОШ № 22» | в соответствии с действующим законодательством | временно исполняющий обязанности директора МКОУ «НОШ № 22» |  |
| 17. | Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков | после принятия передаточного акта | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 18. | Проведение экспертизы ценности документов учреждения с временным сроком хранения, уничтожение документов с истекшими сроками хранения, подготовка документов архива с постоянным сроком хранения и документов по личному составу и передача их по основному месту хранения | после принятия передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 19. | Формирование штатного расписания МБОУ «СОШ № 8» | после исключения присоединяемой организации из Единого государственного реестра юридических лиц | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 20. | Направление пакета документов в налоговый орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 21. | Подготовка и направление пакета документов на государственную регистрацию права оперативного управления | после получения листа записи о внесении изменений в учредительные документы | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 22. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа | в течение тридцати рабочих дней с момента государственной регистрации | комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа |  |
| 23. | Подготовка заявок в надзорные органы для получения положительного заключения по осуществлению образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 24. | Направление пакета документов на переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 25. | Организация работы по приведению в соответствие локальных актов МБОУ «СОШ № 8» | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 8» |  |
| 26. | Внесение изменений в реестр муниципальных учреждений | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | руководитель комитета |  |

_________________