П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

27 декабря 2019 г. **г. Михайловск** № 1145

Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 24.09.2018 № 449, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 05.04.2019 № 302 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 31.10.2017 № 1335», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план - график реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 24.09.2018 № 449 «Об утверждении муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края», на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края С.В.Гультяев

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Шпаковского муниципального районаСтавропольского краяот 27 декабря 2019 г. № 1145 |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК

реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района

Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления

Шпаковского муниципального района Ставропольского края» на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Программы (подпрограммы), контрольного события мероприятия (мероприятия) Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения программы |
| всего | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органовместного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» |  |  | 50,00 | 00,00 | 00,00 | 50,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Мероприятия по профилактике противодействия коррупции, антикоррупционному просвещению и пропаганде» | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  |  | 50,00 | 00,00 | 00,00 | 50,00 |
| 2. | Основное мероприятие:просвещение муниципальных служащих в области противодействия коррупции путем проведения занятий с муниципальными служащими администрации Шпаковского муниципального района по изучению законодательства о противодействии коррупции | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | сентябрь 2020 г. | 5,00 | 00,00 | 00,00 | 5,00 |
| 3. | Контрольное событие 1Заключение договора на проведение семинара занятий с муниципальными служащими администрации Шпаковского муниципального района по изучению законодательства о противодействии коррупции | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | сентябрь 2020 г. | 5,00 | 00,00 | 00,00 | 5,00 |
| 4. | Основное мероприятие:проведение акций, флеш – мобов, конкурсов и т.д. направленных на работу по профилактике коррупционных правонарушений | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | октябрь 2020 г. | 5,00 | 00,00 | 00,00 | 5,00 |
| 5. | Контрольное событие 2Заключение договора на проведение конкурса по профилактике коррупционных правонарушений | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | октябрь 2020 г. | 5,00 | 00,00 | 00,00 | 5,00 |
| 6. | Основное мероприятие:повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной направленности | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | июль 2020 г. | 30,00 | 00,00 | 00,00 | 30,00 |
| 7. | Контрольное событие 3Заключение договора на повышение квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной направленности | Глазкова Н.Е.,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | июль 2020 г. | 30,00 | 00,00 | 00,00 | 30,00 |
| 8. | Основное мероприятие:проведение семинаров, научно-практических конфе-ренций, круглых столов по проблемам противодействия коррупции  | Глазкова Н.Е., начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 9. | Основное мероприятие:разработка и издание информационно – справочных материалов (пособий, букле-тов, информационных листо-вок, плакатов, полиграфи-ческой продукции, канцеляр-ских принадлежностей, стенды, рекламные баннеры) по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов (напольные стойки для буклетов, пособий, листовок) в отраслевых (функциональных) органах администрации Шпаковского муниципального района, муни-ципальных учреждениях района с информацией о предоставляемых услугах | Н.Е.Глазкова,начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | сентябрь 2020 г. | 10,00 | 00,00 | 00,00 | 10,00 |
| 10. | Контрольное событие 4Заключение договора на приобретение напольных стоек для буклетов, пособий, листовок и приобретение плакатов и листовок  | Глазкова Н.Е., начальник отдела по право-вым вопросам администрации Шпаковского муниципального района  | сентябрь 2020 | 10,00 | 00,00 | 00,00 | 10,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_